## Tasks
DESIGNAR LÍDER
Milestone | Task ID | Task Name | Status | Task Content | Assignee | Priority | Latest Comment | Comment Count | Assigned Comment Count | Due Date | Start Date | Date Created | Date Updated | Date Closed | Date Done | Created By | Space | Folder | List | tags | Lists | Sprints | Linked Tasks | Linked Docs | Time Logged | Time Logged Rolled Up | Time Estimate | Time Estimate Rolled Up | Points Estimate | Points Estimate Rolled Up | .: DURAÇÃO BASELINE :. (formula) | .: PROCESSOS :. (checkbox) | PRODUTO (labels) | .: TI FAST TRACKING (PLATAFORMA) :. (checkbox) | 👩‍💻 FABRICA (drop down) | CLIENTE (drop down) | Tem impacto de privacidade (LGPD) (checkbox) | Duração da Tarefa (number) | 💡 BLOCO (drop down) | ORDEM DE DESNVOLVIMENTO (number) | 👩‍💻 DIRETOR TAHTO (labels) | .: FÁBRICA DE CONTEÚDOS :. (checkbox) | GERENTE/SUPERINTENDENTE (drop down) | .: TI FAST TRACKING (SISTEMAS) :. (checkbox) | .: MIS :. (checkbox) | ESCOPO (text) | 💡 PRODUTO (drop down) | ID (short text) | 💡 ESTE PROJETO É REGULATÓRIO? (drop down) | ESCOPO RESUMIDO (text) | GERENTE OPERAÇÃO (CLIENTE) (labels) | .: TI ACESSOS :. (checkbox) | 💡 E-mail do Líder (email) | .: ADMINISTRATIVO :. (checkbox) | RECEBIMENTO (date) | 💡 TIPO DE OPERAÇÃO (drop down) | .: TI DESENVOLVIMENTO :. (checkbox) | SUPERINTENDENTE (labels) | FOCAL (drop down) | 💡 CARTEIRA (drop down) | 💡 R$ ANUAL (PREVISTO) (currency) | .: ROBBYNSON :. (checkbox) | 👩‍💻 CONTATO SOLICITANTE (phone) | 💡 RISCO (drop down) | 💡 TIPO DE PROJETO (drop down) | GERENTE TAHTO (labels) | 💡 R$ ANUAL PROJETADO (APROVADO EM FÓRUM) (currency) | .: TI GOVERNANÇA :. (checkbox) | 👩‍💻 POS IMPLANTAÇÃO (REAL) (date) | SPRINT (number) | 💡 OPERAÇÃO (labels) | .: PLANEJAMENTO :. (checkbox) | LEI DO BEM (drop down) | .: QUALIDADE :. (checkbox) | PREMISSAS X VOLUMES (text) | .: RH DAP :. (checkbox) | 👩‍💻 PÓS IMPLANTAÇÃO (BASELINE ) (date) | CLIENTE (labels) | .: RH TREINAMENTO :. (checkbox) | .: FINANCEIRO :. (checkbox) | 💡 KPI GANHO (labels) | .: COMUNICAÇÃO :. (checkbox) | BLITZ (text) | SQUAD (drop down) | 💡 SOLICITANTE (short text) | 👩‍💻 IMPLANTAÇÃO (BASELINE ) (date) | .: TI OPERAÇÕES :. (checkbox) | 💡 RESTRIÇÕES (text) | AÇÕES MÊS (short text) | 💡 COMPLEXIDADE (drop down) | 💡 SQUAD PROJETOS (drop down) | 👩‍💻 IMPLANTAÇÃO (REAL) (date) | 👩‍💻 UNIDADE DE NEGÓCIO (labels) | PROJETO PRIORIZADO? (DESENVOLVIMENTO) (drop down) | .: TI MICROINFORMATICA :. (checkbox) | TIPO CLIENTE (drop down) | 💡 OBJETIVO DO GANHO (drop down) | 👩‍💻 ABERTURA DO PROJETO (date) | .: RH RECRUTAMENTO E SELEÇÃO :. (checkbox) | [TIS] Designar líder | [TIS] Analise preliminar | [TIS] Paralisado | [TIS] Não iniciado | [TIS] Analise de ganho | [TIS] Iniciação | [TIS] Planejamento | [TIS] Execução | [TIS] Mapeamento | [TIS] Fazer 🛠️ | [TIS] Não se aplica 🛠️ | [TIS] Pós implantação | [TIS] Cancelado | [TIS] Feito 🛠️ | [TIS] Open | [TIS] Gp - iniciação | [TIS] Fazendo 🛠️
! Can't get value ! | 86dre7nev | Digitalização - Atendimento Madrugada - CORP | DESIGNAR LÍDER | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: gustavo.medeiros@tahto.com.br ESCOPO: O atendimento da madrugada é realizado por 2 HCs e precisamos otimizar ou automatizar o atendimento Oi Soluções Online (1621). A ideia é incorporar o atendimento do WhatsApp para o cliente que realizar o acionamento no 0800 031 8031. cliente pode receber um SMS, clicar no link e ser direcionado para um atendimento via IA; Atribuir a opção para seguir com atendimento digital através da URA e portal OI Soluções. Pode realizar solicitações mais simples e ter a solução no primeiro momento: Pode receber o manual do Portal Oi Soluções (Joviel Rainer e Diego Gustavo Dagostine); Caso cliente necessite de um serviço para VADA, onde há necessidade de abertura de protocolo via Portal Oi Soluções, ou será direcionado para o portal diretamente ou teremos a abertura de um protocolo automático; Para o Portal Oi Soluções temos que integrar a Oi no projeto, pois o desenvolvimento do Portal passa pela Accenture. O importante é que nosso cliente tenha o atendimento garantido para suas solicitações, seja pelo WhatsApp ou Portal; Que sua solicitação seja encaminhada para BO ou tratamento na primeira hora do dia (como recorrência, se necessário); E que cliente PF sejam filtrados no atendimento. .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO / CUSTO EVITADO .: KPI GANHO :.: OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: INOVAÇÃO - AUTOMAÇÃO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: OUTROS .: OPERAÇÃO :.: 1621 - OI SOLUCOES ONLINE .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: JAMIL CALIXTO NETTO |  |  | Projeto Designado para tratativa em negócios: RES 86dre7nev - Digitalização - Atendimento Madrugada - CORP.msg | 8 | 0 |  |  | 2024-02-02 12:13 | 2024-03-15 10:03 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Acompanhamento de Projetos - Inovação | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA |  | MARIA DE FATIMA ANTUNES MARQUES |  |  | O atendimento da madrugada é realizado por 2 HCs e precisamos otimizar ou atomatizar o atendimento Oi Soluções Online (1621). A ideia é incorporar o atendimento do WhatsApp para o cliente que realizar o acionamento no 0800 031 8031. cliente pode receber um SMS, clicar no link e ser direcionado para um atendimento via IA; Pode realizar solicitações mais simples e ter a solução no primeiro momento: Pode receber o manual do Portal Oi Soluções; Caso cliente necessite de um serviço para VADA, onde há necessidade de abertura de protocolo via Portal Oi Soluções, ou será direcionado para o portal diretamente ou teremos a abertura de um protocolo automático; Para o Portal Oi Soluções temos que integrar a Oi no projeto, pois o desenvolvimento do Portal passa pela Accenture. O importante é que nosso cliente tenha o atendimento garantido para suas solicitações, seja pelo WhatsApp ou Portal; Que sua solicitação seja encaminhada para BO ou tratamento na primeira hora do dia (como recorrência, se necessário); E que cliente PF sejam filtrados no atendimento. | OUTROS | PROJ-4018 | NÃO | [6 empty] | OPERAÇÃO EXISTENTE | TRUE |  | Solange Maria | TAHTO |  |  | +55 62 99273 7004 | 🟡 Médio | INOVAÇÃO - AUTOMAÇÃO | [5 empty] | 1621 - OI SOLUCOES ONLINE | TRUE | [5 empty] | JAMIL CALIXTO NETTO |  |  | OUTROS | TRUE |  |  | Gustavo Santos de Medeiros | [5 empty] | AUTOMAÇÕES / ERP / VEHTOR |  | OP - DRC |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO / CUSTO EVITADO | 2024-02-02 |  | <1 Day | 16 days | 10 days | 8 days | 6 days
! Can't get value ! | 86drv9pjd | CONFIDENCIAL - Realizar migração do atendimento VADA para gestão NAVA | DESIGNAR LÍDER | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: rogerio.oliveira@tahto.com.br ESCOPO: CONFIDENCIAL - Realizar migração do atendimento VADA para gestão NAVA .: OBJETIVO DO GANHO :.: CUSTO EVITADO .: KPI GANHO :.: OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: MIGRAÇÃO DE OPERAÇÃO ENTRE EPS .: PRODUTO :.: OUTROS .: OPERAÇÃO :.: 1850 - AGENDAMENTO DE OS VADA, 1377 - AGENDAMENTO DE OS VADA .: SITE :.: GNA, CTA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE DE FREIRIA |  |  | The following email was not sent. The Email ClickApp for carlos.mesquita@tahto.com.br needs to be re-authorized. Subject: Confirmação de Recebimento:PROJ-4141-ROGERIO DE AVILA OLIVEIRA ↵ | 2 | 0 |  |  | 2024-03-11 17:21 | 2024-03-15 10:02 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento | [8 empty] | 0 |  | TRUE | [6 empty] | NOVOS 2023 |  |  |  | MARIA DE FATIMA ANTUNES MARQUES |  | TRUE | CONFIDENCIAL - Realizar migração do atendimento VADA para gestão NAVA | OUTROS | 86drv9pjd | NÃO | [6 empty] | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Solange Maria | TAHTO |  |  | +55 62 98414 4656 | 🟡 Médio | MIGRAÇÃO DE OPERAÇÃO ENTRE EPS | [5 empty] | 1850 - AGENDAMENTO DE OS VADA, 1377 - AGENDAMENTO DE OS VADA | TRUE |  | TRUE |  |  |  | GUSTAVO HENRIQUE DE FREIRIA |  |  | OUTROS | TRUE |  |  | ROGÉRIO DE ÁVILA OLIVEIRA. | [5 empty] | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | CUSTO EVITADO | 2024-03-11 |  | 3 days |  |  | <1 Day
! Can't get value ! | 86drv6kkp | Remedy - grupo de suporte N2_PREROUTING | DESIGNAR LÍDER | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: kay.kayamori@tahto.com.br ESCOPO: Solicito atualização do mapa de acessos e liberação para abertura tratamento de chamados no Remedy - grupo de suporte N2_PREROUTING. Obs.: Demanda aberta pelo clickup por orientação do Fabio Braga .: OBJETIVO DO GANHO :.: REGULATÓRIO .: KPI GANHO :.: LICENÇAS .: TIPO DE PROJETO :.: SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA .: PRODUTO :.: OUTROS .: OPERAÇÃO :.: 1514 - PLANEJAMENTO DE TRAFEGO-CONTROL .: SITE :.: RIO .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC, OP - RETENÇÃO, TODAS CLIENTE: H |  |  | The following email was not sent. The Email ClickApp for carlos.mesquita@tahto.com.br needs to be re-authorized. Subject: Confirmação de Recebimento:PROJ-4140-KAY MARYKO KAYAMORI ↵ | 2 | 0 |  |  | 2024-03-11 14:12 | 2024-03-15 10:00 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento | [8 empty] | 0 |  | TRUE |  | TRUE |  |  |  |  | NOVOS 2023 |  |  |  | DEBORA GONCALVES DA SILVA | TRUE | TRUE | Solicito atualização do mapa de acessos e liberação para abertura tratamento de chamados no Remedy - grupo de suporte N2_PREROUTING. Obs.: Demanda aberta pelo clickup por orientação do Fabio Braga | OUTROS | PROJ-4140 | NÃO |  |  | TRUE |  |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE | TRUE |  | Crislaine | TAHTO |  | TRUE | +55 21 98905 5137 | ⚪ Baixo | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA | [5 empty] | 1514 - PLANEJAMENTO DE TRAFEGO-CONTROL | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | H | TRUE | TRUE | LICENÇAS | TRUE |  |  | Kay Maryko Kayamori | [5 empty] | NEGÓCIOS |  | OP - DRC, OP - RETENÇÃO, TODAS |  |  |  | REGULATÓRIO | 2024-03-11 | TRUE | 3 days |  |  | <1 Day
! Can't get value ! | 86drtz87e | Proposta Técnica e Comercial - Nava | DESIGNAR LÍDER | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: dower.cerezini@tahto.com.br ESCOPO: Criar uma operação com os recursos que irá disponibilizar o serviço para NAVA .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA .: KPI GANHO :.: BENEFÍCIOS .: TIPO DE PROJETO :.: CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO .: PRODUTO :.: DADOS E VOZ AVANÇADA .: OPERAÇÃO :.: 1982 - ATENDIMENTO VIP - HUB .: SITE :.: RIO, CPE .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TÉCNICO CLIENTE: ILEDA ALVINO DA SILVA |  |  | The following email was not sent. The Email ClickApp for carlos.mesquita@tahto.com.br needs to be re-authorized. Subject: Parecer de Privacidade: 86drtz87e - Proposta Técnica e Comercial - Nava ↵ | 6 | 0 |  |  | 2024-03-06 16:49 | 2024-03-15 10:00 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento | [8 empty] | 0 |  | TRUE |  |  |  |  | TRUE |  | NOVOS 2023 |  |  |  | DOWER MARTIN CEREZINI |  | TRUE | Criar uma operação com os recursos que irá disponibilizar o serviço para NAVA | DADOS E VOZ AVANÇADA | 86drtz87e | NÃO |  |  | TRUE |  |  |  | NOVA OPERAÇÃO |  |  | MARKOS STIVAL | TAHTO |  |  | +55 67 98421 0101 | 🟡 Médio | CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO | [5 empty] | 1982 - ATENDIMENTO VIP - HUB | TRUE | [5 empty] | ILEDA ALVINO DA SILVA | TRUE | TRUE | BENEFÍCIOS | TRUE |  |  | Dower Martin Cerezini | [5 empty] | NEGÓCIOS |  | OP - TÉCNICO |  |  |  | AUMENTO DE RECEITA | 2024-03-06 |  | 8 days |  |  | <1 Day
ANALISE PRELIMINAR
Milestone | Task ID | Task Name | Status | Task Content | Assignee | Priority | Latest Comment | Comment Count | Assigned Comment Count | Due Date | Start Date | Date Created | Date Updated | Date Closed | Date Done | Created By | Space | Folder | List | tags | Lists | Sprints | Linked Tasks | Linked Docs | Time Logged | Time Logged Rolled Up | Time Estimate | Time Estimate Rolled Up | Points Estimate | Points Estimate Rolled Up | .: DURAÇÃO BASELINE :. (formula) | .: PROCESSOS :. (checkbox) | PRODUTO (labels) | .: TI FAST TRACKING (PLATAFORMA) :. (checkbox) | 👩‍💻 FABRICA (drop down) | CLIENTE (drop down) | Tem impacto de privacidade (LGPD) (checkbox) | Duração da Tarefa (number) | 💡 BLOCO (drop down) | ORDEM DE DESNVOLVIMENTO (number) | 👩‍💻 DIRETOR TAHTO (labels) | .: FÁBRICA DE CONTEÚDOS :. (checkbox) | GERENTE/SUPERINTENDENTE (drop down) | .: TI FAST TRACKING (SISTEMAS) :. (checkbox) | .: MIS :. (checkbox) | ESCOPO (text) | 💡 PRODUTO (drop down) | ID (short text) | 💡 ESTE PROJETO É REGULATÓRIO? (drop down) | ESCOPO RESUMIDO (text) | GERENTE OPERAÇÃO (CLIENTE) (labels) | .: TI ACESSOS :. (checkbox) | 💡 E-mail do Líder (email) | .: ADMINISTRATIVO :. (checkbox) | RECEBIMENTO (date) | 💡 TIPO DE OPERAÇÃO (drop down) | .: TI DESENVOLVIMENTO :. (checkbox) | SUPERINTENDENTE (labels) | FOCAL (drop down) | 💡 CARTEIRA (drop down) | 💡 R$ ANUAL (PREVISTO) (currency) | .: ROBBYNSON :. (checkbox) | 👩‍💻 CONTATO SOLICITANTE (phone) | 💡 RISCO (drop down) | 💡 TIPO DE PROJETO (drop down) | GERENTE TAHTO (labels) | 💡 R$ ANUAL PROJETADO (APROVADO EM FÓRUM) (currency) | .: TI GOVERNANÇA :. (checkbox) | 👩‍💻 POS IMPLANTAÇÃO (REAL) (date) | SPRINT (number) | 💡 OPERAÇÃO (labels) | .: PLANEJAMENTO :. (checkbox) | LEI DO BEM (drop down) | .: QUALIDADE :. (checkbox) | PREMISSAS X VOLUMES (text) | .: RH DAP :. (checkbox) | 👩‍💻 PÓS IMPLANTAÇÃO (BASELINE ) (date) | CLIENTE (labels) | .: RH TREINAMENTO :. (checkbox) | .: FINANCEIRO :. (checkbox) | 💡 KPI GANHO (labels) | .: COMUNICAÇÃO :. (checkbox) | BLITZ (text) | SQUAD (drop down) | 💡 SOLICITANTE (short text) | 👩‍💻 IMPLANTAÇÃO (BASELINE ) (date) | .: TI OPERAÇÕES :. (checkbox) | 💡 RESTRIÇÕES (text) | AÇÕES MÊS (short text) | 💡 COMPLEXIDADE (drop down) | 💡 SQUAD PROJETOS (drop down) | 👩‍💻 IMPLANTAÇÃO (REAL) (date) | 👩‍💻 UNIDADE DE NEGÓCIO (labels) | PROJETO PRIORIZADO? (DESENVOLVIMENTO) (drop down) | .: TI MICROINFORMATICA :. (checkbox) | TIPO CLIENTE (drop down) | 💡 OBJETIVO DO GANHO (drop down) | 👩‍💻 ABERTURA DO PROJETO (date) | .: RH RECRUTAMENTO E SELEÇÃO :. (checkbox) | [TIS] Designar líder | [TIS] Analise preliminar | [TIS] Paralisado | [TIS] Não iniciado | [TIS] Analise de ganho | [TIS] Iniciação | [TIS] Planejamento | [TIS] Execução | [TIS] Mapeamento | [TIS] Fazer 🛠️ | [TIS] Não se aplica 🛠️ | [TIS] Pós implantação | [TIS] Cancelado | [TIS] Feito 🛠️ | [TIS] Open | [TIS] Gp - iniciação | [TIS] Fazendo 🛠️
! Can't get value ! | 866awpu17 | [CX ¦ CRC ¦ ICATU] Disponibilização de Áudios na 2Clix | ANALISE PRELIMINAR | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: MULTISSETOR E-MAIL: roberta.diniz@tahto.com.br CENÁRIO PROPOSTO: Disponibilização de Áudios de Central de Relacionamento com o Cliente dentro da plataforma da 2Clix, utilizada para monitorias com o cliente Icatu. QUAL O ESCOPO DO PROJETO: Disponibilização de áudios dentro da plataforma 2clix, para que os assistentes da Icatu consigam ouvir as chamadas junto com a aplicação do feedback. .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: INOVAÇÃO - AUTOMAÇÃO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: OUTROS .: OPERAÇÃO :.: CX .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: STAFF - CX E QUALIDADE DIRETOR TAHTO: FLAVIO LUIZ CARVALHO DE SOUSA GERENTE OI: - .: FERRAMENTA ENVOLVIDA :.: OUTRAS CLIENTES MULTISSETOR: ICATU | Thalles Iure Mendes Prates | NORMAL | ACOMPANHAMNTO 09/02 - Realizar o encaminhamento para reunião de entendimento. Resp.: Thalles Prazo: 16/02 | 10 | 0 |  | 2023-10-31 | 2023-09-12 15:52 | 2024-03-15 10:03 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Acompanhamento de Projetos - Inovação, Acompanhamento de Projetos - Negócios | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | KELLY CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS |  | VINICIUS FERREIRA DE SOUZA | TRUE |  | Disponibilização de áudios dentro da plataforma 2clix, para que os assistentes da Icatu consigam ouvir as chamadas junto com a aplicação do feedback. | OUTROS |  | NÃO |  | KELLY CRISTINA |  | thalles.prates@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  | KELLY CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS | Guilherme | MULTISSETOR |  |  | +55 62 98317 6388 | 🟡 Médio | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA | [15 empty] | OUTROS | TRUE |  |  | Roberta Diniz Miranda |  |  |  |  | BAIXA |  |  | STAFF - CX E QUALIDADE |  |  |  | ESTRUTURAL | 2023-09-12 |  | <1 Day | 40 days | 12 days | <1 Day |  | 30 days | 8 days | 73 days | 19 days
! Can't get value ! | 86drv3zcp | TRANSFERÊNCIA TAHTO POS ROUTING | ANALISE PRELIMINAR | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: mayara.garcia@tahto.com.br ESCOPO: 1 - De/Para dos skill VDN´s e Configurar 100% dos skill no pos routing (FT); 2 - Ajustar os skill´s VDN´s de acordo com o EPS´s Destino (Projeto); 3 - Verificar as chamadas da PAV que estão sendo direcionadas para Tahto; 4 - Tabela De-Para do Serviço Destino x VDN. .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: OUTROS, VOLUMETRIA .: TIPO DE PROJETO :.: SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1231 - SAC TRIPLE PLAY, 1671 - SAC FIBRA, 1718 - BO ONLINE CONTESTACAO FIBRA, 1986 - ATENDIMENTO ALTO VALOR FIBRA .: SITE :.: CPE, GNA, SER .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC CLIENTE: THIAGO MATARAZZO | Crislaine Benites Aquino |  | The following email was not sent. The Email ClickApp for carlos.mesquita@tahto.com.br needs to be re-authorized. Subject: Designação de líder: TRANSFERÊNCIA TAHTO POS ROUTING ↵ | 3 | 0 |  |  | 2024-03-11 11:33 | 2024-03-15 10:03 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Crislaine Benites Aquino | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  |  |  | MARIA DE FATIMA ANTUNES MARQUES | TRUE |  | 1 - De/Para dos skill VDN´s e Configurar 100% dos skill no pos routing (FT); 2 - Ajustar os skill´s VDN´s de acordo com o EPS´s Destino (Projeto); 3 - Verificar as chamadas da PAV que estão sendo direcionadas para Tahto; 4 - Tabela De-Para do Serviço Destino x VDN. | FIBRA | PROJ-4138 | NÃO |  |  |  | crislaine.aquino@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Crislaine | TAHTO |  |  | +55 67 98401 1117 | 🟠 Alto | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA | [5 empty] | 1231 - SAC TRIPLE PLAY, 1671 - SAC FIBRA, 1718 - BO ONLINE CONTESTACAO FIBRA, 1986 - ATENDIMENTO ALTO VALOR FIBRA | [6 empty] | THIAGO MATARAZZO |  |  | OUTROS, VOLUMETRIA |  |  |  | MAYARA LUCIANE DE BARROS GARCIA | [5 empty] | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | ESTRUTURAL | 2024-03-11 |  | <1 Day | 3 days |  | <1 Day
! Can't get value ! | 86drdyf9w | Piloto PAP ALTO VALOR | ANALISE PRELIMINAR | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: ana.rappa@tahto.com.br ESCOPO: Estruturar equipe de Consultores Alto Valor para atendimento e vendas Objetivo: Criar relacionamento que gere valor percebido ao cliente para comprar Oi Fibra através da estruturação de equipe para atuação em células de Alto Valor (HP Ouro), oferecendo atendimento exclusivo e direcionado para uma carteira de condomínios. Onde: Definir município para o Piloto Equipe "1 Coordenador - Responsável pela gestão do projeto e da negociação e prospecção de condomínios e parcerias (abre portas) 2 Supervisores - Responsável pela gestão da equipe, apoio na prospecção, acompanhamento e suporte das ações de vendas. 10 Consultores - Execução das rotas, realizando atendimento e vendas através de plantões, ações em locais de alto fluxo, etc." Modelo de atuação: "Carterização por células Criar relacionamento com os condomínios sendo referência da Oi Alvo de 20 condomínios por consultor (ou 2.000 HPs) para atendimento exclusivo Foco em atendimento/vendas Plantões de vendas nos condomínios Ações de rua na região (tenda itinerante) Ações em estabelecimentos com fluxo de pessoas (centro comercial, mercados, etc) Parcerias Remuneração diferenciada nas células Ouro" Materiais: "Material de apresentação do Consultor Oi Fibra (em definição) personalizado por condomínio Materiais de ofertas Kits itinerantes para ações de vendas" Indicadores "Vendas Atendimentos Ocupação" Processos e ferramentas .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA .: KPI GANHO :.: GROSS .: TIPO DE PROJETO :.: CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: NOVA OPERAÇÃO .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: NOVA CÉLULA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TELEVENDAS DIRETOR TAHTO: PABLO BORGINHO CLIENTE: BERNARDO PINA RODRIGUES DA SILVA | Ana Paula Vizzotto Rappa |  | Olá , Ana Paula Vizzotto Sua solicitação será tratada por Ana Paula Vizzotto Rappa . Resumo do pedido: ID: 86drdyf9w Projeto: Piloto PAP ALTO VALOR Tipo de projeto: CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO Escopo: Estruturar equipe de Consultores Alto Valor para atendimento e vendas Objetivo: Criar relacionamento que gere valor percebido ao cliente para comprar Oi Fibra através da estruturação de equipe para atuação em células de Alto Valor (HP Ouro), oferecendo atendimento exclusivo e direcionado para uma carteira de condomínios. Onde: Definir município para o Piloto Equipe "1 Coordenador - Responsável pela gestão do projeto e da negociação e prospecção de condomínios e parcerias (abre portas) 2 Supervisores - Responsável pela gestão da equipe, apoio na prospecção, acompanhamento e suporte das ações de vendas. 10 Consultores - Execução das rotas, realizando atendimento e vendas através de plantões, ações em locais de alto fluxo, etc." Modelo de atuação: "Carterização por células Criar relacionamento com os condomínios sendo referência da Oi Alvo de 20 condomínios por consultor (ou 2.000 HPs) para atendimento exclusivo Foco em atendimento/vendas Plantões de vendas nos condomínios Ações de rua na região (tenda itinerante) Ações em estabelecimentos com fluxo de pessoas (centro comercial, mercados, etc) Parcerias Remuneração diferenciada nas células Ouro" Materiais: "Material de apresentação do Consultor Oi Fibra (em definição) personalizado por condomínio Materiais de ofertas Kits itinerantes para ações de vendas" Indicadores "Vendas Atendimentos Ocupação" Processos e ferramentas | 3 | 0 |  |  | 2024-02-01 17:18 | 2024-03-15 10:02 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento | [8 empty] | 0 |  | TRUE | [6 empty] | NOVOS 2023 |  | PABLO BORGINHO | TRUE | RENATA DE SOUSA SIMOES ANGEIRAS |  |  | Estruturar equipe de Consultores Alto Valor para atendimento e vendas Objetivo: Criar relacionamento que gere valor percebido ao cliente para comprar Oi Fibra através da estruturação de equipe para atuação em células de Alto Valor (HP Ouro), oferecendo atendimento exclusivo e direcionado para uma carteira de condomínios. Onde: Definir município para o Piloto Equipe "1 Coordenador - Responsável pela gestão do projeto e da negociação e prospecção de condomínios e parcerias (abre portas) 2 Supervisores - Responsável pela gestão da equipe, apoio na prospecção, acompanhamento e suporte das ações de vendas. 10 Consultores - Execução das rotas, realizando atendimento e vendas através de plantões, ações em locais de alto fluxo, etc." Modelo de atuação: "Carterização por células Criar relacionamento com os condomínios sendo referência da Oi Alvo de 20 condomínios por consultor (ou 2.000 HPs) para atendimento exclusivo Foco em atendimento/vendas Plantões de vendas nos condomínios Ações de rua na região (tenda itinerante) Ações em estabelecimentos com fluxo de pessoas (centro comercial, mercados, etc) Parcerias Remuneração diferenciada nas células Ouro" Materiais: "Material de apresentação do Consultor Oi Fibra (em definição) personalizado por condomínio Materiais de ofertas Kits itinerantes para ações de vendas" Indicadores "Vendas Atendimentos Ocupação" Processos e ferramentas | FIBRA | PROJ-4015 | NÃO | [6 empty] | NOVA OPERAÇÃO |  |  | MARKOS STIVAL | OI |  |  | +55 62 98236 2224 | 🟡 Médio | CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO | [5 empty] | NOVA CÉLULA | TRUE |  |  |  | TRUE |  | BERNARDO PINA RODRIGUES DA SILVA | TRUE |  | GROSS |  |  |  | Ana Paula Vizzotto |  |  |  |  | ALTA | NEGÓCIOS |  | OP - TELEVENDAS |  |  |  | AUMENTO DE RECEITA | 2024-02-01 |  | 7 days | 35 days |  | <1 Day
INICIAÇÃO
Milestone | Task ID | Task Name | Status | Task Content | Assignee | Priority | Latest Comment | Comment Count | Assigned Comment Count | Due Date | Start Date | Date Created | Date Updated | Date Closed | Date Done | Created By | Space | Folder | List | tags | Lists | Sprints | Linked Tasks | Linked Docs | Time Logged | Time Logged Rolled Up | Time Estimate | Time Estimate Rolled Up | Points Estimate | Points Estimate Rolled Up | .: DURAÇÃO BASELINE :. (formula) | .: PROCESSOS :. (checkbox) | PRODUTO (labels) | .: TI FAST TRACKING (PLATAFORMA) :. (checkbox) | 👩‍💻 FABRICA (drop down) | CLIENTE (drop down) | Tem impacto de privacidade (LGPD) (checkbox) | Duração da Tarefa (number) | 💡 BLOCO (drop down) | ORDEM DE DESNVOLVIMENTO (number) | 👩‍💻 DIRETOR TAHTO (labels) | .: FÁBRICA DE CONTEÚDOS :. (checkbox) | GERENTE/SUPERINTENDENTE (drop down) | .: TI FAST TRACKING (SISTEMAS) :. (checkbox) | .: MIS :. (checkbox) | ESCOPO (text) | 💡 PRODUTO (drop down) | ID (short text) | 💡 ESTE PROJETO É REGULATÓRIO? (drop down) | ESCOPO RESUMIDO (text) | GERENTE OPERAÇÃO (CLIENTE) (labels) | .: TI ACESSOS :. (checkbox) | 💡 E-mail do Líder (email) | .: ADMINISTRATIVO :. (checkbox) | RECEBIMENTO (date) | 💡 TIPO DE OPERAÇÃO (drop down) | .: TI DESENVOLVIMENTO :. (checkbox) | SUPERINTENDENTE (labels) | FOCAL (drop down) | 💡 CARTEIRA (drop down) | 💡 R$ ANUAL (PREVISTO) (currency) | .: ROBBYNSON :. (checkbox) | 👩‍💻 CONTATO SOLICITANTE (phone) | 💡 RISCO (drop down) | 💡 TIPO DE PROJETO (drop down) | GERENTE TAHTO (labels) | 💡 R$ ANUAL PROJETADO (APROVADO EM FÓRUM) (currency) | .: TI GOVERNANÇA :. (checkbox) | 👩‍💻 POS IMPLANTAÇÃO (REAL) (date) | SPRINT (number) | 💡 OPERAÇÃO (labels) | .: PLANEJAMENTO :. (checkbox) | LEI DO BEM (drop down) | .: QUALIDADE :. (checkbox) | PREMISSAS X VOLUMES (text) | .: RH DAP :. (checkbox) | 👩‍💻 PÓS IMPLANTAÇÃO (BASELINE ) (date) | CLIENTE (labels) | .: RH TREINAMENTO :. (checkbox) | .: FINANCEIRO :. (checkbox) | 💡 KPI GANHO (labels) | .: COMUNICAÇÃO :. (checkbox) | BLITZ (text) | SQUAD (drop down) | 💡 SOLICITANTE (short text) | 👩‍💻 IMPLANTAÇÃO (BASELINE ) (date) | .: TI OPERAÇÕES :. (checkbox) | 💡 RESTRIÇÕES (text) | AÇÕES MÊS (short text) | 💡 COMPLEXIDADE (drop down) | 💡 SQUAD PROJETOS (drop down) | 👩‍💻 IMPLANTAÇÃO (REAL) (date) | 👩‍💻 UNIDADE DE NEGÓCIO (labels) | PROJETO PRIORIZADO? (DESENVOLVIMENTO) (drop down) | .: TI MICROINFORMATICA :. (checkbox) | TIPO CLIENTE (drop down) | 💡 OBJETIVO DO GANHO (drop down) | 👩‍💻 ABERTURA DO PROJETO (date) | .: RH RECRUTAMENTO E SELEÇÃO :. (checkbox) | [TIS] Designar líder | [TIS] Analise preliminar | [TIS] Paralisado | [TIS] Não iniciado | [TIS] Analise de ganho | [TIS] Iniciação | [TIS] Planejamento | [TIS] Execução | [TIS] Mapeamento | [TIS] Fazer 🛠️ | [TIS] Não se aplica 🛠️ | [TIS] Pós implantação | [TIS] Cancelado | [TIS] Feito 🛠️ | [TIS] Open | [TIS] Gp - iniciação | [TIS] Fazendo 🛠️
! Can't get value ! | 86drgygqj | Segregação de Mailings na Torre Multiprodutos Para Cobre e Fibra | INICIAÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: renata.bartelt@oi.net.br ESCOPO: Em anexo envio quais mailings da Torre MultProdutos, devem ser migrados para a Torre Cobre e Fibra. .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: VOLUMETRIA, RECEITA .: TIPO DE PROJETO :.: ALTERAÇÃO DE ESCOPO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1580 - BO APLICACAO DE OFERTAS FIBRA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: ANDRESSA MOURAO | Solange Gouveia Garcia |  | Olá , Renata Bartelt Sua solicitação será tratada por Vanessa Giandra . Resumo do pedido: ID: 86drgygqj Projeto: Segregação de Mailings na Torre Multiprodutos Para Cobre e Fibra Tipo de projeto: ALTERAÇÃO DE ESCOPO Escopo: Em anexo envio quais mailings da Torre MultProdutos, devem ser migrados para a Torre Cobre e Fibra. | 5 | 0 |  | 2024-03-07 | 2024-02-09 17:46 | 2024-03-15 10:56 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Solange Gouveia Garcia | [8 empty] | 0 |  | TRUE | [6 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA |  | RENATA DE SOUSA SIMOES ANGEIRAS | TRUE | TRUE | Em anexo envio quais mailings da Torre MultProdutos, devem ser migrados para a Torre Cobre e Fibra. | FIBRA | PROJ-4048 | NÃO |  |  | TRUE | solange.gouveia@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | MARKOS STIVAL | OI |  |  | +55 31 98801 0490 | 🟡 Médio | ALTERAÇÃO DE ESCOPO | [5 empty] | 1580 - BO APLICACAO DE OFERTAS FIBRA | TRUE |  | TRUE |  |  |  | ANDRESSA MOURAO |  |  | VOLUMETRIA, RECEITA |  |  |  | Renata Bartelt |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO | 2024-02-09 |  | 11 days | 14 days |  | <1 Day |  | 7 days
! Can't get value ! | 86dqumwcj | Revitalização de Skills da TAHTO | INICIAÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: alexandre.paluan@tahto.com.br ESCOPO: Estruturação do modelo de governança dos skills e criação de processo E2E .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO / CUSTO EVITADO .: KPI GANHO :.: PRODUTIVIDADE, REPETIDAS .: TIPO DE PROJETO :.: SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: TODAS .: SITE :.: CPE, CTA, GNA, RIO, SER .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: TODAS DIRETOR TAHTO: ROSEMIRO DE MELO CLIENTE: THIAGO MATARAZZO | Solange Gouveia Garcia | HIGH | Olá , Alexandre Paluan Sua solicitação será tratada por Solange Gouveia Garcia . Resumo do pedido: ID: 86dqumwcj Projeto: Revitalização de Skills da TAHTO Tipo de projeto: SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA Escopo: Estruturação do modelo de governança dos skills e criação de processo E2E | 3 | 0 |  | 2023-12-14 | 2023-12-14 08:47 | 2024-03-15 10:56 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Solange Gouveia Garcia | [8 empty] | 0 |  | TRUE |  | TRUE |  |  |  |  | NOVOS 2023 |  |  |  | Alexandre Paluan | TRUE |  | Estruturação do modelo de governança dos skills e criação de processo E2E | FIBRA |  | NÃO |  |  |  | solange.gouveia@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Valdinez Gomes | TAHTO |  |  | +55 62 99999 9999 | 🔴 Altíssimo | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA |  |  | TRUE |  |  | TODAS | [6 empty] | THIAGO MATARAZZO |  |  | PRODUTIVIDADE, REPETIDAS |  |  |  | Alexandre Paluan |  | TRUE |  |  | ALTA |  |  | TODAS |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO / CUSTO EVITADO | 2023-12-14 |  | 27 days | 5 days |  | <1 Day |  | 59 days
! Can't get value ! | 86drkjd0v | Plano de SI - Tahto | INICIAÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: rosemiro@tahto.com.br ESCOPO: Plano de SI - Tahto .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: OUTROS .: OPERAÇÃO :.: TODAS .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: STAFF - TI DIRETOR TAHTO: ROSEMIRO DE MELO CLIENTE: BRUNO DE SOUZA | Michell |  | Status 20/02. Recebido o projeto, enviado e-mail conforme orientação da Mitsu para os focais da T.I (Rosemiro e Filipe) para entender como será a dinâmica e próximos passos. RES Plano de SI - Tahto .msg | 4 | 0 |  |  | 2024-02-19 09:59 | 2024-03-15 10:05 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👨🏻‍🚀 Michell Freitas Vargas | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | ROSEMIRO DE MELO |  | FURUKAWA |  |  | Plano de SI - Tahto | OUTROS | PROJ-4062 | NÃO |  |  |  | michell.vargas@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Valdinez Gomes | TAHTO |  |  | +55 21 98834 2651 | 🟠 Alto | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA | [5 empty] | TODAS | [6 empty] | BRUNO DE SOUZA |  |  | OUTROS |  |  |  | Rosemiro De Melo |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | STAFF - TI |  |  |  | ESTRUTURAL | 2024-02-19 |  | <1 Day | 1 days |  | <1 Day |  | 23 days
TRUE | 86drq0a26 | PRODUTO TECNOLOGIA CLOUD_UC4X | INICIAÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: monalisa.costa@oi.net.br ESCOPO: Capacitar os times realizar as ações necessárias para atender o novo produto para tecnologia Cloud UC4X. 1}APROVISIONAMENTO DE TERMINAIS OI FIXO PARA A TECNOLOGIA CLOUD_UC4X OPERAÇÃO :.:5166 - APROVISIONAMENTO VELOX R1 e R2, 5165 - APROVISIONAMENTO FIXO R1 e R2. 2)MIGRAÇÃO DE TERMINAIS OI FIXO PARA A TECNOLOGIA CLOUD_UC4X OPERAÇÃO:1272 - MIGRACAO FIBRA ST ATIVO, 1880 - D-AVERAGE VAREJO + WLL - ATIVO, 1805 - BO MIGRACAO WLL, 1852 - BO MIGRACAO ST WLL. 3}ATENDIMENTO SAC SINERGIA PARA TERMINAIS MIGRADOS PARA A TECNOLOGIA CLOUD_UC4X .: OPERAÇÃO :.:1937 - SAC SINERGIA COBRE. 4}SUPORTE TÉCNICO - PROJETO CLOUD UC4X .: OPERAÇÃO :.:1512 - ST VOZ R1 e R2, 1853 - SUPORTE VOZ R1 e R2. .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: PRODUTIVIDADE .: TIPO DE PROJETO :.: PILOTO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: COBRE .: OPERAÇÃO :.: 5165 - APROVISIONAMENTO FIXO R1 e R2, 5166 - APROVISIONAMENTO VELOX R1 e R2, 1272 - MIGRACAO FIBRA ST ATIVO, 1880 - D-AVERAGE VAREJO + WLL - ATIVO, 1805 - BO MIGRACAO WLL, 1852 - BO MIGRACAO ST WLL, 1937 - SAC SINERGIA COBRE, 1512 - ST VOZ R1, 1853 - SUPORTE VOZ R1 .: SITE :.: CPE .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TÉCNICO CLIENTE: ILEDA ALVINO DA SILVA | Markos Flavio Stival |  | Handover realizado para @Markos Flavio Stival em 08/03/2024 | 7 | 0 |  |  | 2024-02-27 09:56 | 2024-03-15 10:12 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Markos Stival | [7 empty] | 0 | 0 |  | TRUE | [6 empty] | NOVOS 2023 |  |  |  | MARCUS MENESES DE BARROS |  |  | Capacitar os times realizar as ações necessárias para atender o novo produto para tecnologia Cloud UC4X. 1}APROVISIONAMENTO DE TERMINAIS OI FIXO PARA A TECNOLOGIA CLOUD_UC4X OPERAÇÃO :.:5166 - APROVISIONAMENTO VELOX R1 e R2, 5165 - APROVISIONAMENTO FIXO R1 e R2. 2)MIGRAÇÃO DE TERMINAIS OI FIXO PARA A TECNOLOGIA CLOUD_UC4X OPERAÇÃO:1272 - MIGRACAO FIBRA ST ATIVO, 1880 - D-AVERAGE VAREJO + WLL - ATIVO, 1805 - BO MIGRACAO WLL, 1852 - BO MIGRACAO ST WLL. 3}ATENDIMENTO SAC SINERGIA PARA TERMINAIS MIGRADOS PARA A TECNOLOGIA CLOUD_UC4X .: OPERAÇÃO :.:1937 - SAC SINERGIA COBRE. 4}SUPORTE TÉCNICO - PROJETO CLOUD UC4X .: OPERAÇÃO :.:1512 - ST VOZ R1 e R2, 1853 - SUPORTE VOZ R1 e R2. | COBRE | PROJ-4089 | NÃO |  |  |  | markos.stival@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | José Henrique | OI |  |  | +55 21 98766 9544 | 🟡 Médio | PILOTO | [5 empty] | 5165 - APROVISIONAMENTO FIXO R1 e R2, 5166 - APROVISIONAMENTO VELOX R1 e R2, 1272 - MIGRACAO FIBRA ST ATIVO, 1880 - D-AVERAGE VAREJO + WLL - ATIVO, 1805 - BO MIGRACAO WLL, 1852 - BO MIGRACAO ST WLL, 1937 - SAC SINERGIA COBRE, 1512 - ST VOZ R1, 1853 - SUPORTE VOZ R1 |  |  | TRUE |  |  |  | ILEDA ALVINO DA SILVA | TRUE |  | PRODUTIVIDADE |  |  |  | Monalisa Da Silva Costa |  |  |  |  | ALTA | NEGÓCIOS |  | OP - TÉCNICO |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO |  |  | <1 Day | 1 days |  | <1 Day |  | 15 days
! Can't get value ! | 86drk8xjf | Projeto Sinergia CRV com o CO Receptivo e CRV com BO Serviços (offline) | INICIAÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: monalisa.costa@oi.net.br ESCOPO: Projeto Sinergia CRV com o CO Receptivo e com o BO Serviços, conforme abaixo: Atividade online: CO Receptivo absorver o atendimento online do CRV Cobre (chamadas receptivas); Atividade offline: BO Serviços absorver as atividades do CRV offline (tratamento de pendências). .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: PRODUTIVIDADE .: TIPO DE PROJETO :.: SINERGIA / UNIFICAÇÃO / CONTINGÊNCIA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: COBRE .: OPERAÇÃO :.: 5202 - SUPORTE GERAL VELOX, 5130 - SUPORTE A REDE FIXO .: SITE :.: CPE .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC DIRETOR TAHTO: PABLO BORGINHO CLIENTE: ILEDA ALVINO DA SILVA | Markos Flavio Stival |  | Handover realizado para @Markos Flavio Stival em 08/03/2024 | 6 | 0 |  |  | 2024-02-16 19:27 | 2024-03-15 10:11 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Markos Stival | [8 empty] | 0 |  | TRUE | [6 empty] | NOVOS 2023 |  | PABLO BORGINHO | TRUE | RENATA DE SOUSA SIMOES ANGEIRAS |  | TRUE | Projeto Sinergia CRV com o CO Receptivo e com o BO Serviços, conforme abaixo: Atividade online: CO Receptivo absorver o atendimento online do CRV Cobre (chamadas receptivas); Atividade offline: BO Serviços absorver as atividades do CRV offline (tratamento de pendências). | COBRE | PROJ-4060 | NÃO |  |  |  | markos.stival@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | MARKOS STIVAL | OI |  |  | +55 21 98766 9544 | 🟠 Alto | SINERGIA / UNIFICAÇÃO / CONTINGÊNCIA | [5 empty] | 5202 - SUPORTE GERAL VELOX, 5130 - SUPORTE A REDE FIXO | TRUE |  | TRUE |  |  |  | ILEDA ALVINO DA SILVA |  | TRUE | PRODUTIVIDADE |  |  |  | Monalisa |  | TRUE |  |  | ALTA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO | 2024-02-16 |  | 3 days | 3 days |  | <1 Day |  | 21 days
! Can't get value ! | 86drk6dmf | Sinergia CO x Aprovisionamento | INICIAÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: monalisa.costa@oi.net.br ESCOPO: Realizar a sinergia das células do CO com Aprovisionamento. CO Fixo x Aprov Fixo CO Velox x Aprov Velox .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: SINERGIA .: TIPO DE PROJETO :.: SINERGIA / UNIFICAÇÃO / CONTINGÊNCIA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: COBRE .: OPERAÇÃO :.: 5202 - SUPORTE GERAL VELOX, 5130 - SUPORTE A REDE FIXO, 5165 - APROVISIONAMENTO FIXO R1 e R2, 5166 - APROVISIONAMENTO VELOX R1 e R2 .: SITE :.: CPE .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC DIRETOR TAHTO: PABLO BORGINHO CLIENTE: ILEDA ALVINO DA SILVA | Markos Flavio Stival |  | Handover realizado para @Markos Flavio Stival em 08/03/2024 | 7 | 0 |  |  | 2024-02-16 16:13 | 2024-03-15 10:05 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Markos Stival | [8 empty] | 0 |  | TRUE | [6 empty] | NOVOS 2023 |  | PABLO BORGINHO | TRUE | DOWER MARTIN CEREZINI |  | TRUE | Realizar a sinergia das células do CO com Aprovisionamento. CO Fixo x Aprov Fixo CO Velox x Aprov Velox | COBRE | 86drk6dmf | NÃO |  |  | TRUE | markos.stival@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | José Henrique | OI |  |  | +55 21 98766 9544 | 🟠 Alto | SINERGIA / UNIFICAÇÃO / CONTINGÊNCIA | [5 empty] | 5202 - SUPORTE GERAL VELOX, 5130 - SUPORTE A REDE FIXO, 5165 - APROVISIONAMENTO FIXO R1 e R2, 5166 - APROVISIONAMENTO VELOX R1 e R2 | TRUE |  | TRUE |  |  |  | ILEDA ALVINO DA SILVA | TRUE | TRUE | SINERGIA |  |  |  | Monalisa |  | TRUE |  |  | ALTA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO | 2024-02-16 |  | <1 Day | 6 days |  | <1 Day |  | 21 days
! Can't get value ! | 86drtt68v | Clientes críticos - atendimento especializado | INICIAÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: kaio.amorim@tahto.com.br ESCOPO: Vamos separar os volumes de clientes mais críticos ( Reparo, Cancelamento) para ser direcionado para operadores específicos que serão híbridos (voz e digital). Esses operadores iniciam o atendimento por voz e conduzem o cliente para o atendimento digital e nas próximos retornos desse cliente ele poderá nos acionar diretamente pelo meio digital sem entrar na nossa operação via voz. .: OBJETIVO DO GANHO :.: CUSTO EVITADO .: KPI GANHO :.: OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: ALTERAÇÃO DE ESCOPO .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1771 - OUVIDORIA ANATEL NOVA FIBRA E FIBRA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: TODAS CLIENTE: ANDRESSA MOURAO | Eduardo Gomes da Silva |  | Projeto: 86drtt68v - Clientes críticos - atendimento especializado ESCOPO: Vamos separar os volumes de clientes mais críticos ( Reparo, Cancelamento) para ser direcionado para operadores específicos que serão híbridos (voz e digital). Esses operadores iniciam o atendimento por voz e conduzem o cliente para o atendimento digital e nas próximos retornos desse cliente ele poderá nos acionar diretamente pelo meio digital sem entrar na nossa operação via voz. Feito reunião com o demandante, foi informado que esse pedido estava em andamento anteriormente, antes da paralisação do AV e foi paralisado, precisamos voltar com esse tema, acionar Mit e Val que estavam com essa iniciativa em andamento. - Prazo até 15/03 | 6 | 0 |  |  | 2024-03-06 09:06 | 2024-03-15 10:17 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👨🏻‍🚀 Eduardo Gomes da Silva | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  |  |  | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  | TRUE | Vamos separar os volumes de clientes mais críticos ( Reparo, Cancelamento) para ser direcionado para operadores específicos que serão híbridos (voz e digital). Esses operadores iniciam o atendimento por voz e conduzem o cliente para o atendimento digital e nas próximos retornos desse cliente ele poderá nos acionar diretamente pelo meio digital sem entrar na nossa operação via voz. | FIBRA | PROJ-4124 | NÃO |  |  |  | eduardo.gomes@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Crislaine | TAHTO |  |  | +55 62 98601 9121 | 🔴 Altíssimo | ALTERAÇÃO DE ESCOPO | [5 empty] | 1771 - OUVIDORIA ANATEL NOVA FIBRA E FIBRA | [6 empty] | ANDRESSA MOURAO |  |  | OUTROS |  |  |  | Cristiane Carvalho Rodrigues Do Carmo |  | TRUE |  |  |  | NEGÓCIOS |  | TODAS |  |  |  | CUSTO EVITADO | 2024-03-06 |  | <1 Day | 8 days |  | <1 Day |  | 1 days
! Can't get value ! | 86drqx633 | Novos Endpoints e Instruções de Teste - TAHTO | INICIAÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: cristiane.rodrigues@tahto.com.br ESCOPO: Conforme e-mail em anexo .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: RECEITA .: TIPO DE PROJETO :.: NOVA IMPLANTAÇÃO SISTÊMICA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: OUTROS .: OPERAÇÃO :.: 1974 - ESCRITORIO DE COBRANCA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: TODAS CLIENTE: ALISTON FRANCISCO DA SILVA | Eduardo Gomes da Silva |  | ENC Atualização das APIs do CAR Novos Endpoints e Instruções de Teste - TAHTO (3).zip Projeto: 86drqx633 - Novos Endpoints e Instruções de Teste - TAHTO Verificar com Cleverson o motivo do pedido para a demandar entrar por projetos. - Eduardo - prazo até 15/03 | 6 | 0 |  |  | 2024-02-29 12:12 | 2024-03-15 10:14 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👨🏻‍🚀 Eduardo Gomes da Silva | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  |  |  | MARIA DE FATIMA ANTUNES MARQUES |  |  | Conforme e-mail em anexo | OUTROS | PROJ-4101 | NÃO |  |  |  | eduardo.gomes@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE | TRUE |  | Solange Maria | OI |  |  | +55 6284011180 | 🟡 Médio | NOVA IMPLANTAÇÃO SISTÊMICA | [5 empty] | 1974 - ESCRITORIO DE COBRANCA | TRUE | [5 empty] | ALISTON FRANCISCO DA SILVA |  |  | RECEITA |  |  |  | Cristiane carvalho |  |  |  |  | MÉDIA | NEGÓCIOS |  | TODAS |  |  |  | ESTRUTURAL | 2024-02-29 |  | 5 days | 2 days |  | <1 Day |  | 6 days
! Can't get value ! | 86drq7frx | Prospecção de Clientes Insatisfeitos com a concorrência | INICIAÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: alyne.matheus@tahto.com.br ESCOPO: Entrar em contato via instagram e facebook, com os clientes que comentam nos posts das concorrentes de Fibra como por exemplo (TIM), informando insatisfação. Vamos abordar esse cliente dizendo que temos uma solução com a nossa Fibra, e tentar prospecta-lo, via chat (direct). para o projeto, precisamos de criação de uma pagina instagram e facebook para que o vendedor possa abordar esse cliente de forma oficial. Precisamos das liberações das redes sociais para 2 PA´s, e as liberações de licenças que se fazem necessaria para rodar o projeto. e precisamos da criação de um fluxo para tudo isso funcionar. Criação de subsetor da 1900 - TLV MULTICHANNEL - GNA .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA .: KPI GANHO :.: GROSS .: TIPO DE PROJETO :.: SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1900 - TLV MULTICHANNEL - GNA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TELEVENDAS CLIENTE: VICTOR GOMES | Eduardo Gomes da Silva |  | _Projeto 86drq7frx - Prospecção de Clientes Insatisfeitos com a concorrência.msg Agenda remarcada para 11/03 pois não tivemos a participação do demandante. | 5 | 0 |  |  | 2024-02-27 16:56 | 2024-03-15 10:12 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👨🏻‍🚀 Eduardo Gomes da Silva | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  |  |  | RENATA DE SOUSA SIMOES ANGEIRAS |  |  | Entrar em contato via instagram e facebook, com os clientes que comentam nos posts das concorrentes de Fibra como por exemplo (TIM), informando insatisfação. Vamos abordar esse cliente dizendo que temos uma solução com a nossa Fibra, e tentar prospecta-lo, via chat (direct). para o projeto, precisamos de criação de uma pagina instagram e facebook para que o vendedor possa abordar esse cliente de forma oficial. Precisamos das liberações das redes sociais para 2 PA´s, e as liberações de licenças que se fazem necessaria para rodar o projeto. e precisamos da criação de um fluxo para tudo isso funcionar. Criação de subsetor da 1900 - TLV MULTICHANNEL - GNA | FIBRA | 86drq7frx | NÃO |  |  |  | eduardo.gomes@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | MARKOS STIVAL | OI |  |  | +55 41 98524 1155 | 🟡 Médio | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA | [5 empty] | 1900 - TLV MULTICHANNEL - GNA | [6 empty] | VICTOR GOMES |  |  | GROSS | TRUE |  |  | Alyne Jaqueline Matheus |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - TELEVENDAS |  |  |  | AUMENTO DE RECEITA |  |  | 7 days | 1 days |  | <1 Day |  | 8 days
! Can't get value ! | 86drrh7y6 | ALTERAÇÃO MENSAGEM URA FUNDAÇÃO ATLANTICO | INICIAÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: MULTISSETOR E-MAIL: zanao@tahto.com.br ESCOPO: Solicito alterar a mensagem *fa_0004_abertura 2* na URA para a mensagem *fa_disp_informes* que segue anexa ATÉ O DIA 31/05/2024 .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: ALTERAÇÃO DE FERRAMENTA .: PRODUTO :.: MULTSETOR .: OPERAÇÃO :.: 1858 - FUNDACAO ATLANTICO .: SITE :.: RIO .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TÉCNICO CLIENTE: MARTA LINHARES CLIENTES MULTISSETOR: FUNDACAO ATLANTICO | Hillem Duarte Oliveira, Ana Marcela |  | Demanda com prazo de retorno do TI - 12/04. Prioridade solicitada! RES URA - DISPONIBILIDADE INFORME DE RENDIMENTOS.msg | 5 | 0 |  |  | 2024-03-01 16:50 | 2024-03-15 10:12 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👨🏻‍🚀 Ana Marcela Guerreiro Cerqueira | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  |  |  | DOWER MARTIN CEREZINI | TRUE |  | Solicito alterar a mensagem *fa_0004_abertura 2* na URA para a mensagem *fa_disp_informes* que segue anexa ATÉ O DIA 31/05/2024 | MULTSETOR | PROJ-4116 | NÃO |  |  |  | ana.cerqueira@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | José Henrique | MULTISSETOR |  |  | +55 67 98448 3846 | ⚪ Baixo | ALTERAÇÃO DE FERRAMENTA | [5 empty] | 1858 - FUNDACAO ATLANTICO | [6 empty] | MARTA LINHARES |  |  | OUTROS |  |  |  | Thiago Zanão Campagnaro |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - TÉCNICO |  |  |  | ESTRUTURAL | 2024-03-01 |  | 4 days | 1 days |  | <1 Day |  | 8 days |  |  |  | <1 Day
PLANEJAMENTO
Milestone | Task ID | Task Name | Status | Task Content | Assignee | Priority | Latest Comment | Comment Count | Assigned Comment Count | Due Date | Start Date | Date Created | Date Updated | Date Closed | Date Done | Created By | Space | Folder | List | tags | Lists | Sprints | Linked Tasks | Linked Docs | Time Logged | Time Logged Rolled Up | Time Estimate | Time Estimate Rolled Up | Points Estimate | Points Estimate Rolled Up | .: DURAÇÃO BASELINE :. (formula) | .: PROCESSOS :. (checkbox) | PRODUTO (labels) | .: TI FAST TRACKING (PLATAFORMA) :. (checkbox) | 👩‍💻 FABRICA (drop down) | CLIENTE (drop down) | Tem impacto de privacidade (LGPD) (checkbox) | Duração da Tarefa (number) | 💡 BLOCO (drop down) | ORDEM DE DESNVOLVIMENTO (number) | 👩‍💻 DIRETOR TAHTO (labels) | .: FÁBRICA DE CONTEÚDOS :. (checkbox) | GERENTE/SUPERINTENDENTE (drop down) | .: TI FAST TRACKING (SISTEMAS) :. (checkbox) | .: MIS :. (checkbox) | ESCOPO (text) | 💡 PRODUTO (drop down) | ID (short text) | 💡 ESTE PROJETO É REGULATÓRIO? (drop down) | ESCOPO RESUMIDO (text) | GERENTE OPERAÇÃO (CLIENTE) (labels) | .: TI ACESSOS :. (checkbox) | 💡 E-mail do Líder (email) | .: ADMINISTRATIVO :. (checkbox) | RECEBIMENTO (date) | 💡 TIPO DE OPERAÇÃO (drop down) | .: TI DESENVOLVIMENTO :. (checkbox) | SUPERINTENDENTE (labels) | FOCAL (drop down) | 💡 CARTEIRA (drop down) | 💡 R$ ANUAL (PREVISTO) (currency) | .: ROBBYNSON :. (checkbox) | 👩‍💻 CONTATO SOLICITANTE (phone) | 💡 RISCO (drop down) | 💡 TIPO DE PROJETO (drop down) | GERENTE TAHTO (labels) | 💡 R$ ANUAL PROJETADO (APROVADO EM FÓRUM) (currency) | .: TI GOVERNANÇA :. (checkbox) | 👩‍💻 POS IMPLANTAÇÃO (REAL) (date) | SPRINT (number) | 💡 OPERAÇÃO (labels) | .: PLANEJAMENTO :. (checkbox) | LEI DO BEM (drop down) | .: QUALIDADE :. (checkbox) | PREMISSAS X VOLUMES (text) | .: RH DAP :. (checkbox) | 👩‍💻 PÓS IMPLANTAÇÃO (BASELINE ) (date) | CLIENTE (labels) | .: RH TREINAMENTO :. (checkbox) | .: FINANCEIRO :. (checkbox) | 💡 KPI GANHO (labels) | .: COMUNICAÇÃO :. (checkbox) | BLITZ (text) | SQUAD (drop down) | 💡 SOLICITANTE (short text) | 👩‍💻 IMPLANTAÇÃO (BASELINE ) (date) | .: TI OPERAÇÕES :. (checkbox) | 💡 RESTRIÇÕES (text) | AÇÕES MÊS (short text) | 💡 COMPLEXIDADE (drop down) | 💡 SQUAD PROJETOS (drop down) | 👩‍💻 IMPLANTAÇÃO (REAL) (date) | 👩‍💻 UNIDADE DE NEGÓCIO (labels) | PROJETO PRIORIZADO? (DESENVOLVIMENTO) (drop down) | .: TI MICROINFORMATICA :. (checkbox) | TIPO CLIENTE (drop down) | 💡 OBJETIVO DO GANHO (drop down) | 👩‍💻 ABERTURA DO PROJETO (date) | .: RH RECRUTAMENTO E SELEÇÃO :. (checkbox) | [TIS] Designar líder | [TIS] Analise preliminar | [TIS] Paralisado | [TIS] Não iniciado | [TIS] Analise de ganho | [TIS] Iniciação | [TIS] Planejamento | [TIS] Execução | [TIS] Mapeamento | [TIS] Fazer 🛠️ | [TIS] Não se aplica 🛠️ | [TIS] Pós implantação | [TIS] Cancelado | [TIS] Feito 🛠️ | [TIS] Open | [TIS] Gp - iniciação | [TIS] Fazendo 🛠️
! Can't get value ! | 86drq7ypd | ESTUDO DE CENÁRIOS SAC OUVIDORIA | PLANEJAMENTO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: joaoneto@tahto.com.br ESCOPO: 1)Avaliar quantos operadores precisamos para atender exclusivamente o volume de SAC Ouvidoria Empresarial Fibra ( SKILLs: OUVIDORIA_EMP_FIBRA). 2)Realizar um estudo da unificação dos atendimentos SAC Ouvidoria PJ Fibra (OUVIDORIA_EMP_FIBRA ) + SAC Ouvidoria Nova Fibra ( SKILLs: OUVIDORIA_ON_NF, OUVIDORIA_ON_NF_EMP). 3)Realizar um estudo da unificação dos atendimentos SAC Ouvidoria Fibra (Toda UG 1771)+ SAC Ouvidoria PJ Fibra ( SKILL: OUVIDORIA_EMP_FIBRA). Por favor realizar o estudo dos 3 cenários acima e nos dar o retorno por favor o mais breve possível. .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: SINERGIA .: TIPO DE PROJETO :.: SINERGIA / UNIFICAÇÃO / CONTINGÊNCIA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1777 - OUVIDORIA ANATEL SEGMENTO EMPRESARIAL / MEDIAS, 1771 - OUVIDORIA ANATEL NOVA FIBRA E FIBRA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC CLIENTE: ANDRESSA MOURAO | Solange Gouveia Garcia | URGENT | Priorizar SOL 827106 PROJ_86drq7ypd_ESTUDO DE CENÁRIOS SAC OUVIDORIA.msg Solicitado ao Planejamento a priorização da SOL. | 5 | 0 |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 17:21 | 2024-03-15 10:55 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Solange Gouveia Garcia | [8 empty] | 0 |  | TRUE | [6 empty] | NOVOS 2023 |  |  |  | MARIA DE FATIMA ANTUNES MARQUES |  | TRUE | 1)Avaliar quantos operadores precisamos para atender exclusivamente o volume de SAC Ouvidoria Empresarial Fibra ( SKILLs: OUVIDORIA_EMP_FIBRA). 2)Realizar um estudo da unificação dos atendimentos SAC Ouvidoria PJ Fibra (OUVIDORIA_EMP_FIBRA ) + SAC Ouvidoria Nova Fibra ( SKILLs: OUVIDORIA_ON_NF, OUVIDORIA_ON_NF_EMP). 3)Realizar um estudo da unificação dos atendimentos SAC Ouvidoria Fibra (Toda UG 1771)+ SAC Ouvidoria PJ Fibra ( SKILL: OUVIDORIA_EMP_FIBRA). Por favor realizar o estudo dos 3 cenários acima e nos dar o retorno por favor o mais breve possível. | FIBRA | 86drq7ypd | NÃO |  |  | TRUE | solange.gouveia@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Solange Maria | TAHTO |  |  | +55 62 98470 3217 | 🟡 Médio | SINERGIA / UNIFICAÇÃO / CONTINGÊNCIA | [5 empty] | 1777 - OUVIDORIA ANATEL SEGMENTO EMPRESARIAL / MEDIAS, 1771 - OUVIDORIA ANATEL NOVA FIBRA E FIBRA | TRUE | [5 empty] | ANDRESSA MOURAO |  |  | SINERGIA |  |  |  | João Geraldo Alves Neto |  |  |  |  | MÉDIA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO |  |  | 5 days | <1 Day |  | <1 Day |  | <1 Day | 1 days | 9 days
! Can't get value ! | 86drtwuwu | Consultoria Fibra SE | PLANEJAMENTO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: valdinez.silva@tahto.com.br ESCOPO: Criar novo GIP em SE - espelhando na UG 1682. Demanda de Iniciativa Interna. Reunião entendimento interno Tahto - realizada em 06/03 às 12h participantes Rosemiro Paluan Rodrigo de Avial Tiago Augusto Glauber Isabela Alliny Peixoto Renata Cristina Tatiane Mesquita Alexandre Cerqueira Valdinez > Alinhamentos * Piloto * Envio de maquinas - Diretores já deram ok (Glauber) envio de 50 e + 70 a enviar (para capacity Maio/treinado em Abril) entrada em inicio de maio * Criar novo GIP Espelho da 1682 - 100% HO espelhar Mapa de Acessos 1682 * não precisa criar novos Skills * quantidade de HC's 30 total Capacitação Cenário 1 - 2 turmas de 15 (treinamento Online) Cenario 2 - turmas de 10 pessoas (2 turnos - manhã e tarde) * Incluir supervisor na turma de treinamento (Super de GNA) * Necessário enviar o Super para SE + Instrutor (possível instrutor fixo em SE) - avaliar questões de custo * Supervisor Veterano Spam de 10 HC's * Avaliar se RV será diferenciado pelo Site Financeiro/Operação/Performance * Implantação em Maio Capacitação em Abril primeira turma > Ponto de atenção máquinas para capacitação não serão realizada as substituições de máquinas dos SAC Local - 20 máquinas que vão chegar devem ser direcionadas a primeira turma Transportadoras estão demorando +20 dias para a entrega Primeiro quartil em HO precisam ser agentes com Perfil diferenciado 18 posições montadas (PA) Operações com agentes que não podem atuar em HO estão utilizando Necessário estruturar PA Física lá para seguir com Presencial Necessário dimensionar o impacto na qualidade visto os agentes em HO Treinamento Diferenciado visto HO Full não tem sala de treinamento no site de SE Planejamento - avaliar licenças VDI para SE se tiver disponibilidade de PA - pode se realizar o test drive na Operação Considerar a possibilidade de realizar a capacitação com turmas menores (HO) para que o Instrutor possa acompanhar melhor Projeto do Furukawa para site fisico em SE? Entender escopo e convergência. Aguardar retorno da Renata quanto a custo para criar PAs fisicas Avaliar se precisa colocar novo swift para colocar mais máquinas fisicas no site no limite precisam de 15 máquinas disponíveis para pós treino Renata dará o retorno. possibilidade de bancada compartilhada possibilidade de utilizar a sala pap tem 10 pontos de rede entrega de +70 máquinas em SE GNA config - 15/03 Deslocamento - +25 dias (transportadora) .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA / REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: MIGRAÇÃO DE OPERAÇÃO ENTRE SITES .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1682 - CONSULTORIA FIBRA .: SITE :.: SER .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - RETENÇÃO CLIENTE: WESLEY CAETANO DE SOUZA | Solange Gouveia Garcia | URGENT | ###Status Report SIS Criação de Mapa de Acessos - 290686 - SLA 14/03/24 GIP Consultoria Fibra SE - UG 2011; RES Novo GIP Proj_86drtwuwu_Consultoria Fibra SE.msg | 6 | 0 |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 14:15 | 2024-03-15 10:56 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Solange Gouveia Garcia | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  |  | TRUE | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  | TRUE | Criar novo GIP em SE - espelhando na UG 1682. Demanda de Iniciativa Interna. Reunião entendimento interno Tahto - realizada em 06/03 às 12h participantes Rosemiro Paluan Rodrigo de Avial Tiago Augusto Glauber Isabela Alliny Peixoto Renata Cristina Tatiane Mesquita Alexandre Cerqueira Valdinez > Alinhamentos * Piloto * Envio de maquinas - Diretores já deram ok (Glauber) envio de 50 e + 70 a enviar (para capacity Maio/treinado em Abril) entrada em inicio de maio * Criar novo GIP Espelho da 1682 - 100% HO espelhar Mapa de Acessos 1682 * não precisa criar novos Skills * quantidade de HC's 30 total Capacitação Cenário 1 - 2 turmas de 15 (treinamento Online) Cenario 2 - turmas de 10 pessoas (2 turnos - manhã e tarde) * Incluir supervisor na turma de treinamento (Super de GNA) * Necessário enviar o Super para SE + Instrutor (possível instrutor fixo em SE) - avaliar questões de custo * Supervisor Veterano Spam de 10 HC's * Avaliar se RV será diferenciado pelo Site Financeiro/Operação/Performance * Implantação em Maio Capacitação em Abril primeira turma > Ponto de atenção máquinas para capacitação não serão realizada as substituições de máquinas dos SAC Local - 20 máquinas que vão chegar devem ser direcionadas a primeira turma Transportadoras estão demorando +20 dias para a entrega Primeiro quartil em HO precisam ser agentes com Perfil diferenciado 18 posições montadas (PA) Operações com agentes que não podem atuar em HO estão utilizando Necessário estruturar PA Física lá para seguir com Presencial Necessário dimensionar o impacto na qualidade visto os agentes em HO Treinamento Diferenciado visto HO Full não tem sala de treinamento no site de SE Planejamento - avaliar licenças VDI para SE se tiver disponibilidade de PA - pode se realizar o test drive na Operação Considerar a possibilidade de realizar a capacitação com turmas menores (HO) para que o Instrutor possa acompanhar melhor Projeto do Furukawa para site fisico em SE? Entender escopo e convergência. Aguardar retorno da Renata quanto a custo para criar PAs fisicas Avaliar se precisa colocar novo swift para colocar mais máquinas fisicas no site no limite precisam de 15 máquinas disponíveis para pós treino Renata dará o retorno. possibilidade de bancada compartilhada possibilidade de utilizar a sala pap tem 10 pontos de rede entrega de +70 máquinas em SE GNA config - 15/03 Deslocamento - +25 dias (transportadora) | FIBRA | 86drtwuwu | NÃO |  |  | TRUE | solange.gouveia@tahto.com.br | TRUE |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Crislaine | TAHTO |  |  | +55 62 99253 0191 | 🟠 Alto | MIGRAÇÃO DE OPERAÇÃO ENTRE SITES | [5 empty] | 1682 - CONSULTORIA FIBRA | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | WESLEY CAETANO DE SOUZA | TRUE |  | OUTROS | TRUE |  |  | Palluan |  | TRUE |  |  |  | NEGÓCIOS |  | OP - RETENÇÃO |  |  |  | AUMENTO DE RECEITA / REDUÇÃO DE CUSTO | 2024-03-06 | TRUE | <1 Day | <1 Day |  | <1 Day |  | 6 days | 2 days
! Can't get value ! | 86drumb8z | Unificação GIP's - 1777 e 1769 | PLANEJAMENTO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: kaio.amorim@tahto.com.br ESCOPO: PONTO FOCAL DO PEDIDO: Cristiane Carvalho. EMAIL ANEXADO PARA MELHOR ENTENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO. SOLICITAÇÃO: Unificação das operações abaixo (capacity abril24, podendo usar os dados do capacity de março); bem o envio da régua de retirada para o que os agentes do SAC Ouvidoria Anatel PJ possam treinar no SAC Ouvidoria Anatel Residencial e vice versa. • SAC Ouvidoria Anatel Residencial e PJ – GIPs 1777 e 1769 .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO / CUSTO EVITADO .: KPI GANHO :.: OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: SINERGIA / UNIFICAÇÃO / CONTINGÊNCIA .: PRODUTO :.: OUTROS .: OPERAÇÃO :.: 1777 - OUVIDORIA ANATEL SEGMENTO EMPRESARIAL / MEDIAS, 1769 - OUVIDORIA ANATEL F/BL/TV R1/R2 - TECNICO/NAO TECNICO .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC CLIENTE: ANDRESSA MOURAO | Solange Gouveia Garcia |  | Validar Perfis de Acessos Proj_86drumb8z_Unificação GIP's - 1777 e 1769 .msg Comparativo_Acessos_Unif_Ouvidoria_1777_1769.xlsx | 7 | 0 | 2024-04-27 | 2024-03-08 | 2024-03-08 11:54 | 2024-03-15 10:54 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Solange Gouveia Garcia | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  |  |  | MARIA DE FATIMA ANTUNES MARQUES |  |  | PONTO FOCAL DO PEDIDO: Cristiane Carvalho. EMAIL ANEXADO PARA MELHOR ENTENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO. SOLICITAÇÃO: Unificação das operações abaixo (capacity abril24, podendo usar os dados do capacity de março); bem o envio da régua de retirada para o que os agentes do SAC Ouvidoria Anatel PJ possam treinar no SAC Ouvidoria Anatel Residencial e vice versa. • SAC Ouvidoria Anatel Residencial e PJ – GIPs 1777 e 1769 | OUTROS | PROJ-4134 | NÃO |  |  |  | solange.gouveia@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Solange Maria | TAHTO |  |  | +55 62 98601 9121 | 🟡 Médio | SINERGIA / UNIFICAÇÃO / CONTINGÊNCIA | [5 empty] | 1777 - OUVIDORIA ANATEL SEGMENTO EMPRESARIAL / MEDIAS, 1769 - OUVIDORIA ANATEL F/BL/TV R1/R2 - TECNICO/NAO TECNICO | [6 empty] | ANDRESSA MOURAO |  |  | OUTROS |  |  |  | Cristiane Carvalho Rodrigues Do Carmo | [5 empty] | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO / CUSTO EVITADO | 2024-03-08 |  | <1 Day | 2 days |  | <1 Day |  | 2 days | 2 days
! Can't get value ! | 86dqkztyk | NTG - ROLLOUT | PLANEJAMENTO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: wagner.cunha@tahto.com.br ESCOPO: Apoiar no processo de implantação do NTG (Next Toolbar Generation), solução de propriedade intelectual Tahto desenvolvida com o intuito de atualizar tecnologicamente a solução de barra de telefonia e apoio à gestão conhecida como Toolbar, atualmente integrada à Plataforma Genesys. A implantação deverá ser planejada para ocorrer em 3 cenários: 1 – Cenário de Crise (Parada total do Toolbar); 2 – Novos Logos; 3 – Full SWAP do Toolbar. Para todos os cenários, será necessária capacitação dos usuários, comunicação da operação, análise de impacto em relatórios e/ou rotinas operacionais. Além do processo de implantação, será preciso estabelecer o processo definitivo de utilização da ferramenta. - Após a virada, não deverá existir duplo convívio com o antigo Toolbar. - Novas operações de Back Office, Receptivas e de Ativo Manual devem nascer no NTG. .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: ALTERAÇÃO DE FERRAMENTA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: OUTROS .: OPERAÇÃO :.: 2473 - TI - GOVERNANCA .: SITE :.: RIO, CPE, CTA, GNA, SER .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: STAFF - TI DIRETOR TAHTO: ROSEMIRO DE MELO CLIENTE: THIAGO MATARAZZO | Solange Gouveia Garcia | HIGH | _Proj_86dqkztyk_NTG - ROLLOUT.msg | 10 | 0 |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 10:42 | 2024-03-15 10:55 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Solange Gouveia Garcia | [8 empty] | 0 |  |  |  | TRUE |  |  |  |  | NOVOS 2023 |  | ROSEMIRO DE MELO | TRUE | FURUKAWA | TRUE | TRUE | Apoiar no processo de implantação do NTG (Next Toolbar Generation), solução de propriedade intelectual Tahto desenvolvida com o intuito de atualizar tecnologicamente a solução de barra de telefonia e apoio à gestão conhecida como Toolbar, atualmente integrada à Plataforma Genesys. A implantação deverá ser planejada para ocorrer em 3 cenários: 1 – Cenário de Crise (Parada total do Toolbar); 2 – Novos Logos; 3 – Full SWAP do Toolbar. Para todos os cenários, será necessária capacitação dos usuários, comunicação da operação, análise de impacto em relatórios e/ou rotinas operacionais. Além do processo de implantação, será preciso estabelecer o processo definitivo de utilização da ferramenta. - Após a virada, não deverá existir duplo convívio com o antigo Toolbar. - Novas operações de Back Office, Receptivas e de Ativo Manual devem nascer no NTG. | OUTROS |  | NÃO |  |  |  | solange.gouveia@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE | TRUE |  | Valdinez Gomes | TAHTO |  |  | +55 62 98537 5830 | 🟠 Alto | ALTERAÇÃO DE FERRAMENTA |  |  | TRUE |  |  | 2473 - TI - GOVERNANCA | TRUE | [5 empty] | THIAGO MATARAZZO |  |  | OUTROS | TRUE |  |  | Wagner Vinicius Cunha |  | TRUE |  |  | ALTA |  |  | STAFF - TI |  | TRUE |  | ESTRUTURAL | 2023-11-22 |  | <1 Day | 6 days | 7 days | <1 Day |  | 29 days | 70 days |  |  |  | <1 Day
! Can't get value ! | 86dqtqbgu | Implantação CX ONE | PLANEJAMENTO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: kennio.maciel@tahto.com.br ESCOPO: Implantar uma plataforma omnichannel - CX ONE, para integrar o atendimento de voz e texto das operações de Alto Valor. Otimizar a experiência do atendimento do cliente Alto Valor proporcionando opção de tratativa por VOZ e ou TEXTO. .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA / REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: PRODUTIVIDADE .: TIPO DE PROJETO :.: ALTERAÇÃO DE FERRAMENTA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1986 - ATENDIMENTO ALTO VALOR FIBRA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: THIAGO MATARAZZO | Solange Gouveia Garcia | HIGH | ENC PROJ-3907 - Implantação CX ONE( AGENDA TECNICA).msg | 14 | 0 |  | 2023-12-12 | 2023-12-12 08:49 | 2024-03-15 10:55 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Solange Gouveia Garcia | [8 empty] | 0 |  | TRUE | [6 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA | TRUE | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  | TRUE | Implantar uma plataforma omnichannel - CX ONE, para integrar o atendimento de voz e texto das operações de Alto Valor. Otimizar a experiência do atendimento do cliente Alto Valor proporcionando opção de tratativa por VOZ e ou TEXTO. | FIBRA |  | NÃO |  | THIAGO MATARAZZO |  | solange.gouveia@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  | MARIA DE FATIMA ANTUNES | Crislaine | TAHTO |  |  | +55 62 98257 0402 | 🟠 Alto | ALTERAÇÃO DE FERRAMENTA |  |  | TRUE |  |  | 1986 - ATENDIMENTO ALTO VALOR FIBRA |  |  | TRUE |  |  |  | THIAGO MATARAZZO |  | TRUE | PRODUTIVIDADE |  |  |  | Kênnio Pires Maciel |  | TRUE |  |  | ALTA |  |  | OP - DRC |  | TRUE |  | AUMENTO DE RECEITA / REDUÇÃO DE CUSTO | 2023-12-12 |  | 2 days | <1 Day |  | <1 Day |  |  | 91 days
! Can't get value ! | 86dr8wthz | Sinergia SAC Cobre | PLANEJAMENTO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: monique.santos@oi.net.br ESCOPO: Criar sinergia entre as Operações de Migração Receptiva FTTH/WLL Varejo e Empresarial COM o SAC Cobre em Campo Grande. .: OBJETIVO DO GANHO :.: CUSTO EVITADO .: KPI GANHO :.: SINERGIA .: TIPO DE PROJETO :.: SINERGIA / UNIFICAÇÃO / CONTINGÊNCIA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: COBRE .: OPERAÇÃO :.: 1879 - MIGRACAO ST WLL GNA ATIVO, 1937 - SAC SINERGIA COBRE, 1758 - MIGRACAO 1P, 1272 - MIGRACAO FIBRA ST ATIVO, 1854 - MIGRACAO ST WLL - CPE, 1985 - D-AVERAGE EMPRESARIAL .: SITE :.: CPE, GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC DIRETOR TAHTO: PABLO BORGINHO CLIENTE: ILEDA ALVINO DA SILVA | Markos Flavio Stival |  | Handover realizado para @Markos Flavio Stival em 06/03/2024 | 12 | 0 |  |  | 2024-01-18 17:56 | 2024-03-15 10:28 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Markos Stival | [8 empty] | 0 |  | TRUE | [6 empty] | NOVOS 2023 |  | PABLO BORGINHO | TRUE | MARCUS MENESES DE BARROS |  | TRUE | Criar sinergia entre as Operações de Migração Receptiva FTTH/WLL Varejo e Empresarial COM o SAC Cobre em Campo Grande. | COBRE | PROJ-3976 | NÃO |  |  |  | markos.stival@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  | MARCUS MENESES | José Henrique | OI |  |  | +55 21 98846 4660 | 🟡 Médio | SINERGIA / UNIFICAÇÃO / CONTINGÊNCIA | [5 empty] | 1879 - MIGRACAO ST WLL GNA ATIVO, 1937 - SAC SINERGIA COBRE, 1758 - MIGRACAO 1P, 1272 - MIGRACAO FIBRA ST ATIVO, 1854 - MIGRACAO ST WLL - CPE, 1985 - D-AVERAGE EMPRESARIAL | TRUE |  | TRUE |  |  |  | ILEDA ALVINO DA SILVA |  | TRUE | SINERGIA |  |  |  | Monique Almeida dos Santos |  |  |  |  | ALTA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | CUSTO EVITADO | 2024-01-18 |  | 3 days | 3 days |  | <1 Day |  | 31 days | 18 days
! Can't get value ! | 86drkj93p | Migração tratamento de débito automático | PLANEJAMENTO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: carolina.arlotta@oi.net.br ESCOPO: Migrar processo de pagamento de Energia em débito automático OI da Accenture para a Tahto 1. Necessidade da OI – acompanhamento fim a fim do processo de débito automático para as faturas de energia elétrica. Processo: Identificação das unidades fora de débito automático > cadastramento dessas faturas no banco > acompanhamento do débito junto ao banco na data de vencimento. GAP: Identificado gap no débito automático > providenciar pedido manual com a máxima urgência, com prioridade de validação. - avaliar contratação de novos recursos; - capacitar recursos; - criar relatório de controle; - liberar acessos (Banco do Brasil, SAP com perfil de pedido) - preparar sistema para tratamento (Vehtor, etc) - criar fluxo de acionamento para distribuidora - criar fluxo de acionamento para a AMME Observações: 1. Esse processo de acompanhamento de modo de pagamento deve ser mensal pela Tahto, pois a base de dados de energia é ajustada mensalmente, já que há novos entrantes em função de ajuste cadastral. 2. Deve ser produzido relatório mensal com novos cadastros, quantidade pago por dacc e manual; 3. Deve ser cadastrado em dacc a maior quantidade possível de pagamentos, ficando de fora apenas os fornecedores que não possuem a modalidade de pagamento(exemplo: LIGHT (para os casos de Grupo A, incluindo DEVEC); EDP ES (para os casos de Grupo A); 4. Unidades que ainda estão em titularidade diversa de OI S/A também deverão ser cadastradas até que o cadastro pela distribuidora seja corrigido; 5. Em termos gerais, atualmente temos na base de energia 50.586 unidades ativas. Dentre essas temos com a informação de pagamento via boleto 7.560 unidades, sendo 777 unidades com compartilhamento com a VTAL que é nossa prioridade para cadastro em dacc. 6. Deve ser observado que algumas distribuidoras possuem a modalidade faturamento agrupado, e esta fatura agrupada que deve ser incluída em débito automático (exemplo: ENERGISA PB temos 2 agrupamentos: 1 de unidades compartilhadas coma VTAL – Agrupamento 506.002 vencimento dia 26; 1 de unidades sem compartilhamento com a VTAL – Agrupamento 506.001 vencimento dia 20). 7. Pelo último relatório do Posto Fiscal em 22/01/2024, temos cerca de 66% dos pagamentos realizados ao mês em débito automático, precisamos chegar o mais próximo de 100% (salvo exceção). 8. Minha proposta é que façamos um piloto para início do processo ainda este mês de fevereiro/24, considerando as distribuidoras com maior quantidade de unidade da VTAL x faturamentos agrupados. Já no início de março iniciaríamos com distribuidoras com maior quantidade de unidade da VTAL x faturamentos individuais, baseando-nos nas informações da BDEE. Coloquei abaixo a “foto” da BDEE atual de 12/01/24. .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: ALTERAÇÃO DE ESCOPO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: OUTROS .: OPERAÇÃO :.: 2468 - BO-PAGAMENTO DE ENERGIA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TÉCNICO DIRETOR TAHTO: PABLO BORGINHO CLIENTE: ADRIANO ANDREY ISRAEL | Markos Flavio Stival |  | Handover realizado para @Markos Flavio Stival em 06/03/2024 | 7 | 0 |  |  | 2024-02-19 09:42 | 2024-03-15 09:28 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Markos Stival | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | PABLO BORGINHO |  | DOWER MARTIN CEREZINI |  |  | Migrar processo de pagamento de Energia em débito automático OI da Accenture para a Tahto 1. Necessidade da OI – acompanhamento fim a fim do processo de débito automático para as faturas de energia elétrica. Processo: Identificação das unidades fora de débito automático > cadastramento dessas faturas no banco > acompanhamento do débito junto ao banco na data de vencimento. GAP: Identificado gap no débito automático > providenciar pedido manual com a máxima urgência, com prioridade de validação. - avaliar contratação de novos recursos; - capacitar recursos; - criar relatório de controle; - liberar acessos (Banco do Brasil, SAP com perfil de pedido) - preparar sistema para tratamento (Vehtor, etc) - criar fluxo de acionamento para distribuidora - criar fluxo de acionamento para a AMME Observações: 1. Esse processo de acompanhamento de modo de pagamento deve ser mensal pela Tahto, pois a base de dados de energia é ajustada mensalmente, já que há novos entrantes em função de ajuste cadastral. 2. Deve ser produzido relatório mensal com novos cadastros, quantidade pago por dacc e manual; 3. Deve ser cadastrado em dacc a maior quantidade possível de pagamentos, ficando de fora apenas os fornecedores que não possuem a modalidade de pagamento(exemplo: LIGHT (para os casos de Grupo A, incluindo DEVEC); EDP ES (para os casos de Grupo A); 4. Unidades que ainda estão em titularidade diversa de OI S/A também deverão ser cadastradas até que o cadastro pela distribuidora seja corrigido; 5. Em termos gerais, atualmente temos na base de energia 50.586 unidades ativas. Dentre essas temos com a informação de pagamento via boleto 7.560 unidades, sendo 777 unidades com compartilhamento com a VTAL que é nossa prioridade para cadastro em dacc. 6. Deve ser observado que algumas distribuidoras possuem a modalidade faturamento agrupado, e esta fatura agrupada que deve ser incluída em débito automático (exemplo: ENERGISA PB temos 2 agrupamentos: 1 de unidades compartilhadas coma VTAL – Agrupamento 506.002 vencimento dia 26; 1 de unidades sem compartilhamento com a VTAL – Agrupamento 506.001 vencimento dia 20). 7. Pelo último relatório do Posto Fiscal em 22/01/2024, temos cerca de 66% dos pagamentos realizados ao mês em débito automático, precisamos chegar o mais próximo de 100% (salvo exceção). 8. Minha proposta é que façamos um piloto para início do processo ainda este mês de fevereiro/24, considerando as distribuidoras com maior quantidade de unidade da VTAL x faturamentos agrupados. Já no início de março iniciaríamos com distribuidoras com maior quantidade de unidade da VTAL x faturamentos individuais, baseando-nos nas informações da BDEE. Coloquei abaixo a “foto” da BDEE atual de 12/01/24. | OUTROS | PROJ-4061 | NÃO |  |  |  | markos.stival@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | José Henrique | OI |  |  | +55 21 98552 7784 | 🟡 Médio | ALTERAÇÃO DE ESCOPO | [5 empty] | 2468 - BO-PAGAMENTO DE ENERGIA | [6 empty] | ADRIANO ANDREY ISRAEL |  |  | OUTROS |  |  |  | Carolina Arlotta |  |  |  |  | ALTA | NEGÓCIOS |  | OP - TÉCNICO |  |  |  | ESTRUTURAL | 2024-02-19 |  | <1 Day | 2 days |  | <1 Day |  |  | 23 days
! Can't get value ! | 86dr5xm9m | Sinergia Backoffices (CPE e GNA) | PLANEJAMENTO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: monalisa.costa@oi.net.br ESCOPO: Realizar a sinergia dos BOs que estão na diretoria do Cobre. .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: SINERGIA .: TIPO DE PROJETO :.: SINERGIA / UNIFICAÇÃO / CONTINGÊNCIA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: COBRE .: OPERAÇÃO :.: 1805 - BO MIGRACAO WLL, 1852 - BO MIGRACAO ST WLL, 1843 - BO APLICACAO DE OFERTAS COBRE, 1845 - BO VENDA PORTABILIDADE COBRE, 1861 - BO COBRE TRATAMENTO DE OS, 1866 - BO CANCELAMENTO COBRE, 1662 - OFF LINE FIXO E VELOX SERVICOS E CONTAS R1 E R2 - OUTROS ATEND, 1638 - OFF LINE FIXO E VELOX SERVICOS E CONTAS R1 E R2, 1934 - BO CPNB COBRE, 1935 - OFF EMPRESARIAL COBRE .: SITE :.: CPE, GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC DIRETOR TAHTO: PABLO BORGINHO CLIENTE: ILEDA ALVINO DA SILVA, BRUNO RODRIGUES DE VASCONCELOS | Markos Flavio Stival |  | Handover realizado para @Markos Flavio Stival em 06/03/2024 | 11 | 0 |  |  | 2024-01-12 11:48 | 2024-03-15 10:28 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Markos Stival | [8 empty] | 0 |  | TRUE | [6 empty] | NOVOS 2023 |  | PABLO BORGINHO | TRUE | MARCUS MENESES DE BARROS |  | TRUE | Realizar a sinergia dos BOs que estão na diretoria do Cobre. | COBRE | PROJ-3963 | NÃO |  | PRISCILA REGIS DINIZ DE MESQUITA |  | markos.stival@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  | MARCUS MENESES DE BARROS | José Henrique | OI |  |  | +55 21 98766 9544 | 🟠 Alto | SINERGIA / UNIFICAÇÃO / CONTINGÊNCIA | [5 empty] | 1805 - BO MIGRACAO WLL, 1852 - BO MIGRACAO ST WLL, 1843 - BO APLICACAO DE OFERTAS COBRE, 1845 - BO VENDA PORTABILIDADE COBRE, 1861 - BO COBRE TRATAMENTO DE OS, 1866 - BO CANCELAMENTO COBRE, 1662 - OFF LINE FIXO E VELOX SERVICOS E CONTAS R1 E R2 - OUTROS ATEND, 1638 - OFF LINE FIXO E VELOX SERVICOS E CONTAS R1 E R2, 1934 - BO CPNB COBRE, 1935 - OFF EMPRESARIAL COBRE | TRUE |  | TRUE |  |  |  | ILEDA ALVINO DA SILVA, BRUNO RODRIGUES DE VASCONCELOS | TRUE | TRUE | SINERGIA |  |  |  | Monalisa |  |  |  |  | ALTA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO | 2024-01-12 |  | 3 days |  |  | <1 Day |  | 25 days | 34 days
! Can't get value ! | 86drrarj9 | Alteração da estratégia Skill CRV_RECEPTIVO_MONACO | PLANEJAMENTO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: erica.solek@tahto.com.br ESCOPO: Prezados, por gentileza alterar a estratégia blend do Skill CRV_RECEPTIVO_MONACO deixando o mesmo como um skill único .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: PRODUTIVIDADE, REPETIDAS, TMA/TMT, VOLUMETRIA .: TIPO DE PROJETO :.: SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: NOVA FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1904 - CRV RECEPTIVO UNIFICADO NOVO FIBRA - GNA .: SITE :.: CTA, GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - CRV CLIENTE: PATRICIA BOTTINI PENA | Lucas Alves da Silva |  | Aguardando informacional - Prazo 07/03 E-mail: 86drrarj9 - Alteração da estratégia Skill CRV_RECEPTIVO_MONACO.msg Alinhamento marcado para hoje - 06/03 | 4 | 0 |  |  | 2024-03-01 10:06 | 2024-03-15 11:28 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Lucas Alves da Silva | [8 empty] | 0 |  |  |  | TRUE |  |  |  |  | NOVOS 2023 |  |  |  | RENATA DE SOUSA SIMOES ANGEIRAS |  |  | Prezados, por gentileza alterar a estratégia blend do Skill CRV_RECEPTIVO_MONACO deixando o mesmo como um skill único | NOVA FIBRA | PROJ-4108 | NÃO |  |  |  | lucas.alves@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | MARKOS STIVAL | TAHTO |  |  | +55 42 99956 5412 | ⚪ Baixo | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA | [5 empty] | 1904 - CRV RECEPTIVO UNIFICADO NOVO FIBRA - GNA | [6 empty] | PATRICIA BOTTINI PENA |  |  | PRODUTIVIDADE, REPETIDAS, TMA/TMT, VOLUMETRIA |  |  |  | Érica Angelly Bueno Solek |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - CRV |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO | 2024-03-01 |  | 4 days | <1 Day | <1 Day | <1 Day |  | 5 days | <1 Day | 2 days
! Can't get value ! | 86drv4nyj | Alteração de Números Randomicos | PLANEJAMENTO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: hugo.silva@oi.net.br ESCOPO: Renovar os números saintes da tahto pois os atuais estão identificados como Spam. Importante que estes números sejam distintos por operção para que o Uso de uma operção não comprometa o de outra. .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: PRODUTIVIDADE, TMA/TMT .: TIPO DE PROJETO :.: ALTERAÇÃO DE FERRAMENTA .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1778 - BO OUVIDORIA ANATEL PJ, 1445 - CE ANATEL PJ, 1727 - CE ANATEL FIBRA, 1771 - OUVIDORIA ANATEL NOVA FIBRA E FIBRA, 1769 - OUVIDORIA ANATEL F/BL/TV R1/R2 - TECNICO/NAO TECNICO, 1777 - OUVIDORIA ANATEL SEGMENTO EMPRESARIAL / MEDIAS, 1781 - OUVIDORIA - INNER LOOP, 1770 - BO OUVIDORIA ANATEL, 1979 - OUVIDORIA RECLAME AQUI, 1253 - CE ANATEL OI TV, 1453 - CE ANATEL RESIDENCIAL, 1782 - TRATAMENTO OS PENDENCIADA FIBRA, 1970 - BO CONTAS E SERVICOS FIBRA, 1841 - BO AGENDAMENTO DE RETIRADA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC CLIENTE: ANDRESSA MOURAO | Lucas Alves da Silva |  | Ações: Realizar pesquisa sobre as operações indicadas pelo cliente. Levantar Skill's Encaminhar para TI | 4 | 0 |  |  | 2024-03-11 12:08 | 2024-03-15 09:31 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Lucas Alves da Silva | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  |  |  | MARIA DE FATIMA ANTUNES MARQUES |  |  | Renovar os números saintes da tahto pois os atuais estão identificados como Spam. Importante que estes números sejam distintos por operção para que o Uso de uma operção não comprometa o de outra. | FIBRA | PROJ-4139 | NÃO |  |  |  | lucas.alves@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Solange Maria | OI |  |  | +55 62 98487 8756 | ⚪ Baixo | ALTERAÇÃO DE FERRAMENTA | [5 empty] | 1778 - BO OUVIDORIA ANATEL PJ, 1445 - CE ANATEL PJ, 1727 - CE ANATEL FIBRA, 1771 - OUVIDORIA ANATEL NOVA FIBRA E FIBRA, 1769 - OUVIDORIA ANATEL F/BL/TV R1/R2 - TECNICO/NAO TECNICO, 1777 - OUVIDORIA ANATEL SEGMENTO EMPRESARIAL / MEDIAS, 1781 - OUVIDORIA - INNER LOOP, 1770 - BO OUVIDORIA ANATEL, 1979 - OUVIDORIA RECLAME AQUI, 1253 - CE ANATEL OI TV, 1453 - CE ANATEL RESIDENCIAL, 1782 - TRATAMENTO OS PENDENCIADA FIBRA, 1970 - BO CONTAS E SERVICOS FIBRA, 1841 - BO AGENDAMENTO DE RETIRADA | [6 empty] | ANDRESSA MOURAO |  |  | PRODUTIVIDADE, TMA/TMT |  |  |  | HUGO BARBOSA SILVA |  |  |  |  | ALTA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO | 2024-03-11 |  | <1 Day | <1 Day |  | <1 Day |  | <1 Day | 2 days
! Can't get value ! | 86drq722j | Criação de Skills de cancelamento do Cobre no SAC Sinergia | PLANEJAMENTO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: carolina.cerbino@oi.net.br ESCOPO: Criação de Skills de cancelamento do Cobre no SAC Sinergia. Skills novos a serem criados para o atendimento através do SAC, de clientes que solicitam cancelamento sem qualquer tipo de retenção, do Varejo e Empresarial (Alone e OIT). Criação de skills conforme tabela anexa. A próxima etapa será a configuração do roteamento, após validação e criação dos mesmos. (RP's e VDN's). Etapa seguinte alterar as VDN's atuais para os novos skills, exceto o SAC que não irá transferir. .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: PRODUTIVIDADE, REPETIDAS, SINERGIA, OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: SINERGIA / UNIFICAÇÃO / CONTINGÊNCIA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: COBRE .: OPERAÇÃO :.: 1937 - SAC SINERGIA COBRE .: SITE :.: CPE .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC CLIENTE: ILEDA ALVINO DA SILVA | Lucas Alves da Silva |  | Aguardando dados Regra de Roteamento Skill espelho, para que ocorra o espelhamento das configurações E-mail: 86drq722j - Criação de Skill's de cancelamento do Cobre no SAC Sinergia.msg | 5 | 0 |  |  | 2024-02-27 16:39 | 2024-03-15 09:29 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Lucas Alves da Silva | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  |  |  | MARCUS MENESES DE BARROS |  |  | Criação de Skills de cancelamento do Cobre no SAC Sinergia. Skills novos a serem criados para o atendimento através do SAC, de clientes que solicitam cancelamento sem qualquer tipo de retenção, do Varejo e Empresarial (Alone e OIT). Criação de skills conforme tabela anexa. A próxima etapa será a configuração do roteamento, após validação e criação dos mesmos. (RP's e VDN's). Etapa seguinte alterar as VDN's atuais para os novos skills, exceto o SAC que não irá transferir. | COBRE | PROJ-4093 | NÃO |  |  |  | lucas.alves@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | José Henrique | OI |  |  | +55 21 98801 3002 | ⚪ Baixo | SINERGIA / UNIFICAÇÃO / CONTINGÊNCIA | [5 empty] | 1937 - SAC SINERGIA COBRE | [6 empty] | ILEDA ALVINO DA SILVA |  |  | PRODUTIVIDADE, REPETIDAS, SINERGIA, OUTROS |  |  |  | Carolina Veneu Brandão Cerbino |  |  |  |  | ALTA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO |  |  | 7 days | <1 Day |  | <1 Day |  |  | 9 days
! Can't get value ! | 86drq1e42 | Piloto Conecta GPT | PLANEJAMENTO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: juliana.melo@oi.net.br ESCOPO: Implantar piloto de Conecta GPT na operação de Chat Fibra Legado em Goiânia Medir: - TMA - Qualidade (Pesquisa de satisfação) - Repetidas - Capacitar 10 operadores dessa operação com as orientações de como perguntar na conecta GPT - Acompanhamento diário dos indicadores dos operadores piloto e restante da operação - Operadores piloto e controle (misto com todos os Qs) .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: REPETIDAS, NPS, TMA/TMT .: TIPO DE PROJETO :.: NOVA IMPLANTAÇÃO SISTÊMICA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1898 - CHAT FIBRA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC CLIENTE: THIAGO MATARAZZO | Eduardo Gomes da Silva |  | 86drq1e42 - Piloto Conecta GPT Pendência: 1ª Encaminhado e-mail para operação retornos com as ações que precisamos para seguir com o projeto, pois não conseguimos agenda. aguardando retorno, conforme e-mail anexo. | 7 | 0 |  |  | 2024-02-27 11:30 | 2024-03-15 09:30 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👨🏻‍🚀 Eduardo Gomes da Silva | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  |  |  | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  |  | Implantar piloto de Conecta GPT na operação de Chat Fibra Legado em Goiânia Medir: - TMA - Qualidade (Pesquisa de satisfação) - Repetidas - Capacitar 10 operadores dessa operação com as orientações de como perguntar na conecta GPT - Acompanhamento diário dos indicadores dos operadores piloto e restante da operação - Operadores piloto e controle (misto com todos os Qs) | FIBRA | PROJ-4090 | NÃO |  |  |  | eduardo.gomes@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Crislaine | OI |  |  | +55 47 98455 8355 | ⚪ Baixo | NOVA IMPLANTAÇÃO SISTÊMICA | [5 empty] | 1898 - CHAT FIBRA | [6 empty] | THIAGO MATARAZZO |  |  | REPETIDAS, NPS, TMA/TMT |  |  |  | Juliana Melo Rocha |  |  |  |  | MÉDIA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO |  |  | 3 days | 4 days |  | <1 Day |  | 7 days | 1 days
! Can't get value ! | 86drg5684 | BO Alto Valor - Fibra X | PLANEJAMENTO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: iago.lopes@oi.net.br ESCOPO: Priorização decadastramento da OS de agendamento no STU, correção de pedidos com incompatibilidade de tecnologia na oferta e reagendamento por excedentes de capacidade de atendimento em campo. este BO faz cadastro das OS de instalação da Fibra X na ferramenta STU. Como a Fibra X possui equipamentos diferenciados e precisa de técnico com capacitação específica para instalação, precisa ser cadastrado nesta ferramenta para designação do técnico correto e equipamentos necessários. Agora, este BO, além desta atividade de priorização no STU, passará a reemitir pedidos com incompatibilidade de tecnologia na oferta e também irá entrar em contato para reagendamento de pedidos que excedam a capacidade de campo para instalação (por causa do equipamento diferente e conhecimento técnico mencionados anteriormente), pois, há regiões que não há técnico capacitado disponível ou equipamentos necessários e há a necessidade de reagendar esta instalação. .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA / CUSTO EVITADO .: KPI GANHO :.: GROSS .: TIPO DE PROJETO :.: ALTERAÇÃO DE ESCOPO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: NOVA FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1946 - BO APOIO NOVAS RECEITAS .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - CRV DIRETOR TAHTO: PABLO BORGINHO CLIENTE: PATRICIA BOTTINI PENA | Eduardo Gomes da Silva |  | ENC Projeto 86drg5684 - BO Alto Valor - Fibra X.msg Cliente retornou com os pontos abordados e estamos aguardando o retorno sobre a quantidade de HC´s que vamos precisar nesse GIP. | 9 | 0 |  |  | 2024-02-07 18:44 | 2024-03-15 10:18 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👨🏻‍🚀 Eduardo Gomes da Silva | [8 empty] | 0 |  | TRUE | [6 empty] | NOVOS 2023 |  | PABLO BORGINHO |  | RENATA DE SOUSA SIMOES ANGEIRAS |  |  | Priorização decadastramento da OS de agendamento no STU, correção de pedidos com incompatibilidade de tecnologia na oferta e reagendamento por excedentes de capacidade de atendimento em campo | NOVA FIBRA | PROJ-4040 | NÃO |  |  |  | eduardo.gomes@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | MARKOS STIVAL | OI |  |  | +55 62 98495 8702 | 🟡 Médio | ALTERAÇÃO DE ESCOPO | [5 empty] | 1946 - BO APOIO NOVAS RECEITAS | [6 empty] | PATRICIA BOTTINI PENA |  |  | GROSS |  |  |  | OI419067 |  |  |  |  | ALTA | NEGÓCIOS |  | OP - CRV |  |  |  | AUMENTO DE RECEITA / CUSTO EVITADO | 2024-02-07 |  | 8 days | 3 days |  | <1 Day |  | 1 days | 23 days
! Can't get value ! | 86drgeap3 | ChatBot Elroy | PLANEJAMENTO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: fernanda.antunes@oi.net.br ESCOPO: Fazer correções imediatas e realizar abertura de chamados para TI quando identificados falha na abertura de reparos de Nova Fibra (Salesforce), através de uma conversa via ChatBot. Que estejam sendo impactados por falhas sistêmicas de forma automatizada, ou direcionando-os para as áreas adequadas. .: OBJETIVO DO GANHO :.: CUSTO EVITADO .: KPI GANHO :.: TMA/TMT, PRODUTIVIDADE, REPETIDAS, NPS, VOLUMETRIA .: TIPO DE PROJETO :.: NOVA IMPLANTAÇÃO SISTÊMICA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1857 - ST NOVA FIBRA, 1950 - ST FIBRA REPETIDOR, 1918 - PROACTIVE FIBERX, 1957 - OFF PROACTIVE FIBERX, 1232 - OFF FIBRA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TÉCNICO DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: JOAO ARLINDO BRITO JUNIOR | Anna Victória Rodrigues de Oliveira |  | Projeto em fase de planejamento Alinhado com a demandante em 27/02/2024 a necessidade de homologação interna da ferramenta para que eu possa seguir com o mapa de acessos Sem retorno da documentação necessária para seguir com a tratativa até o momento. Próximo passo: Realizar reunião de kick off para alinhar prazos. Devido a conflitos nas agendas dos envolvidos, estamos verificando disponibilidade para agendar, aguardando confirmação para subir invite. Expectativa: Realizar na semana do dia 25/03/2024 | 10 | 0 |  |  | 2024-02-08 14:55 | 2024-03-15 14:02 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Anna Victoria Rodrigues | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA | TRUE | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  |  | Fazer correções imediatas e realizar abertura de chamados para TI quando identificados falha na abertura de reparos de Nova Fibra (Salesforce), através de uma conversa via ChatBot. Que estejam sendo impactados por falhas sistêmicas de forma automatizada, ou direcionando-os para as áreas adequadas. | FIBRA | PROJ-4044 | NÃO |  |  |  | annaoliveira@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Crislaine | OI |  |  | +55 21 99825 9805 | 🟡 Médio | NOVA IMPLANTAÇÃO SISTÊMICA | [5 empty] | 1857 - ST NOVA FIBRA, 1950 - ST FIBRA REPETIDOR, 1918 - PROACTIVE FIBERX, 1957 - OFF PROACTIVE FIBERX, 1232 - OFF FIBRA |  |  | TRUE |  |  |  | JOAO ARLINDO BRITO JUNIOR |  | TRUE | TMA/TMT, PRODUTIVIDADE, REPETIDAS, NPS, VOLUMETRIA |  |  |  | Fernanda Vieira Antunes |  |  |  |  | MÉDIA | NEGÓCIOS |  | OP - TÉCNICO |  |  |  | CUSTO EVITADO | 2024-02-08 |  | 7 days | 2 days |  | 7 days |  | 3 days | 14 days
! Can't get value ! | 86drkrw6t | Atividade BO - Chat Fibra legado | PLANEJAMENTO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: cinthia.costa@oi.net.br ESCOPO: -Direcionar o atendimento de solicitações provienientes do chat fibra legado que necessitam do BO Q(BO Serviços, BO Contestação) para as operações de BO que já atendem voz. [Escopo já existente no Nova Fibra] -Criar filas vindas do CHAT (Tela Única) para priorizar respostas no BO via texto .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: PRODUTIVIDADE, NPS, TMA/TMT .: TIPO DE PROJETO :.: SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1970 - BO CONTAS E SERVICOS FIBRA, 1898 - CHAT FIBRA .: SITE :.: CPE, GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC DIRETOR TAHTO: KELLY CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS CLIENTE: THIAGO MATARAZZO | Eduardo Gomes da Silva, Squad_Canais Digitais |  | 86drkrw6t - Atividade BO - Chat Fibra legado Pendência: Aguardando dimensionamento para avaliação de impacto nas operações para receber os volumes, conforme e-mail anexo. - prazo até 13/03 | 7 | 0 |  |  | 2024-02-19 17:41 | 2024-03-15 09:31 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👨🏻‍🚀 Eduardo Gomes da Silva | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | KELLY CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS |  | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  |  | -Direcionar o atendimento de solicitações provienientes do chat fibra legado que necessitam do BO Q(BO Serviços, BO Contestação) para as operações de BO que já atendem voz. [Escopo já existente no Nova Fibra] -Criar filas vindas do CHAT (Tela Única) para priorizar respostas no BO via texto | FIBRA | PROJ-4063 | NÃO |  |  |  | eduardo.gomes@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Crislaine | OI |  |  | +55 21 98801 4144 | 🟡 Médio | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA | [5 empty] | 1970 - BO CONTAS E SERVICOS FIBRA, 1898 - CHAT FIBRA | [6 empty] | THIAGO MATARAZZO |  |  | PRODUTIVIDADE, NPS, TMA/TMT |  |  |  | Cinthia Costa |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | ESTRUTURAL | 2024-02-19 |  | <1 Day | 8 days |  | <1 Day |  | 14 days | 1 days
! Can't get value ! | 86drm5ue5 | Atendimento web - Vtal | PLANEJAMENTO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: MULTISSETOR E-MAIL: charles.soares@tahto.com.br ESCOPO: Tratamento de atividades e atendimento ao tecnico do CO FTTH VTAL e do CP por texto. .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: VOLUMETRIA .: TIPO DE PROJETO :.: INOVAÇÃO - CANAIS DIGITAIS .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 5201 - SUPORTE GERAL FTTH - VTAL, 5186 - SUPORTE GERAL CP .: SITE :.: CPE .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TÉCNICO CLIENTE: FERNANDO NONATO CUPIDO ALVES TIPO: PROJETO CLIENTES MULTISSETOR: VTAL | Eduardo Gomes da Silva, Squad_Canais Digitais |  | Status Canva: https://www.canva.com/design/DAF_UgrjCw4/XeCVCHFY_N-eBcOBohf50A/edit | 8 | 0 |  |  | 2024-02-20 19:04 | 2024-03-15 09:29 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👨🏻‍🚀 Eduardo Gomes da Silva | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  |  |  | DOWER MARTIN CEREZINI |  |  | Tratamento de atividades e atendimento ao tecnico do CO FTTH VTAL e do CP por whatsapp | FIBRA | PROJ-4069 | NÃO |  |  |  | eduardo.gomes@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | José Henrique | MULTISSETOR |  |  | +55 67 98466 2290 | 🟡 Médio | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA | [5 empty] | 5201 - SUPORTE GERAL FTTH - VTAL, 5186 - SUPORTE GERAL CP | [6 empty] | FERNANDO NONATO CUPIDO ALVES |  |  | VOLUMETRIA |  |  |  | CHARLES DE ASSIS SOARES |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - TÉCNICO |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO | 2024-02-20 |  | <1 Day | 3 days |  | 9 days |  | 1 days | 9 days
EXECUÇÃO
Milestone | Task ID | Task Name | Status | Task Content | Assignee | Priority | Latest Comment | Comment Count | Assigned Comment Count | Due Date | Start Date | Date Created | Date Updated | Date Closed | Date Done | Created By | Space | Folder | List | tags | Lists | Sprints | Linked Tasks | Linked Docs | Time Logged | Time Logged Rolled Up | Time Estimate | Time Estimate Rolled Up | Points Estimate | Points Estimate Rolled Up | .: DURAÇÃO BASELINE :. (formula) | .: PROCESSOS :. (checkbox) | PRODUTO (labels) | .: TI FAST TRACKING (PLATAFORMA) :. (checkbox) | 👩‍💻 FABRICA (drop down) | CLIENTE (drop down) | Tem impacto de privacidade (LGPD) (checkbox) | Duração da Tarefa (number) | 💡 BLOCO (drop down) | ORDEM DE DESNVOLVIMENTO (number) | 👩‍💻 DIRETOR TAHTO (labels) | .: FÁBRICA DE CONTEÚDOS :. (checkbox) | GERENTE/SUPERINTENDENTE (drop down) | .: TI FAST TRACKING (SISTEMAS) :. (checkbox) | .: MIS :. (checkbox) | ESCOPO (text) | 💡 PRODUTO (drop down) | ID (short text) | 💡 ESTE PROJETO É REGULATÓRIO? (drop down) | ESCOPO RESUMIDO (text) | GERENTE OPERAÇÃO (CLIENTE) (labels) | .: TI ACESSOS :. (checkbox) | 💡 E-mail do Líder (email) | .: ADMINISTRATIVO :. (checkbox) | RECEBIMENTO (date) | 💡 TIPO DE OPERAÇÃO (drop down) | .: TI DESENVOLVIMENTO :. (checkbox) | SUPERINTENDENTE (labels) | FOCAL (drop down) | 💡 CARTEIRA (drop down) | 💡 R$ ANUAL (PREVISTO) (currency) | .: ROBBYNSON :. (checkbox) | 👩‍💻 CONTATO SOLICITANTE (phone) | 💡 RISCO (drop down) | 💡 TIPO DE PROJETO (drop down) | GERENTE TAHTO (labels) | 💡 R$ ANUAL PROJETADO (APROVADO EM FÓRUM) (currency) | .: TI GOVERNANÇA :. (checkbox) | 👩‍💻 POS IMPLANTAÇÃO (REAL) (date) | SPRINT (number) | 💡 OPERAÇÃO (labels) | .: PLANEJAMENTO :. (checkbox) | LEI DO BEM (drop down) | .: QUALIDADE :. (checkbox) | PREMISSAS X VOLUMES (text) | .: RH DAP :. (checkbox) | 👩‍💻 PÓS IMPLANTAÇÃO (BASELINE ) (date) | CLIENTE (labels) | .: RH TREINAMENTO :. (checkbox) | .: FINANCEIRO :. (checkbox) | 💡 KPI GANHO (labels) | .: COMUNICAÇÃO :. (checkbox) | BLITZ (text) | SQUAD (drop down) | 💡 SOLICITANTE (short text) | 👩‍💻 IMPLANTAÇÃO (BASELINE ) (date) | .: TI OPERAÇÕES :. (checkbox) | 💡 RESTRIÇÕES (text) | AÇÕES MÊS (short text) | 💡 COMPLEXIDADE (drop down) | 💡 SQUAD PROJETOS (drop down) | 👩‍💻 IMPLANTAÇÃO (REAL) (date) | 👩‍💻 UNIDADE DE NEGÓCIO (labels) | PROJETO PRIORIZADO? (DESENVOLVIMENTO) (drop down) | .: TI MICROINFORMATICA :. (checkbox) | TIPO CLIENTE (drop down) | 💡 OBJETIVO DO GANHO (drop down) | 👩‍💻 ABERTURA DO PROJETO (date) | .: RH RECRUTAMENTO E SELEÇÃO :. (checkbox) | [TIS] Designar líder | [TIS] Analise preliminar | [TIS] Paralisado | [TIS] Não iniciado | [TIS] Analise de ganho | [TIS] Iniciação | [TIS] Planejamento | [TIS] Execução | [TIS] Mapeamento | [TIS] Fazer 🛠️ | [TIS] Não se aplica 🛠️ | [TIS] Pós implantação | [TIS] Cancelado | [TIS] Feito 🛠️ | [TIS] Open | [TIS] Gp - iniciação | [TIS] Fazendo 🛠️
! Can't get value ! | 86dre815k | Fibra Legado/NF com Mesh - Retenção AV | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: ninive.bueno@oi.net.br ESCOPO: Demanda tratará todos os temas de Alto Valor, envolvendo as operações SAC/RET/BO Alto Valor sobre a entrada de ofertas fibra legado com mesh. Direcionamento de URA, criação de novos skills, criação de perfilamento e melhorias TU, alteração de processos, alteração do mapa de acessos, treinamento operacional, atualização de formulários de qualidade, controle de relatórios MIS/CTNS, entre outros. .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA .: KPI GANHO :.: GROSS, PRODUTIVIDADE, VOLUMETRIA .: TIPO DE PROJETO :.: NOVA IMPLANTAÇÃO SISTÊMICA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1986 - ATENDIMENTO ALTO VALOR FIBRA, 1987 - BO ALTO VALOR FIBRA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC, OP - RETENÇÃO DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: THIAGO MATARAZZO, MANUELA ALENCAR DA CRUZ DANTAS | Solange Gouveia Garcia | URGENT | Acessos - STU e Ezconet Novas SIS - Atualização de Mapa + Liberação de Acessos 1682 - Ilha HO/HB VDI - SIS 290852 1682 - Sem Ilha - SIS 290853 1780 - Ilha HO/HB VDI - SIS 290855 1780 - Sem Ilha - SIS 290856 | 19 | 0 | 2024-04-30 | 2024-02-02 | 2024-02-02 12:38 | 2024-03-15 10:54 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Solange Gouveia Garcia | [8 empty] | 0 |  | TRUE |  | TRUE |  |  |  |  | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA |  | TIAGO AUGUSTO TEIXEIRA DE MELLO |  | TRUE | Demanda tratará todos os temas de Alto Valor, envolvendo as operações SAC/RET/BO Alto Valor sobre a entrada de ofertas fibra legado com mesh. Direcionamento de URA, criação de novos skills, criação de perfilamento e melhorias TU, alteração de processos, alteração do mapa de acessos, treinamento operacional, atualização de formulários de qualidade, controle de relatórios MIS/CTNS, entre outros. | FIBRA | PROJ-4019 | NÃO |  |  | TRUE | solange.gouveia@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Solange Maria | OI |  |  | +55 62 98561 9126 | 🟡 Médio | NOVA IMPLANTAÇÃO SISTÊMICA | [5 empty] | 1986 - ATENDIMENTO ALTO VALOR FIBRA, 1987 - BO ALTO VALOR FIBRA | TRUE |  | TRUE |  |  |  | THIAGO MATARAZZO, MANUELA ALENCAR DA CRUZ DANTAS |  |  | GROSS, PRODUTIVIDADE, VOLUMETRIA |  |  |  | Nínive Lopes de Araújo Bueno |  |  |  |  | MÉDIA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC, OP - RETENÇÃO |  |  |  | AUMENTO DE RECEITA | 2024-02-02 |  | 3 days | <1 Day |  | <1 Day |  | 5 days | <1 Day | 31 days
! Can't get value ! | 86dr3k6mv | Agendamento de Terceiros (Parceiros) | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: juliana.silva@oi.net.br ESCOPO: Realizar agendamentos de empresas Terceiras contratadas pela Oi para atender seus clientes. .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA .: KPI GANHO :.: GROSS .: TIPO DE PROJETO :.: SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: DADOS E VOZ AVANÇADA .: OPERAÇÃO :.: 1377 - AGENDAMENTO DE OS VADA, 1850 - AGENDAMENTO DE OS VADA .: SITE :.: CTA, GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: TODAS DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE DE FREIRIA | Solange Gouveia Garcia | HIGH | ###Aplicação Aberto o chamado WO0000000834086 para inclusão na Whitelist o domínio de acesso do link Gestão de Parceiros; SLA de 05 úteis. (20/03) | 11 | 0 | 2024-04-01 | 2024-01-08 | 2024-01-08 11:56 | 2024-03-15 10:53 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Solange Gouveia Garcia | [8 empty] | 0 |  | TRUE | [6 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA | TRUE | MARIA DE FATIMA ANTUNES MARQUES |  |  | Realizar agendamentos de empresas Terceiras contratadas pela Oi para atender seus clientes. | DADOS E VOZ AVANÇADA | PROJ-3948 | NÃO |  | SAMARA GOVEA DO NASCIMENTO | TRUE | solange.gouveia@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  | MARIA DE FATIMA ANTUNES MARQUES | Solange Maria | OI |  |  | +55 31 98990 8910 | 🟡 Médio | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA | [5 empty] | 1377 - AGENDAMENTO DE OS VADA, 1850 - AGENDAMENTO DE OS VADA | TRUE |  | TRUE |  |  |  | GUSTAVO HENRIQUE DE FREIRIA |  |  | GROSS |  |  |  | Juliana Ferreira da Silva |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | TODAS |  |  |  | AUMENTO DE RECEITA | 2024-01-08 |  | 2 days | 4 days |  | <1 Day |  | 28 days | <1 Day | 31 days
! Can't get value ! | 866axnx88 | Capacitação Sinergia Ativo Fibra e WLL | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: monalisa.costa@oi.net.br CENÁRIO PROPOSTO: Realizar a alteração de site da Equipe Migração Ativa WLL e Fibra de GNA para CPE QUAL O ESCOPO DO PROJETO: Realizar a alteração de site da Equipe Migração Ativa WLL e Fibra de GNA para CPE .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: GROSS, SINERGIA .: TIPO DE PROJETO :.: MIGRAÇÃO DE OPERAÇÃO ENTRE SITES .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: COBRE .: OPERAÇÃO :.: 1879 - MIGRACAO ST WLL GNA ATIVO, 1272 - MIGRACAO FIBRA ST ATIVO .: SITE :.: CPE .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC DIRETOR TAHTO: PABLO BORGINHO GERENTE OI: ILEDA ALVINO DA SILVA .: FERRAMENTA ENVOLVIDA :.: URA | Markos Flavio Stival |  | Handover realizado para @Markos Flavio Stival em 06/03/2024 | 16 | 0 |  |  | 2023-09-26 12:40 | 2024-03-15 11:00 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Acompanhamento de Projetos - Negócios, Carteira - 👩🏻‍🚀 Markos Stival | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | PABLO BORGINHO | TRUE | MARCUS MENESES DE BARROS |  |  | Realizar a alteração de site da Equipe Migração Ativa WLL e Fibra de GNA para CPE | COBRE |  | NÃO |  |  |  | markos.stival@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | José Henrique | OI |  | TRUE | +55 21 98766 9544 | 🟡 Médio | MIGRAÇÃO DE OPERAÇÃO ENTRE SITES | [5 empty] | 1879 - MIGRACAO ST WLL GNA ATIVO, 1272 - MIGRACAO FIBRA ST ATIVO | [7 empty] | TRUE |  | GROSS, SINERGIA |  |  |  | Monalisa Costa |  |  |  |  | BAIXA |  |  | OP - DRC |  |  |  | ESTRUTURAL | 2023-09-26 |  | <1 Day | 5 days | 5 days | <1 Day |  | 9 days | 41 days | 91 days |  |  | <1 Day | 17 days | <1 Day | <1 Day
! Can't get value ! | 2t2fp92 | Sinergia ST COBRE - Unificação ST Fixo R1/R2 e Velox R1/R2 | EXECUÇÃO | Unificar as operações de SUPORTE TÉCNICO FIXO R1+ FIXO R2 e SUPORTE TÉCNICO VELOX R1+ VELOX R2 a partir do dia 01/09/2022. .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI .: INDICADOR PREMISSA DE GANHO :.: SINERGIA, NPS, PRODUTIVIDADE .: PRODUTO :.: COBRE .: OPERAÇÃO :.: 1192 - ST VOZ R2, 43 - ST VELOX R2, 1512 - ST VOZ R1, 1070 - ST VELOX R1 .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC .: FERRAMENTA ENVOLVIDA :.: STC, SAC, TELA ÚNICA, OUTRAS | Markos Flavio Stival | URGENT | Handover realizado para @Markos Flavio Stival em 06/03/2024 | 78 | 0 | 2024-01-31 | 2022-07-12 | 2022-07-04 14:28 | 2024-03-08 14:43 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Acompanhamento de Projetos - Negócios, Carteira - 👩🏻‍🚀 Markos Stival | [8 empty] | 0 |  | TRUE | [6 empty] | NOVOS 2022 |  | RODRIGO DE ÁVILA | TRUE | MARCUS MENESES DE BARROS |  | TRUE | Unificar o atendimento do Suporte Técnico Fixo R1 e Fixo R2 e do Suporte Técnico Velox R1 e Velox R2 para as operações de Goiânia e Campo Grande com o objetivo de sinergia no atendimento das regiões visando aumentar solução remota que hoje é impactada por contingências. Os operadores serão os mesmos que atendem o ST Fixo R1 / R2 e Velox R1 / R2. Garantir que operadores recebam o treinamento das duas regiões, precisarão treinar em R1 aqueles que atendem R2 e vice-versa. | COBRE |  | NÃO |  | BRUNO RODRIGUES DE VASCONCELOS | TRUE | markos.stival@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  | DOWER MARTIN CEREZINI | José Henrique | OI |  | TRUE | +55 21 98859 1803 | 🟡 Médio | SINERGIA / UNIFICAÇÃO / CONTINGÊNCIA | [5 empty] | 1192 - ST VOZ R2, 43 - ST VELOX R2, 1512 - ST VOZ R1, 1070 - ST VELOX R1 | TRUE |  | TRUE |  |  |  |  | TRUE | TRUE | SINERGIA, NPS, PRODUTIVIDADE |  |  |  | DANIELLA KAWASAKI RODRIGUES |  |  |  |  | MÉDIA |  |  | OP - TÉCNICO |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO | 2022-07-04 |  | <1 Day | 7 days | 29 days | <1 Day |  | 6 days | 2 days | 573 days
! Can't get value ! | 86drprpy2 | INCLUIR VDN UC4X | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: KAREN.SILVA@TAHTO.COM.BR ESCOPO: INCLUIR VDN NOS SKILLS DE ATENDIMENTO DA UG1621 : Inclusão das VDN’s 77099 - OI_SOLUC_UC4X_R1 e 77100 - OI_SOLUC_UC4X_R2 nos Skill’s abaixo: CORP_OUVIDORIA_FIXO CORP_OUVIDORIA_MOVEL ATACADO_CORP_FIXO_R1 ATACADO_CORP_FIXO_R2 .: OBJETIVO DO GANHO :.: REGULATÓRIO .: KPI GANHO :.: OUTROS, SINERGIA, REPETIDAS .: TIPO DE PROJETO :.: REGULATÓRIO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: OUTROS .: OPERAÇÃO :.: 1621 - OI SOLUCOES ONLINE .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC CLIENTE: JAMIL CALIXTO NETTO | Lucas Alves da Silva | NORMAL | Olá , KAREN CRISTINA SILVA RAMOS Sua solicitação será tratada por Sueli Cavalcanti . Resumo do pedido: ID: 86drprpy2 Projeto: INCLUIR VDN UC4X Tipo de projeto: REGULATÓRIO Escopo: INCLUIR VDN NOS SKILLS DE ATENDIMENTO DA UG1621 : Inclusão das VDN’s 77099 - OI_SOLUC_UC4X_R1 e 77100 - OI_SOLUC_UC4X_R2 nos Skill’s abaixo: CORP_OUVIDORIA_FIXO CORP_OUVIDORIA_MOVEL ATACADO_CORP_FIXO_R1 ATACADO_CORP_FIXO_R2 | 3 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-14 | 2024-02-26 15:36 | 2024-03-15 11:36 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Lucas Alves da Silva | [8 empty] | 0 |  |  |  | TRUE |  |  |  |  | NOVOS 2023 |  |  |  | MARIA DE FATIMA ANTUNES MARQUES |  |  | INCLUIR VDN NOS SKILLS DE ATENDIMENTO DA UG1621 : Inclusão das VDN’s 77099 - OI_SOLUC_UC4X_R1 e 77100 - OI_SOLUC_UC4X_R2 nos Skill’s abaixo: CORP_OUVIDORIA_FIXO CORP_OUVIDORIA_MOVEL ATACADO_CORP_FIXO_R1 ATACADO_CORP_FIXO_R2 | OUTROS | PROJ-4086 | NÃO |  |  |  | lucas.alves@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Solange Maria | TAHTO |  |  | +55 62 98133 8436 | ⚪ Baixo | REGULATÓRIO | [5 empty] | 1621 - OI SOLUCOES ONLINE | [6 empty] | JAMIL CALIXTO NETTO |  |  | OUTROS, SINERGIA, REPETIDAS |  |  |  | KAREN CRISTINA SILVA RAMOS |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | REGULATÓRIO |  |  | 3 days | 2 days |  | <1 Day |  | 10 days |  | <1 Day
! Can't get value ! | 86drpjwv9 | Alterar Dica Atendente - UG 1771 | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: joaoneto@tahto.com.br ESCOPO: Alteração debanner no toolbar onde apresenta informação divergente do processo atual. Alterar para novo processo confirme e-mail. .: OBJETIVO DO GANHO :.: REGULATÓRIO .: KPI GANHO :.: REPETIDAS .: TIPO DE PROJETO :.: SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1771 - OUVIDORIA ANATEL NOVA FIBRA E FIBRA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC CLIENTE: ANDRESSA MOURAO | Lucas Alves da Silva | NORMAL | Demanda internalizada - 14/03 FTTI-929 - Aguardando Data E-mail: _FTTI-929 86drpjwv9 - Alterar Dica Atendente - UG 1771.msg RES 86drpjwv9 - Alterar Dica Atendente - UG 1771.msg 86drpjwv9 - Alterar Dica Atendente - UG 1771.msg | 5 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-13 | 2024-02-26 09:20 | 2024-03-15 11:35 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Lucas Alves da Silva | [8 empty] | 0 |  |  |  | TRUE |  |  |  |  | NOVOS 2023 |  |  |  | MARIA DE FATIMA ANTUNES MARQUES |  |  | Alteração debanner no toolbar onde apresenta informação divergente do processo atual. Alterar para novo processo confirme e-mail. | FIBRA | PROJ-4083 | NÃO |  |  |  | lucas.alves@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Solange Maria | TAHTO |  |  | +55 62 98470 3217 | ⚪ Baixo | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA | [5 empty] | 1771 - OUVIDORIA ANATEL NOVA FIBRA E FIBRA | [6 empty] | ANDRESSA MOURAO |  |  | REPETIDAS |  |  |  | João Geraldo Alves Neto |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | REGULATÓRIO |  |  | 4 days | 2 days | <1 Day | <1 Day |  | 9 days |  | 1 days
! Can't get value ! | 86drrjda8 | Trava Transferência - Fraude e Televendas ( Massivo Fibra) | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: raphael.santos@tahto.com.br ESCOPO: Precisa ser incluido "TRAVA DE HORARIO" para impedir transferencia para VDA "FIB_SAC_FRAUDE_ELO" e "TLV_FIBR_PV" Essas VDN's possuem horário de atendimento: De Segunda a Sábado, das 07:00 às 22:00 e Domingo, das 07:00 às 20:00 .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1671 - SAC FIBRA, 1231 - SAC FIBRA, 1718 - BO ONLINE CONTESTACAO FIBRA, 1986 - ATENDIMENTO ALTO VALOR FIBRA .: SITE :.: CPE, SER, GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC CLIENTE: THIAGO MATARAZZO | Lucas Alves da Silva | NORMAL | Ações: E-mail: RES 86drrjda8 - Trava Transferência - Fraude e Televendas (Massivo Fibra) .msg Aguardando retorno do cliente com o DA do horário junto à Oi. | 4 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-12 | 2024-03-01 18:10 | 2024-03-15 11:38 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Lucas Alves da Silva | [8 empty] | 0 |  |  |  | TRUE |  |  |  |  | NOVOS 2023 |  | PABLO BORGINHO |  | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  |  | Precisa ser incluido "TRAVA DE HORARIO" para impedir transferencia para VDA "FIB_SAC_FRAUDE_ELO" e "TLV_FIBR_PV" Essas VDN's possuem horário de atendimento: De Segunda a Sábado, das 07:00 às 22:00 e Domingo, das 07:00 às 20:00 | FIBRA | PROJ-4118 | NÃO |  |  |  | lucas.alves@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Crislaine | TAHTO |  |  | +55 67 98457 8649 | 🟡 Médio | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA | [5 empty] | 1671 - SAC FIBRA, 1231 - SAC FIBRA, 1718 - BO ONLINE CONTESTACAO FIBRA, 1986 - ATENDIMENTO ALTO VALOR FIBRA | [6 empty] | THIAGO MATARAZZO |  |  | OUTROS |  |  |  | Raphael Oliveira da Silva Santos |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | ESTRUTURAL | 2024-03-01 |  | 4 days | <1 Day | 2 days | <1 Day |  | 2 days |  | 4 days
! Can't get value ! | 86drq4tx8 | Projeto para consulta de RP | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: cristiane.tavares@oi.net.br ESCOPO: Estamos entrando com uma nova EPS e para configurar a matriz de transferência interna vou precisar de algumas RPS de entrada da Tahto. A transferência é do SAC Fibra Legado para os skills abaixo: Suporte Técnico Fibra Legado = ST_FIBRA_OITOTAL Sac Nova fibra = OI SAC_NOVA_FIBRA Retenção Fibra legado = RET_OIT_MOB_FIBRA .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1671 - SAC FIBRA .: SITE :.: CPE .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC CLIENTE: THIAGO MATARAZZO, LILIAN FREIRE, MANUELA ALENCAR DA CRUZ DANTAS | Lucas Alves da Silva | LOW | ID: FTTI - 922 E-mail: 86drq4tx8 - Consulta de RP .msg | 7 | 0 | 2024-03-18 | 2024-03-01 | 2024-02-27 14:47 | 2024-03-15 11:33 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Lucas Alves da Silva | [8 empty] | 0 |  |  |  | TRUE |  |  |  |  | NOVOS 2023 |  |  |  | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  |  | Estamos entrando com uma nova EPS e para configurar a matriz de transferência interna vou precisar de algumas RPS de entrada da Tahto. A transferência é do SAC Fibra Legado para os skills abaixo: Suporte Técnico Fibra Legado = ST_FIBRA_OITOTAL Sac Nova fibra = OI SAC_NOVA_FIBRA Retenção Fibra legado = RET_OIT_MOB_FIBRA | FIBRA | PROJ-4091 | NÃO |  |  |  | lucas.alves@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Crislaine | OI |  |  | +55 21 98715 0171 | ⚪ Baixo | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA | [5 empty] | 1671 - SAC FIBRA | [6 empty] | THIAGO MATARAZZO, LILIAN FREIRE, MANUELA ALENCAR DA CRUZ DANTAS |  |  | OUTROS |  |  |  | Cristiane Custodio |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | ESTRUTURAL |  |  | 2 days | 3 days | <1 Day | <1 Day |  | 3 days |  | 7 days
! Can't get value ! | 86drpk8xz | Oi Place e Atendimento a Direitos dos Titulares | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: amandac.correa@hotmail.com ESCOPO: Em razão de obrigação prevista na LGPD, o Oi Place, assim como já acontece no site do Oi.com, necessita ter o atendimento aos direitos dos titulares de dados pessoais. Nesse sentido, o site do Oi Place está em processo de atualização, a qual será concluída no dia 05/03. Assim, a expectativa é que nessa data o atendimento já esteja preparado para atuar nos direitos dos titulares via Oi Place. Para que isso ocorra, há algumas ações que precisam ser realizadas: -Criação de solicitação no vetor, para que as demandas recebidas sejam distribuídas entre os operadores; -Abertura de solicitação no GA para o acesso dos operadores à One Trust (nova plataforma de atendimento). É preciso solicitar o perfil de “Direito dos titulares – funcionalidade de atendimento aos direitos dos titulares”; -Abertura de solicitação no GA para o acesso dos operadores ao Salesforce, a fim de viabilizar os direitos como o de acesso, correção e exclusão de dados pessoais; -Elaboração do Conecta .: OBJETIVO DO GANHO :.: REGULATÓRIO .: KPI GANHO :.: RISCO JURIDICO .: TIPO DE PROJETO :.: ALTERAÇÃO DE FERRAMENTA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: OUTROS .: OPERAÇÃO :.: 1921 - ATENDIMENTO OI PLACE, 1144 - ATENDIMENTO OI PLACE .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC CLIENTE: THIAGO MATARAZZO | Lucas Alves da Silva | HIGH | Internalizada a solicitação de inclusão no mapa de acessos Para os agentes SIS #290104 - Devolvida Para a supervisão SIS #290105 - Devolvida Reenvio amanhã | 7 | 0 | 2024-03-20 | 2024-03-01 | 2024-02-26 10:22 | 2024-03-15 11:41 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Lucas Alves da Silva | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  |  |  | MARIA DE FATIMA ANTUNES MARQUES |  |  | Em razão de obrigação prevista na LGPD, o Oi Place, assim como já acontece no site do Oi.com, necessita ter o atendimento aos direitos dos titulares de dados pessoais. Nesse sentido, o site do Oi Place está em processo de atualização, a qual será concluída no dia 05/03. Assim, a expectativa é que nessa data o atendimento já esteja preparado para atuar nos direitos dos titulares via Oi Place. Para que isso ocorra, há algumas ações que precisam ser realizadas: -Criação de solicitação no vetor, para que as demandas recebidas sejam distribuídas entre os operadores; -Abertura de solicitação no GA para o acesso dos operadores à One Trust (nova plataforma de atendimento). É preciso solicitar o perfil de “Direito dos titulares – funcionalidade de atendimento aos direitos dos titulares”; -Abertura de solicitação no GA para o acesso dos operadores ao Salesforce, a fim de viabilizar os direitos como o de acesso, correção e exclusão de dados pessoais; -Elaboração do Conecta | OUTROS | PROJ-4084 | NÃO |  |  | TRUE | lucas.alves@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Solange Maria | OI |  |  | +55 21 98771 7358 | ⚪ Baixo | ALTERAÇÃO DE FERRAMENTA | [5 empty] | 1921 - ATENDIMENTO OI PLACE, 1144 - ATENDIMENTO OI PLACE | [6 empty] | THIAGO MATARAZZO |  |  | RISCO JURIDICO |  |  |  | Amanda da Costa Corrêa |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | REGULATÓRIO |  |  | 3 days | <1 Day |  | <1 Day |  |  |  | 13 days
! Can't get value ! | 86drmgywu | Desistência do Cancelamento | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: rita.lima@oi.net.br ESCOPO: Alterar o nome do SKIL - De: REVERSAO_RECP_TRANSF@GNA_SIP Para: Desistencia_Cancelamento E, ajustar a regra para chamadas URA (Entrará neste skil chamadas de clientes cancelados com O.S de retirada em aberta e que desejam desistir do cancelamento, essas chamadas serão derivadas da URA para o atendimento "Ativo de Reversão) .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO / CUSTO EVITADO .: KPI GANHO :.: REPETIDAS .: TIPO DE PROJETO :.: ALTERAÇÃO DE ESCOPO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1780 - CONSULTORIA FIBRA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - RETENÇÃO CLIENTE: MANUELA ALENCAR DA CRUZ DANTAS | Lucas Alves da Silva | HIGH | E-mail ENC funcionalidade detalhada toolbar.msg | 12 | 0 | 2024-03-18 | 2024-02-26 | 2024-02-21 16:30 | 2024-03-15 11:40 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Lucas Alves da Silva | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA |  | TIAGO AUGUSTO TEIXEIRA DE MELLO | TRUE | TRUE | Alterar o nome do SKIL - De: REVERSAO_RECP_TRANSF@GNA_SIP Para: Desistencia_Cancelamento E, ajustar a regra para chamadas URA (Entrará neste skil chamadas de clientes cancelados com O.S de retirada em aberta e que desejam desistir do cancelamento, essas chamadas serão derivadas da URA para o atendimento "Ativo de Reversão) | FIBRA | PROJ-4074 | NÃO |  |  | TRUE | lucas.alves@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Solange Maria | OI |  |  | +55 31 98812 2055 | 🟡 Médio | ALTERAÇÃO DE ESCOPO | [5 empty] | 1780 - CONSULTORIA FIBRA | [6 empty] | MANUELA ALENCAR DA CRUZ DANTAS |  |  | REPETIDAS |  |  |  | Rita de Cassia Neris |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - RETENÇÃO |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO / CUSTO EVITADO | 2024-02-21 |  | 1 days | 2 days |  | <1 Day |  |  | <1 Day | 17 days
! Can't get value ! | 86dr620x0 | PROJETO SENCINET | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: erica.medeiros@tahto.com.br ESCOPO: O setor (5192) Ativação Dados XDSL precisa que os agentes tenham acesso ao link https://10.57.84.50/portal/selfservice/Reset_password/ para troca de senha da aplicação Sencinet (Caixa Econômica Federal). Atualmente só o Supervisor tem acesso a esse link e os agentes precisam trocar de senha a cada dia 30 dias. Como a senha de uso pessoal, seria necessário os agentes terem o acesso, para isso é preciso incluir no Proxy TAHTO. .: OBJETIVO DO GANHO :.: REGULATÓRIO .: KPI GANHO :.: PRODUTIVIDADE .: TIPO DE PROJETO :.: NOVA IMPLANTAÇÃO SISTÊMICA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: DADOS E VOZ AVANÇADA .: OPERAÇÃO :.: 5192 - ATIVACAO DADOS XDSL .: SITE :.: RIO .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TÉCNICO DIRETOR TAHTO: PABLO BORGINHO CLIENTE: JOSE LUIZ MENDES DINIZ | Lucas Alves da Silva | HIGH | Envolvemos a area de Ti da caixa economica para ver a possibilidade de ter algum impedimento que pode ser resolvido por eles, aguardando retorno para novos testes | 15 | 0 |  | 2024-01-17 | 2024-01-12 15:19 | 2024-03-15 11:34 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Lucas Alves da Silva | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | PABLO BORGINHO |  | VINICIUS FERREIRA DE SOUZA |  |  | O setor (5192) Ativação Dados XDSL precisa que os agentes tenham acesso ao link https://10.57.84.50/portal/selfservice/Reset_password/ para troca de senha da aplicação Sencinet (Caixa Econômica Federal). Atualmente só o Supervisor tem acesso a esse link e os agentes precisam trocar de senha a cada dia 30 dias. Como a senha de uso pessoal, seria necessário os agentes terem o acesso, para isso é preciso incluir no Proxy TAHTO. | DADOS E VOZ AVANÇADA | PROJ-3964 | NÃO |  | JOSE LUIZ MENDES DINIZ |  | lucas.alves@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  | DOWER MARTIN CEREZINI | José Henrique | OI |  |  | +55 21 98766 0026 | ⚪ Baixo | NOVA IMPLANTAÇÃO SISTÊMICA | [5 empty] | 5192 - ATIVACAO DADOS XDSL | [6 empty] | JOSE LUIZ MENDES DINIZ |  |  | PRODUTIVIDADE |  |  |  | ERICA MEDEIROS |  |  |  |  | MÉDIA | NEGÓCIOS |  | OP - TÉCNICO |  | TRUE |  | REGULATÓRIO | 2024-01-12 |  | 3 days |  |  | <1 Day |  | 2 days | 18 days | 38 days
! Can't get value ! | 86dqhaptw | NICE CONTAX 2.0 - LIBERAÇÃO DE LINK NA TAHTO | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: gabriel.bittencourt@tahto.com.br ESCOPO: Prezados, precisamos liberar o acesso do link: http://nice-ctx/NiceApplications/Desktop/WebPage/DeskTopWebForm.aspx Houve essa mudança no gravador da Contax e precisamos acessar este gravador no BO RESGATE. .: OBJETIVO DO GANHO :.: REGULATÓRIO .: KPI GANHO :.: OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: OUTROS .: OPERAÇÃO :.: 70 - BO RESGATE DE GRAVACOES .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: ANDRESSA MOURAO | Lucas Alves da Silva | HIGH | ENC Liberação de acesso - NICE CONTAX 2 0 .msg | 20 | 0 | 2024-03-29 | 2023-12-04 | 2023-11-08 19:16 | 2024-03-15 11:39 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Lucas Alves da Silva | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA |  | MARIA DE FATIMA ANTUNES MARQUES |  |  | Prezados, precisamos liberar o acesso do link: http://nice-ctx/NiceApplications/Desktop/WebPage/DeskTopWebForm.aspx Houve essa mudança no gravador da Contax e precisamos acessar este gravador no BO RESGATE.automation_variable | OUTROS |  | NÃO |  | ANDRESSA MOURÃO | TRUE | lucas.alves@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  | MARIA DE FATIMA ANTUNES | José Henrique | TAHTO |  |  | +55 62 98193 1077 | 🟡 Médio | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA | [5 empty] | 70 - BO RESGATE DE GRAVACOES | [6 empty] | ANDRESSA MOURAO |  |  | OUTROS |  |  |  | Gabriel Gomes Bittencourt |  |  |  |  | BAIXA |  |  | OP - DRC |  |  |  | REGULATÓRIO | 2023-11-08 |  | 20 days | 4 days | <1 Day | <1 Day |  |  | 3 days | 98 days
! Can't get value ! | 86dredumw | Retirada STFC ( Fixa Cobre) Goiânia | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: renatacrissouza@tahto.com.br ESCOPO: Devido a Venda do prédio em GNA existe a necessidade de migrar as operações que atendem a fixa cobre para outra localidade ou permanecer 100% Home office. As operações não podem permanecer no VDA. .: OBJETIVO DO GANHO :.: REGULATÓRIO .: KPI GANHO :.: RECEITA .: TIPO DE PROJETO :.: MIGRAÇÃO DE OPERAÇÃO ENTRE SITES .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: COBRE .: OPERAÇÃO :.: x .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: TODAS DIRETOR TAHTO: BRUNO FANTAGUZZI LINCES CLIENTE: ADRIANO ANDREY ISRAEL | Fernanda Moura |  | Reunião de entendimento com a demandante programada para data: 06/03 - 17:30hs | 6 | 0 |  |  | 2024-02-02 18:13 | 2024-03-15 11:33 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | BRUNO FANTAGUZZI LINCES |  | BRUNO FANTAGUZZI LINCES |  |  | Devido a Venda do prédio em GNA existe a necessidade de migrar as operações que atendem a fixa cobre para outra localidade ou permanecer 100% Home office. As operações não podem permanecer no VDA. | COBRE | PROJ-4022 | NÃO |  |  |  | fernanda.santos@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Valdinez Gomes | TAHTO |  |  | +55 67 98414 4481 | 🟡 Médio | MIGRAÇÃO DE OPERAÇÃO ENTRE SITES | [5 empty] | x | [6 empty] | ADRIANO ANDREY ISRAEL |  |  | RECEITA |  |  |  | Renata Cristina de Souza |  | TRUE |  |  | ALTA | NEGÓCIOS |  | TODAS |  |  |  | REGULATÓRIO | 2024-02-02 |  | 6 days | 10 days |  | <1 Day |  | 14 days | 8 days | 1 days
! Can't get value ! | 86drub9gy | Cancelamento x Reconhecimento Facial | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: mariane.moreira@oi.net.br ESCOPO: Objetivo: Atender o cliente oriundo da retenção que deseja o cancelamento com suspeita de fraude. Objetivo: Atender o cliente oriundo da retenção que deseja o cancelamento com suspeita de fraude. 1. Como que esses protocolos vão chegar na operação do BO CS CONSULTORIA? Cliente entra na operação da Retenção da Manuela (IP), orienta a enviar a documentação através do BR PRONTO e realiza o perfilamenmto no Tela Única Ao realizar o perfilamento gera de forma automática um protocolo para o BO CS que cairá no Vehtor CRV. • TU( AEDRES) • Vehtor( Fila) Data: Abril. 2. Iremos considerar o incremento de 5k e qual o tmt iremos considerar? BO CS ( Bruno) 5K com incremento de TMT( Utilizar o TMT da fila de cancelamento da operação) Resp. Bruno( cancelamento)722 3. Processo final não existe voz como que vai ocorrer o contato com o cliente? Cliente precisa ser receber a notificação de acordo com três motivos • Mandou a documentação válida. • Documentação invalida. • Não tem o documento. Sugestão: :Utilizar o BT MESSENGER Obs. Haverá custo de mensagens. 4. Qual o processo atualizado no conecta para essa alteração? • Retenção. Em andamento • BO CS. Não iniciado. 5. Haverá capacitação da operação no novo processo? • On the Job. 6. Quais ferramentas novas? • Br Pronto. Obs. Acessos do BR Pronto solicitado através de uma planilha direto para OI 7. Relatório: Incluir a nova fila no cubo da operação. 8. Sla da fila de tratativa. 48 horas uteis. 9. Mascara Disponibilizar uma mascara para o 1ª Nivel registrar a solicitação para o BO CS. Res. Carla .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA .: KPI GANHO :.: PRODUTIVIDADE .: TIPO DE PROJETO :.: ALTERAÇÃO DE ESCOPO .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1696 - CS CONSULTORIA FIBRA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - CRV CLIENTE: ANDRESSA MOURAO | Fernanda Moura |  | ACOMPANHAMENTO DE AÇÔES: Ações executadas: Entendimento Envio do TAP - Termo de Abertura do Projeto. Criação do perfilamento. [Aedres] - Data Alvo: 13/03/2024 Orçamento financeiro das mensagens Ponto de atenção: Aguardando envio de arquivo para a construção do processo do BOs Ações em andamento: Estudo de dimensionamento [Edjarmison ¦ Planejamento] - Data alvo: 14/03 Encaminhar sugestões de fraseologias [Hugo ¦ Oi] - Data alvo: 15/03 Atualização do mapa de acessos SIS:290846 - Data Alvo: 15/03 Criação do Processo na conecta [Gercivan ¦ Processos] - Data Alvo: 28/03 Validação do dimensionamento - Data alvo: 14/03/2024 Validação do orçamento financeiro das mensagens - Data Alvo: 14/03/2024 Acessos aplicação BR Pronto - 86drub9gy Cancelamento x Reconhecimento Facial.msg Sugestão de fraseologias - 86drub9gy Cancelamento x Reconhecimento Facial.msg Atualização do processo na conecta OI - 86drub9gy Cancelamento x Reconhecimento Facial.msg Estudo de dimensionamento - 86drub9gy Cancelamento x Reconhecimento Facial.msg | 12 | 0 |  |  | 2024-03-07 14:57 | 2024-03-15 11:32 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  |  |  | RENATA DE SOUSA SIMOES ANGEIRAS |  |  | Objetivo: Atender o cliente oriundo da retenção que deseja o cancelamento com suspeita de fraude. Objetivo: Atender o cliente oriundo da retenção que deseja o cancelamento com suspeita de fraude. 1. Como que esses protocolos vão chegar na operação do BO CS CONSULTORIA? Cliente entra na operação da Retenção da Manuela (IP), orienta a enviar a documentação através do BR PRONTO e realiza o perfilamenmto no Tela Única Ao realizar o perfilamento gera de forma automática um protocolo para o BO CS que cairá no Vehtor CRV. • TU( AEDRES) • Vehtor( Fila) Data: Abril. 2. Iremos considerar o incremento de 5k e qual o tmt iremos considerar? BO CS ( Bruno) 5K com incremento de TMT( Utilizar o TMT da fila de cancelamento da operação) Resp. Bruno( cancelamento)722 3. Processo final não existe voz como que vai ocorrer o contato com o cliente? Cliente precisa ser receber a notificação de acordo com três motivos • Mandou a documentação válida. • Documentação invalida. • Não tem o documento. Sugestão: :Utilizar o BT MESSENGER Obs. Haverá custo de mensagens. 4. Qual o processo atualizado no conecta para essa alteração? • Retenção. Em andamento • BO CS. Não iniciado. 5. Haverá capacitação da operação no novo processo? • On the Job. 6. Quais ferramentas novas? • Br Pronto. Obs. Acessos do BR Pronto solicitado através de uma planilha direto para OI 7. Relatório: Incluir a nova fila no cubo da operação. 8. Sla da fila de tratativa. 48 horas uteis. 9. Mascara Disponibilizar uma mascara para o 1ª Nivel registrar a solicitação para o BO CS. Res. Carla | FIBRA | PROJ-4132 | NÃO |  |  |  | fernanda.santos@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | EdUARDO | OI |  |  | +55 21 98801 4722 | 🟡 Médio | ALTERAÇÃO DE ESCOPO |  |  | TRUE |  |  | 1696 - CS CONSULTORIA FIBRA | [6 empty] | ANDRESSA MOURAO |  |  | PRODUTIVIDADE |  |  |  | Mariane Correa Ramos | [5 empty] | NEGÓCIOS |  | OP - CRV |  |  |  | AUMENTO DE RECEITA | 2024-03-07 |  | 3 days | <1 Day |  | <1 Day |  |  | 2 days | 1 days
! Can't get value ! | 86drpqfpp | Receptivo D-Avg - Migração para a tecnologia UC4X (Cloud) | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: diogo.dantas@oi.net.br ESCOPO: Permitir que as operações especiais D-Avg, que atualmente realizam migração de clientes Fixo Cobre para as tecnologias WLL ou FTTH passem também a realizar migração de terminais Oi Fixo para a tecnologia UC4X, utilizando a plataforma de telefonia IP totalmente baseada em nuvem, que oferece aos usuários acesso remoto de qualquer local e utilização das funcionalidades disponíveis. Para isso, será necessário criação de novos skills para a operação, pois as chamadas viram através de um outro mailing de clientes. .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA / REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: VENDAS .: TIPO DE PROJETO :.: ALTERAÇÃO DE ESCOPO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: COBRE .: OPERAÇÃO :.: 1835 - SAC WLL + D-AVERAGE DRC, 1824 - D-AVERAGE EMPRESARIAL, 1985 - D-AVERAGE EMPRESARIAL, 1305 - D-AVERAGE MADRUGADA, 1819 - MIGRACAO ST WLL .: SITE :.: GNA, CPE .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC CLIENTE: ILEDA ALVINO DA SILVA | Fernanda Moura |  | Reunião de entendimento: 08/03/2024 - 11hs | 4 | 0 |  |  | 2024-02-26 14:24 | 2024-03-15 11:27 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  |  |  | MARCUS MENESES DE BARROS |  |  | Permitir que as operações especiais D-Avg, que atualmente realizam migração de clientes Fixo Cobre para as tecnologias WLL ou FTTH passem também a realizar migração de terminais Oi Fixo para a tecnologia UC4X, utilizando a plataforma de telefonia IP totalmente baseada em nuvem, que oferece aos usuários acesso remoto de qualquer local e utilização das funcionalidades disponíveis. Para isso, será necessário criação de novos skills para a operação, pois as chamadas viram através de um outro mailing de clientes. | COBRE | PROJ-4085 | NÃO |  |  |  | fernanda.santos@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | José Henrique | OI |  |  | +55 21 98611 4888 | 🟡 Médio | ALTERAÇÃO DE ESCOPO |  |  | TRUE |  |  | 1835 - SAC WLL + D-AVERAGE DRC, 1824 - D-AVERAGE EMPRESARIAL, 1985 - D-AVERAGE EMPRESARIAL, 1305 - D-AVERAGE MADRUGADA, 1819 - MIGRACAO ST WLL | [6 empty] | ILEDA ALVINO DA SILVA |  |  | VENDAS |  |  |  | Diogo Ismaia Dantas |  | TRUE |  |  | MÉDIA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | AUMENTO DE RECEITA / REDUÇÃO DE CUSTO |  |  | 4 days | 4 days |  | <1 Day |  |  | 7 days | 2 days
! Can't get value ! | 86dr7b6gp | Acessos FSL - Netq - Vtal | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: charles.soares@tahto.com.br ESCOPO: Tivemos tanto o FSL quanto o Netq que foram segregados, criando links específicos dentro da Vtal (precisando ser criado controle de usuários, mapas de acesso, fluxo de abertura de GA VTAL). .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: REGULATÓRIO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: VTAL .: SITE :.: CPE .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TÉCNICO DIRETOR TAHTO: PABLO BORGINHO CLIENTE: FERNANDO NONATO CUPIDO ALVES | Fernanda Moura |  | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES Ações executadas: Reunião de entendimento alinhamento com time de TI Tahto com TI Vtal Criação do processo (Projetos, operção e acessos) Internalização da SIS Envio dos requesitos da aplicação - 08/03 (recebido dia 12/03) Em execução: SIS para NETQ Vtal - 290769 - Data alvo: 14/03 SIS para ITSM Vtal - 290722 - Data alvo: 14/03 Próximos passos: Verificação da SIS Concluída - 14/03 à 15/03 Validação dos acessos com a operação - 15/03 Concluir demanda via clickup - 15/03 | 28 | 0 |  |  | 2024-01-16 12:42 | 2024-03-15 11:00 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | PABLO BORGINHO |  | DOWER MARTIN CEREZINI |  |  | Tivemos tanto o FSL quanto o Netq que foram segregados, criando links específicos dentro da Vtal (precisando ser criado controle de usuários, mapas de acesso, fluxo de abertura de GA VTAL). | FIBRA | PROJ-3968 | NÃO |  |  | TRUE | fernanda.santos@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | José Henrique | OI |  |  | +55 67 98466 2290 | ⚪ Baixo | REGULATÓRIO | [5 empty] | VTAL | [6 empty] | FERNANDO NONATO CUPIDO ALVES |  |  | OUTROS |  |  |  | charles de assis soares |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - TÉCNICO |  |  |  | ESTRUTURAL | 2024-01-16 |  | 6 days |  |  | <1 Day |  | 7 days | <1 Day | 45 days
! Can't get value ! | 866azpbtq | Hibernação automática dos computadores após 2 horas sem uso | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: guilherme.bremm@tahto.com.br .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: BENEFÍCIOS .: TIPO DE PROJETO :.: NOVA IMPLANTAÇÃO SISTÊMICA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: NOVA OPERAÇÃO .: PRODUTO :.: OUTROS .: OPERAÇÃO :.: 88 - ADMINISTRATIVO .: SITE :.: CPE .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: STAFF - ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO E FINANÇAS DIRETOR TAHTO: BRUNO FANTAGUZZI LINCES GERENTE OI: - .: FERRAMENTA ENVOLVIDA :.: PAINEL DE COMANDO | Fernanda Moura | HIGH | RES ATA - Projeto Hibernação automática dos computadores após 2 horas sem uso.msg Ganho projetado de R$80.000 mensal em economia de energia e R$ 960.000 anual. | 32 | 0 | 2024-03-29 | 2023-11-27 | 2023-10-20 16:04 | 2024-03-15 13:03 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Acompanhamento de Projetos - Negócios | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | BRUNO FANTAGUZZI LINCES |  | BRUNO FANTAGUZZI LINCES | TRUE |  |  | OUTROS | 866azpbtq | NÃO |  | BRUNO FANTAGUZZI |  | fernanda.santos@tahto.com.br |  |  | NOVA OPERAÇÃO |  | BRUNO FANTAGUZZI | Valdinez Gomes | TAHTO |  |  | +55 41 98505 0006 | 🟠 Alto | NOVA IMPLANTAÇÃO SISTÊMICA |  | 860000 | TRUE |  |  | 88 - ADMINISTRATIVO | TRUE |  | TRUE | [6 empty] | BENEFÍCIOS |  |  |  | GUILHERME AUGUSTO PUPO BREMM |  |  |  |  | MÉDIA | NEGÓCIOS |  | STAFF - ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO E FINANÇAS |  | TRUE |  | REDUÇÃO DE CUSTO | 2023-10-20 |  | <1 Day | <1 Day |  | <1 Day |  | 13 days |  | 132 days
! Can't get value ! | 866avnkar | Suporte Avançado ¦ Projeto WLL no SING | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: daniella.kawasaki@tahto.com.br CENÁRIO PROPOSTO: Suporte Avançado ¦ Projeto WLL no SING QUAL O ESCOPO DO PROJETO: Implantar o atendimento do WLL diretamente na ferramenta SING dentro da operação do Suporte Avançado. O piloto está previsto para começar até dia 18/09/23. .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: SINERGIA .: TIPO DE PROJETO :.: INOVAÇÃO - AUTOMAÇÃO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: COBRE .: OPERAÇÃO :.: 5146 - SUPORTE AVANCADO VELOX, 5143 - SUPORTE AVANCADO FIXO, 5199 - SUPORTE AVANCADO WLL .: SITE :.: CPE .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TÉCNICO DIRETOR TAHTO: PABLO BORGINHO GERENTE OI: BRUNO RODRIGUES DE VASCONCELOS .: FERRAMENTA ENVOLVIDA :.: OUTRAS | Fernanda Moura | HIGH | Validado pela operação a SIAC, a configuração SING e a redução no TMA do atendimento. | 18 | 0 |  | 2023-09-12 | 2023-09-01 10:54 | 2024-03-15 10:06 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | PABLO BORGINHO |  | DOWER MARTIN CEREZINI |  |  | Implantar o atendimento do WLL diretamente na ferramenta SING dentro da operação do Suporte Avançado. O piloto está previsto para começar até dia 18/09/23. | COBRE |  | NÃO |  | BRUNO RODRIGUES DE VASCONCELOS |  | fernanda.santos@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  | DOWER MARTIN CEREZINI | José Henrique | OI |  |  | +55 21 98859 1803 | 🟡 Médio | ALTERAÇÃO DE ESCOPO | [5 empty] | 5146 - SUPORTE AVANCADO VELOX, 5143 - SUPORTE AVANCADO FIXO, 5199 - SUPORTE AVANCADO WLL | [9 empty] | SINERGIA |  |  |  | Daniella Kawasaki Rodrigues |  |  |  |  | ALTA |  |  | OP - TÉCNICO |  |  |  | ESTRUTURAL | 2023-09-01 |  | <1 Day | 3 days |  | 9 days |  | 31 days |  | 150 days
! Can't get value ! | 86drmfbbf | BO Retenção TV | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: joaoalmeida@oi.net.br ESCOPO: Apartar as volumetrias de TV que são tratadas nos GIPs 1580 e 1842 e criar um novo GIP que ficará na gestão do Tiago Augusto junto ao SAC e RET OI TV. .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: PRODUTIVIDADE .: TIPO DE PROJETO :.: CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: TV .: OPERAÇÃO :.: 1842 - BO CANCELAMENTO FIBRA, 1580 - BO APLICACAO DE OFERTAS FIBRA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - RETENÇÃO CLIENTE: CLAUDIO LEONARDO FERNANDES ALVES | Eduardo Gomes da Silva |  | Status Canva: https://www.canva.com/design/DAF9bNdiukM/FUmAX9HsWpMweBBvgmY5-A/edit | 9 | 0 |  |  | 2024-02-21 14:53 | 2024-03-15 11:13 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👨🏻‍🚀 Eduardo Gomes da Silva | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA |  | RENATA DE SOUSA SIMOES ANGEIRAS |  | TRUE | Apartar as volumetrias de TV que são tratadas nos GIPs 1580 e 1842 e criar um novo GIP que ficará na gestão do Tiago Augusto junto ao SAC e RET OI TV. | TV | PROJ-4073 | NÃO |  |  |  | eduardo.gomes@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | MARKOS STIVAL | OI |  |  | +55 62 98265 0378 | 🟡 Médio | CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO | [5 empty] | 1842 - BO CANCELAMENTO FIBRA, 1580 - BO APLICACAO DE OFERTAS FIBRA | [6 empty] | CLAUDIO LEONARDO FERNANDES ALVES |  |  | PRODUTIVIDADE |  |  |  | JOAO VINICIUS VAZ |  |  |  |  | ALTA | NEGÓCIOS |  | OP - RETENÇÃO |  |  |  | ESTRUTURAL | 2024-02-21 |  | 1 days | 2 days |  | <1 Day |  | 1 days | 1 days | 15 days
! Can't get value ! | 86dqxmvpd | Reestruturação atendimento Suporte Técnico Fibra | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: fabiana.theodoro@oi.net.br ESCOPO: Iremos separar o atendimento ao cliente Fibra Legado e Nova Fibra de acordo com as novas comunidades da Oi, dessa forma, segue abaixo a necessidade: 1. Comunidade AV e EMP: Criação de nova operação receptiva que irá atender todo o volume de clientes Fibra Legado e Nova Fibra das comunidades Alto Valor e Empresarial (sem Fibra X). – ST Fibra AV e EMP. Migrando volume de clientes AV e EMP que hoje são atendidos nas operações ST Fibra (1391 e 1755) / ST Nova Fibra (1857) e Proactive Care (1918). 2. Comunidade Massivo: Unificação do atendimento ao cliente Fibra Legado e Nova Fibra da comunidade Massivo em uma única célula – ST Fibra Massivo (Irá unificar a volumetria de clientes Massivos atendida nas operações ST Fibra (1391 e 1755) / ST Nova Fibra (1857)). 3. Fibra X: A célula Proactive Care Receptiva (1918) e Off (1957) irão atender apenas aos clientes Legado e Nova Fibra AV e EMP que possuam o produto Fibra X (Mesh ou FTTR). 4. Cliente Repetidor: A célula ST Repetidor (1950) deverá atender as duas regras existentes na Ura (CREP e Reincidente) de todas as comunidades: AV / EMP / Massivo (Legado e Nova Fibra) separados por skills. Obs.: O cliente Fibra X repetidor será atendido dentro da operação Proactive Care. .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: RECEITA, SINERGIA .: TIPO DE PROJETO :.: CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1391 - ST FIBRA, 1755 - SUPORTE FIBRA, 1857 - ST NOVA FIBRA, 1918 - PROACTIVE FIBERX, 1957 - OFF PROACTIVE FIBERX, 1950 - ST FIBRA REPETIDOR .: SITE :.: CPE, GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TÉCNICO DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: JOAO ARLINDO BRITO JUNIOR | Eduardo Gomes da Silva | HIGH | Status canva: https://www.canva.com/design/DAF_TIVDdmY/ACZ1T_wn8b5Wh5fWHsj7cg/edit | 16 | 0 |  |  | 2023-12-21 12:46 | 2024-03-15 11:13 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👨🏻‍🚀 Eduardo Gomes da Silva | [8 empty] | 0 |  | TRUE | [6 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA |  | DEBORA GONCALVES DA SILVA | TRUE | TRUE | Iremos separar o atendimento ao cliente Fibra Legado e Nova Fibra de acordo com as novas comunidades da Oi, dessa forma, segue abaixo a necessidade: 1. Comunidade AV e EMP: Criação de nova operação receptiva que irá atender todo o volume de clientes Fibra Legado e Nova Fibra das comunidades Alto Valor e Empresarial (sem Fibra X). – ST Fibra AV e EMP. Migrando volume de clientes AV e EMP que hoje são atendidos nas operações ST Fibra (1391 e 1755) / ST Nova Fibra (1857) e Proactive Care (1918). 2. Comunidade Massivo: Unificação do atendimento ao cliente Fibra Legado e Nova Fibra da comunidade Massivo em uma única célula – ST Fibra Massivo (Irá unificar a volumetria de clientes Massivos atendida nas operações ST Fibra (1391 e 1755) / ST Nova Fibra (1857)). 3. Fibra X: A célula Proactive Care Receptiva (1918) e Off (1957) irão atender apenas aos clientes Legado e Nova Fibra AV e EMP que possuam o produto Fibra X (Mesh ou FTTR). 4. Cliente Repetidor: A célula ST Repetidor (1950) deverá atender as duas regras existentes na Ura (CREP e Reincidente) de todas as comunidades: AV / EMP / Massivo (Legado e Nova Fibra) separados por skills. Obs.: O cliente Fibra X repetidor será atendido dentro da operação Proactive Care. | FIBRA |  | NÃO |  | JOAO ARLINDO BRITO JUNIOR | TRUE | eduardo.gomes@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  | DEBORA GONCALVES DA SILVA | Crislaine | OI |  |  | +55 21 98924 0697 | ⚪ Baixo | CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO | [5 empty] | 1391 - ST FIBRA, 1755 - SUPORTE FIBRA, 1857 - ST NOVA FIBRA, 1918 - PROACTIVE FIBERX, 1957 - OFF PROACTIVE FIBERX, 1950 - ST FIBRA REPETIDOR |  |  | TRUE |  |  |  | JOAO ARLINDO BRITO JUNIOR |  |  | RECEITA, SINERGIA |  |  |  | Fabiana Theodoro Rodrigues da Costa |  |  |  |  | ALTA |  |  | OP - TÉCNICO |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO | 2023-12-21 |  | 20 days | 4 days |  | <1 Day |  | 33 days | 10 days | 15 days
! Can't get value ! | 86dqk2cra | CRIAÇÃO DE GIP - BO FIBRA X | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: gabriel.bittencourt@tahto.com.br ESCOPO: Prezados, a pedido da Oi, precisamos criar o gip BO FIBRA X, que irá atender o volume referente a média dos três últimos meses da operação espelho: 1946 - BO APOIO NOVAS RECEITAS considerando a capacidade de 4HCs .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA .: KPI GANHO :.: VOLUMETRIA .: TIPO DE PROJETO :.: CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: NOVA OPERAÇÃO .: PRODUTO :.: NOVA FIBRA .: OPERAÇÃO :.: - .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: THIAGO MATARAZZO | Eduardo Gomes da Silva | HIGH | Projeto: 86dqk2cra - CRIAÇÃO DE GIP - BO FIBRA X Pendência: 1ª Validar dimensionamento feito na SOL 827253 - Prazo até 12/03 2ª Validar com quem vai ficar no GIP novo - Prazo até 12/03 3ª Internalizar precificação - Prazo até 15/03 4ª Aguardando o cliente Iago decidir se vamos ter 2 ou 4 HC´s para o novo GIP- prazo ate 14/03 | 27 | 0 | 2024-01-31 | 2023-12-14 | 2023-11-17 10:15 | 2024-03-15 10:47 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👨🏻‍🚀 Eduardo Gomes da Silva | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA |  | MARIA DE FATIMA ANTUNES MARQUES |  |  | Prezados, a pedido da Oi, precisamos criar o gip BO FIBRA X. | NOVA FIBRA |  | NÃO |  | THIAGO MATARAZZO |  | eduardo.gomes@tahto.com.br |  |  | NOVA OPERAÇÃO |  | MARIA DE FATIMA ANTUNES | Solange Maria | TAHTO |  |  | +55 62 98193 1077 | ⚪ Baixo | CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO |  | 282702.24 | TRUE |  |  | - | [6 empty] | THIAGO MATARAZZO |  |  | VOLUMETRIA |  |  |  | Gabriel Gomes Bittencourt |  |  |  |  | ALTA |  |  | OP - DRC |  |  |  | AUMENTO DE RECEITA | 2023-11-17 |  | 3 days | 23 days |  | <1 Day |  |  | 26 days | 66 days
! Can't get value ! | 86dqtdque | Projeto de Gestão de Incidentes BA | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: robson.filho@tahto.com.br ESCOPO: Criar atendimento ao suporte e gestão de incidentes de clientes da BAHIA (COGEL PMS / CAMAÇARI-PMC / REDE JUSTIÇA TJ-BA / REDE IV) .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA .: KPI GANHO :.: RECEITA .: TIPO DE PROJETO :.: CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: NOVA OPERAÇÃO .: PRODUTO :.: OUTROS .: OPERAÇÃO :.: 1621 - ON LINE CORP FIXO/MOVEL .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: JAMIL CALIXTO NETTO | Eduardo Gomes da Silva | NORMAL | Projeto: 86dqtdque - Projeto de Gestão de Incidentes BA Pendências: 1ª Liberação ao proxy para uso da ferramenta Oi Soluções, sento tratada no chamado: WO0000000822678 e acompanhado por Luiz Gustavo da Silva (TI) realizando testes para identificar as falhas. | 14 | 0 | 2024-01-31 | 2023-12-18 | 2023-12-11 14:18 | 2024-03-13 13:47 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👨🏻‍🚀 Eduardo Gomes da Silva | [8 empty] | 0 |  | TRUE |  | TRUE |  |  |  |  | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA | TRUE | MARIA DE FATIMA ANTUNES MARQUES |  | TRUE | Criar atendimento ao suporte e gestão de incidentes de clientes da BAHIA (COGEL PMS / CAMAÇARI-PMC / REDE JUSTIÇA TJ-BA / REDE IV) | OUTROS |  | NÃO |  | JAMIL CALIXTO NETTO | TRUE | eduardo.gomes@tahto.com.br | TRUE |  | NOVA OPERAÇÃO |  | MARIA DE FATIMA ANTUNES | Solange Maria | OI |  | TRUE | +55 62 98491 4298 | 🟠 Alto | CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO |  | 656916 | TRUE |  |  | 1621 - ON LINE CORP FIXO/MOVEL | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | JAMIL CALIXTO NETTO | TRUE | TRUE | RECEITA |  |  |  | Robson Lopes De Assis Filho |  | TRUE | Prazo; Roteamento devido ao freezing; Capacitação. |  | MÉDIA |  |  | OP - DRC |  | TRUE |  | AUMENTO DE RECEITA | 2023-12-11 | TRUE | 2 days | 3 days |  | <1 Day |  |  | 3 days | 84 days
! Can't get value ! | 86dqtdpcd | Projeto de Suporte aos Aparelhos IP (APIP) | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: robson.filho@tahto.com.br ESCOPO: Criar atendimento ao suporte e gestão dos aparelhos IP (APIP) do produto UC4X. .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA .: KPI GANHO :.: RECEITA .: TIPO DE PROJETO :.: CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: NOVA OPERAÇÃO .: PRODUTO :.: OUTROS .: OPERAÇÃO :.: 1621 - ON LINE CORP FIXO/MOVEL .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: JAMIL CALIXTO NETTO | Eduardo Gomes da Silva | NORMAL | ENC Acessos 1997.msg | 18 | 0 | 2024-01-31 | 2023-12-18 | 2023-12-11 14:15 | 2024-03-14 14:39 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👨🏻‍🚀 Eduardo Gomes da Silva | [8 empty] | 0 |  | TRUE |  | TRUE |  |  |  |  | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA | TRUE | MARIA DE FATIMA ANTUNES MARQUES |  | TRUE | Criar atendimento ao suporte e gestão dos aparelhos IP (APIP) do produto UC4X. | OUTROS |  | NÃO |  |  | TRUE | eduardo.gomes@tahto.com.br |  |  | NOVA OPERAÇÃO |  | MARIA DE FATIMA ANTUNES | Solange Maria | OI |  | TRUE | +55 62 98491 4298 | 🟡 Médio | CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO |  | 306754.71 | TRUE |  |  | 1621 - ON LINE CORP FIXO/MOVEL | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | JAMIL CALIXTO NETTO | TRUE | TRUE | RECEITA |  |  |  | ROBSON LOPES |  | TRUE | Prazo; Roteamento devido ao freezing; Capacitação. |  | MÉDIA |  |  | OP - DRC |  | TRUE |  | AUMENTO DE RECEITA | 2023-12-11 | TRUE | 2 days | 3 days |  | <1 Day |  | <1 Day | 3 days | 84 days
! Can't get value ! | 86drufhwm | Ativo Onboarding cliente Fibra | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: cinthia.costa@oi.net.br ESCOPO: Objetivo: acionar todos os clientes novos da base Oi Fibra por whatsapp em dois momentos para garantirmos a qualidade da instalação e garantia do primeiro pagamento, evitando o FPD (inadimplência no primeiro pagamento). Seguem as réguas dos dois acionamentos: 1) 1ª Percepção do cliente = cliente Fibra instalada com 7 dias de base. 2) Acompanhamento 1º pagamento = clientes novos de base com a 1ª fatura gerada, acionar com 3 dias antes de vencer (apartar por meio de pagamento/data/ Boleto/DACC e Cartao de credito). Público alvo (será disponibilizado mailing diário): • Nova Fibra (utilizar o mesmo número de WhatsApp do AV exclusivo) • Legado Já temos a proposta de UX com o fluxo do bot para acionamento do cliente. Em algumas fases, caso o cliente tenha duvidas e deseje falar com o atendimento, temos que apontar para a operação de chat de acordo com a segmentação do cliente. Documentação: https://docs.google.com/document/d/1e6-gWDlkVUchWCUlSoA1awhLaOuCqeb_RtAjXcLx1Co/edit#heading=h.b4vbhvy6a226 .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA / REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: GROSS, REPETIDAS, NPS .: TIPO DE PROJETO :.: INOVAÇÃO - CANAIS DIGITAIS .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1898 - CHAT FIBRA, 1942 - CHAT NOVA FIBRA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: THIAGO MATARAZZO TIPO: PROJETO | Crislaine Benites Aquino |  | Impacto para separação de filas do ST entre Fibra X e Massivo; Aguardando retorno Oi para % de aquisições Fibra X: Redimensionamento como novo volume proposto, sem Fibra X; Novo ajuste de fluxo: Botões e fila de espera - 14/03; | 13 | 0 |  |  | 2024-03-07 19:41 | 2024-03-15 11:26 |  |  | Crislaine Benites Aquino | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Crislaine Benites Aquino | [8 empty] | 0 |  | TRUE | [6 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA |  | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  |  | Objetivo: acionar todos os clientes novos da base Oi Fibra por whatsapp em dois momentos para garantirmos a qualidade da instalação e garantia do primeiro pagamento, evitando o FPD. Seguem as reguas dos dois acionamentos: 1) 1ª Percepção do cliente = cliente Fibra instalada com 7 dias de base. 2) Acompanhamento 1º pagamento = clientes novos de base com a 1ª fatura gerada, acionar com 3 dias antes de vencer (apartar por meio de pagamento/data/ Boleto/DACC e Carta de credito). Público alvo (será disponibilizado mailing diário): • Alto Valor Nova Fibra (utilizar o mesmo número de WhatsApp do AV exclusivo) • Alto valor legado • Massivo Nova Fibra (utilizar um número já existente para o massivo) • Massivo Legado Já temos a proposta de UX com o fluxo do bot para acionamento do cliente. Em algumas fases, caso o cliente tenha duvidas e deseja falar com o atendimento, temos que apontar para a operação de chat de acordo com a segmentação do cliente. | FIBRA |  | NÃO |  |  |  | crislaine.aquino@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE | TRUE |  | Crislaine | OI |  |  | +55 21 98801 4144 | 🟠 Alto | INOVAÇÃO - CANAIS DIGITAIS |  | 32324.67 | TRUE |  |  | 1898 - CHAT FIBRA, 1942 - CHAT NOVA FIBRA | [6 empty] | THIAGO MATARAZZO |  |  | GROSS, REPETIDAS, NPS |  |  |  | Cinthia Costa | [5 empty] | CANAIS DIGITAIS |  | OP - DRC |  |  |  | AUMENTO DE RECEITA / REDUÇÃO DE CUSTO | 2024-01-08 |  | 4 days | [6 empty] | 3 days
! Can't get value ! | 86drufgnn | Remanejamento de Ponto por Degradação Wi-Fi - Ativo via Whatsapp | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: VIVIAN.HERACLITO@OI.NET.BR ESCOPO: Criar um template apartado para envio de mensagens via whatsapp para os clientes Oi Fibra, que estejam listados na relação de clientes afetados pelo KPI "Baixa Cobertura Wi-Fi" no E-SOC. Será necessário criar os seguintes passos: Projeto de ativação do BLIP para o piloto do Remanejamento: * Usar o mesmo número do GPON * Fluxo de BOT - Remanejamento de Ponto por Degradação Wi-Fi * Criar template (primeira frase de ativo com o cliente) * Criar fraseologias de perguntas e repostas conforme processo * Criar no Vehtor para perfilamento * Atividade a ser aocada no ST Off .: OBJETIVO DO GANHO :.: CUSTO EVITADO .: KPI GANHO :.: NPS .: TIPO DE PROJETO :.: PILOTO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1232 - OFF FIBRA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TÉCNICO DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: VIVIAN MIRANDA HERACLITO | Crislaine Benites Aquino |  | Fluxo desenhado; Pendências Oi: Mailing com CPF ou nr WPP: Regionais e volume de mailing para dimensionamento; Enviado para validação - 12/02 - Pendencia Oi; Abrir custo de dev e precificação de wpp após validações; Agenda com demandante - 07/03 @Rodrigo Augusto Andrade Santiago Cobrar novamente as pendências; | 5 | 0 |  |  | 2024-03-07 19:37 | 2024-03-15 11:18 |  |  | Thalles Iure Mendes Prates | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento | apoio squad canais digitais | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Crislaine Benites Aquino | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA |  | RENATA DE SOUSA SIMOES ANGEIRAS |  |  | Criar um template apartado para envio de mensagens via whatsapp para os clientes Oi Fibra, que estejam listados na relação de clientes afetados pelo KPI "Baixa Cobertura Wi-Fi" no E-SOC. Será necessário criar os seguintes passos: Projeto de ativação do BLIP para o piloto do Remanejamento: * Usar o mesmo número do GPON * Fluxo de BOT - Remanejamento de Ponto por Degradação Wi-Fi * Criar template (primeira frase de ativo com o cliente) * Criar fraseologias de perguntas e repostas conforme processo * Criar no Vehtor para perfilamento * Atividade a ser aocada no ST Off | FIBRA | PROJ-3954 | NÃO |  |  |  | crislaine.aquino@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | ANA PAULA | OI |  |  | +55 21 95904 3551 | ⚪ Baixo | INOVAÇÃO - CANAIS DIGITAIS |  |  | TRUE |  |  | 1232 - OFF FIBRA | [6 empty] | VIVIAN MIRANDA HERACLITO |  |  | NPS |  |  |  | VIVIAN HERACLITO | [5 empty] | CANAIS DIGITAIS |  | OP - TÉCNICO |  |  |  | CUSTO EVITADO | 2024-01-08 |  | <1 Day | [6 empty] | 7 days
! Can't get value ! | 86drk8d42 | Nova estrutura de atendimento mudend SAC | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: caio.goncalves@oi.net.br ESCOPO: Implantação de uma lógica de atendimento diferenciada no atendimento humano no tema de mudend. 1. O cliente de área mancha e repetidor orindo da URA será derivado para o BO Online que passa a ser chamado de SAC Criticos. 2. SAC Criticos e Chat Fibra precisam ter acesso as mesmas ferramentas e acessos do BO Serviços Mudend para realizar a tratativa end to end para redução de SLA de tratamento da área mancha e cliente repetidor. 3. Cliente que solicitar informação, viavel total, viavel parcial e área mancha precisa enviar whatsapp através do Tela Única e caso o cliente interaja na mensagem, transbordar no Chat Fibra para dar continuidade no tratamento. Macro fluxo: Slide 5 Objetivo: - Retirada a fila whatsapp retorno do BO - Redução de repetidas do BO - Tratamento completo SAC Criticos ou Chat .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: PRODUTIVIDADE, REPETIDAS, NPS .: TIPO DE PROJETO :.: ALTERAÇÃO DE ESCOPO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1718 - BO ONLINE CONTESTACAO FIBRA, 1898 - CHAT FIBRA .: SITE :.: CPE, GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: THIAGO MATARAZZO | Crislaine Benites Aquino |  | Reunião incial: Alinhei o entendimento com o Thiago e para atender a mudend que vem do SAC, RET e SAC Especializado, teremos 3 BO’s. BO Triple Play = Criar um GIP especifico CS Consultoria = Criar um GIP especifico BO Especializado = Utilizar o GIP do BO AV Transição BO Serviços (mudend) para BO Critico Criar um GIP especifico para BO Triple Play Criar um GIP especifico para CS Consultoria Alterar o GIP do BO Especializado para o GIP utilizado no BO AV (conforme pedido da Silvana) Verificar capacity dedicado para tratativa de mudend do BO Triple Play e CS Consultoria Vehtor Trocar o ambiente do Vehtor para “Atendimentos Especiais” Criar uma fila especifica no BO Especializado para tratamento da mudend Criar uma fila exclusiva para tratamento de correção de endereço (Corend) Manter as filas de mudend separadas do SAC e Retenção, visto que teremos GIP’s separados Criar um tático exclusivo do BO Mudend (Bo triple Play e CS consultoria) e BO especializado (fila mudend) para acompanhamento operacional Liberar o acesso ao Chat Fibra para realizar perfilamento informacional no Vehtor. O BO Especializado irá identificar através da consulta do CPF se o Chat fibra atendeu o cliente no transbordo e qual tratamento foi realizado Transbordo Chat Retirar o transbordo da interação da mensagem Whatsapp de área mancha do BO Serviços e direcionar para o Chat Fibra Incluir o transbordo da interação da mensagem Whatsapp da viabilidade total no Chat Fibra Criar fila dentro do Blip para direcionar o transbordo para identificação do volume de acionamentos dos cliente Incluir no relatório/cubo do chat a fila que será criada para acompanhamento da operação/Oi Mapa de acessos Avaliar as ferramentas utilizados no tratamento de mudend para o BO Serviços (GIP 1970) Atualizar mapa de acessos para o SAC Especializado e Chat Fibra Processos Redesenhar processos de atendimento para o SAC Especializado >> Mudend Criar arvore de perfilamento de mudend para o SAC Especializado >> Mudend RES 86drk8d42 Nova estrutura de atendimento Mudend SAC Reunião de entendimento.msg | 4 | 0 |  |  | 2024-02-16 18:43 | 2024-03-15 12:49 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Crislaine Benites Aquino | [8 empty] | 0 |  | TRUE | [6 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA |  | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  | TRUE | Implantação de uma lógica de atendimento diferenciada no atendimento humano no tema de mudend. 1. O cliente de área mancha e repetidor orindo da URA será derivado para o BO Online que passa a ser chamado de SAC Criticos. 2. SAC Criticos e Chat Fibra precisam ter acesso as mesmas ferramentas e acessos do BO Serviços Mudend para realizar a tratativa end to end para redução de SLA de tratamento da área mancha e cliente repetidor. 3. Cliente que solicitar informação, viavel total, viavel parcial e área mancha precisa enviar whatsapp através do Tela Única e caso o cliente interaja na mensagem, transbordar no Chat Fibra para dar continuidade no tratamento. Macro fluxo: Slide 5 Objetivo: - Retirada a fila whatsapp retorno do BO - Redução de repetidas do BO - Tratamento completo SAC Criticos ou Chat | FIBRA | PROJ-4059 | NÃO |  |  |  | crislaine.aquino@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Crislaine | OI |  |  | +55 62 98445 7216 | 🟠 Alto | ALTERAÇÃO DE ESCOPO |  |  | TRUE |  |  | 1718 - BO ONLINE CONTESTACAO FIBRA, 1898 - CHAT FIBRA | [6 empty] | THIAGO MATARAZZO |  |  | PRODUTIVIDADE, REPETIDAS, NPS |  |  |  | Caio Bastos Gonçalves |  |  |  |  | CRÍTICO | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO | 2024-02-16 |  | 3 days | 7 days |  | <1 Day |  | 7 days |  | 9 days
! Can't get value ! | 86drg363e | Acesso do suporte técnico a plataforma NWCC | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: fabiana.theodoro@oi.net.br ESCOPO: Liberação das regras de firewall para viabilizar o acesso à plataforma NWCC pela operação Suporte Técnico Fibra. Mitsu alinhada sobre abertura. .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: PRODUTIVIDADE .: TIPO DE PROJETO :.: ALTERAÇÃO DE FERRAMENTA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1918 - PROACTIVE FIBERX, 1957 - OFF PROACTIVE FIBERX, 1391 - ST FIBRA, 1755 - SUPORTE FIBRA, 1950 - ST FIBRA REPETIDOR, 1857 - ST NOVA FIBRA .: SITE :.: GNA, CPE .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TÉCNICO DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE AVILA OLIVEIRA CLIENTE: JOAO ARLINDO BRITO JUNIOR | Crislaine Benites Aquino |  | Status 05/03/2024: Prazo para atualizar o Mapa - 1 dia útil - Concluído Prazo para gerar GA para liberação do acesso - 48 horas após atualização do Mapa. – Em processo de liberação de acessos Assim que as GA’s foram geradas compartilho para ajuda na aprovação das mesmas. SISWEBACESSOS: #290244 – 1918: PROATIVE FIBERX - Ilha HO/HB VDI - Grupo NT TAHTO_NWCC SISWEBACESSOS: #290245 - 1918: PROATIVE FIBERX - SEM ILHA GA - Grupo NT TAHTO_NWCC SISWEBACESSOS: #290247 - 1957: OFF PROACTIVE FIBERX- Ilha HO/HB VDI - Grupo NT TAHTO_NWCC SISWEBACESSOS: #290250 - 1957: OFF PROACTIVE FIBERX - SEM ILHA GA - Grupo NT TAHTO_NWCC | 10 | 0 |  |  | 2024-02-07 16:59 | 2024-03-15 12:49 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Crislaine Benites Aquino | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE AVILA OLIVEIRA | TRUE | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  |  | Liberação das regras de firewall para viabilizar o acesso à plataforma NWCC pela operação Suporte Técnico Fibra. Mitsu alinhada sobre abertura. | FIBRA | PROJ-4039 | NÃO |  |  | TRUE | crislaine.aquino@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Crislaine | OI |  |  | +55 21 98924 0697 | 🟡 Médio | ALTERAÇÃO DE FERRAMENTA |  | 0 |  |  |  | 1918 - PROACTIVE FIBERX, 1957 - OFF PROACTIVE FIBERX, 1391 - ST FIBRA, 1755 - SUPORTE FIBRA, 1950 - ST FIBRA REPETIDOR, 1857 - ST NOVA FIBRA | [6 empty] | JOAO ARLINDO BRITO JUNIOR | TRUE |  | PRODUTIVIDADE |  |  |  | Fabiana Theodoro Rodrigues da Costa |  |  |  |  | MÉDIA | NEGÓCIOS |  | OP - TÉCNICO |  |  |  | ESTRUTURAL | 2024-02-07 |  | 1 days | 13 days |  | <1 Day |  | 11 days |  | 10 days
! Can't get value ! | 86dqzpbpx | MIGRAÇÃO DE ATIVIDADE DO SN2FR (ATIVIDADE VOIP FTTH) PARA ST FIBRA | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: VIVIAN.HERACLITO@OI.NET.BR ESCOPO: Precisamos realizar a migração das atividades relacionadas à configuração de VOIP (FTTH) que hoje são executadas pelo time do SN2FR (SEREDE) para o Suporte avançado VOIP e IPTV (Tahto). Será necessário realizar o mapeamento dos processos, das ferramentas e seus respectivos acessos, a contrução do fluxo de processo e do passo a passo das atividades, estudo de planejamento, atualização das árvores de perfilamento, atualização dos relatórios existentes. .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: NOVA IMPLANTAÇÃO SISTÊMICA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1849 - ST AVANCADO - IPTV + VOIP .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TÉCNICO DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: VIVIAN MIRANDA HERACLITO | Crislaine Benites Aquino | HIGH | Testes das ferramentas - 04/03/2024 Reunião iniciada com os participantes abaixo: Crislaine Benites Aquino Vivian Miranda Heraclito Gabriel Franca Mesquita Fernando Ribeiro Rocha Islan Almeida Neves Pontos discutidos. Segue abaixo os pontos debatidos e em anexo a planilha das aplicações atualizada, além das evidências do teste: Atualização dos links que tinham sido enviados no início do projeto. Links novos passados pela Vivian na pauta de teste. Ferramenta NOKIA FLOWONE e O 7IP está dentro do portal do PORTAL DO e não deve ser acessado por fora. SGFT - OK para o acesso a ferramenta e Login, porém o perfil certo indicado ainda não foi liberado. Está em validação com a Vtal o fluxo para liberação. Responsável: Vivian IRIS não acessou no piso – aberto chamado WO0000000827602 para internalização da regra de FIREWALL do portal IRIS. Importante: Vivian, por favor consegue pedir o De Acordo do Gestor desta aplicação que é o Paulo Leonel para liberação das regras como o Islan Almeida Neves e Fernando passaram? Referente à solicitação de liberação das portas TCP, precisamos da autorização do responsável ou dono do ambiente destino . O mesmo deverá enviar um OK formal, que deverá ser anexada a ARS, informando que tem ciência da necessidade de conectividade com seu ambiente. O de acordo deve ser anexado ao chamado, não tratamos por e-mail Obs.: O De Acordo é do Gestor da Aplicação/Ambiente de destino. RES Proj_86dqzpbpx_Migração SN2FR - IPs e portas para liberação das aplicações (TI Tahto e Oi) - ATA 04 03 2024.msg | 20 | 0 | 2024-03-01 | 2024-01-09 | 2023-12-28 15:57 | 2024-03-15 11:16 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Crislaine Benites Aquino | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA | TRUE | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  |  | Precisamos realizar a migração das atividades relacionadas à configuração de VOIP (FTTH) que hoje são executadas pelo time do SN2FR (SEREDE) para o Suporte avançado VOIP e IPTV (Tahto). Será necessário realizar o mapeamento dos processos, das ferramentas e seus respectivos acessos, a contrução do fluxo de processo e do passo a passo das atividades, estudo de planejamento, atualização das árvores de perfilamento, atualização dos relatórios existentes. | FIBRA |  | NÃO |  | JOAO ARLINDO BRITO JUNIOR | TRUE | crislaine.aquino@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE | TRUE | DEBORA GONCALVES DA SILVA | Crislaine | OI |  |  | +55 21 95904 3551 | 🟠 Alto | NOVA IMPLANTAÇÃO SISTÊMICA | [5 empty] | 1849 - ST AVANCADO - IPTV + VOIP | TRUE | [5 empty] | VIVIAN MIRANDA HERACLITO |  |  | OUTROS |  |  |  | VIVIAN HERÁCLITO |  |  |  |  | ALTA |  |  | OP - TÉCNICO |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO | 2023-12-28 |  | 7 days | 2 days |  | <1 Day |  | <1 Day | 51 days | 14 days
! Can't get value ! | 86drczbm2 | Nova Estrutura de Atendimento SAC Fibra | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: silvana.costa@oi.net.br ESCOPO: Vamos segmentar as chamadas de SAC Fibra nas aberturas: cliente > 6 meses , clientes < 6 meses, clientes adimplentes, clientes inadimplentes e clientes criticos. Com isso vamos rever os skills existentes, excluir os skills desnecessario e criar novos skills com o objetivo de ter estas segmentações. .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: HIT HATE, NPS, TMA/TMT, BENEFÍCIOS .: TIPO DE PROJETO :.: ALTERAÇÃO DE FERRAMENTA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1231 - SAC FIBRA, 1231 - SAC TRIPLE PLAY, 1718 - BO ONLINE CONTESTACAO FIBRA .: SITE :.: CPE, GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: THIAGO MATARAZZO | Crislaine Benites Aquino |  | Dimensionameto para Março/2023 SOL 826098 - 86drczbm2: Nova Estrutura de Atendimento SAC Fibra - Dimensionamento para Março/2024 - Em Andamento SOL 826098 - 86drczbm2 Nova Estrutura de Atendimento SAC Fibra - Dimensionamento para Março 2024.msg | 7 | 0 |  |  | 2024-01-30 18:42 | 2024-03-15 11:10 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Crislaine Benites Aquino | [8 empty] | 0 |  |  |  | TRUE |  |  |  |  | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA |  | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  |  | Vamos segmentar as chamadas de SAC Fibra nas aberturas: cliente > 6 meses , clientes < 6 meses, clientes adimplentes, clientes inadimplentes e clientes criticos. Com isso vamos rever os skills existentes, excluir os skills desnecessario e criar novos skills com o objetivo de ter estas segmentações. | FIBRA | PROJ-4003 | NÃO |  |  |  | crislaine.aquino@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Crislaine | OI |  |  | +55 31 98546 0879 | 🔴 Altíssimo | ALTERAÇÃO DE FERRAMENTA | [5 empty] | 1231 - SAC FIBRA, 1231 - SAC TRIPLE PLAY, 1718 - BO ONLINE CONTESTACAO FIBRA | TRUE | [5 empty] | THIAGO MATARAZZO |  |  | HIT HATE, NPS, TMA/TMT, BENEFÍCIOS |  |  |  | Thiago Matarazzo -> Silvana Rodrigues da Costa |  |  |  |  | CRÍTICO | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | ESTRUTURAL | 2024-01-30 |  | 1 days | 1 days |  | <1 Day |  | 7 days | 9 days | 24 days
! Can't get value ! | 86draqx7x | Célula de Validação - Teste de linha de dados - Vtal | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: MULTISSETOR E-MAIL: debora.goncalves@tahto.com.br ESCOPO: Realizar o tratamento da fila do STC para finalizar a OS ou tranmitar. .: OBJETIVO DO GANHO :.: CUSTO EVITADO .: KPI GANHO :.: REPETIDAS .: TIPO DE PROJETO :.: CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: MULTSETOR .: OPERAÇÃO :.: 1809 - CP1 - SUPORTE FIBRA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TÉCNICO DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: FERNANDO NONATO CUPIDO ALVES CLIENTES MULTISSETOR: VTAL | Crislaine Benites Aquino | URGENT | The following email was not sent. The Email ClickApp for carlos.mesquita@tahto.com.br needs to be re-authorized. Subject: Designação de líder: Teste de linha de dados - Vtal ↵ | 3 | 0 | 2024-02-01 | 2024-01-25 | 2024-01-23 20:54 | 2024-03-15 11:08 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Crislaine Benites Aquino | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA |  | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  |  | Realizar o tratamento da fila do STC para finalizar a OS ou tranmitar. | MULTSETOR | PROJ-3982 | NÃO |  |  |  | crislaine.aquino@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Crislaine | MULTISSETOR |  |  | +55 62 98401 1284 | ⚪ Baixo | CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO |  |  | TRUE |  |  | 1809 - CP1 - SUPORTE FIBRA | [6 empty] | FERNANDO NONATO CUPIDO ALVES |  |  | REPETIDAS |  |  |  | Débora Goncalves da silva |  |  |  |  | ALTA | NEGÓCIOS |  | OP - TÉCNICO |  |  |  | CUSTO EVITADO | 2024-01-23 |  | <1 Day | 5 days |  | <1 Day |  | 6 days |  | 38 days
! Can't get value ! | 86drpvzqy | Treinamento Fibra x (Mesh) Pós Venda | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: natalia.souza@oi.net.br ESCOPO: Estudo do NS para Treinamento da operação do sac Alto valor e BO alto valor, referente ao processo de pós venda Ofertas com Mesh. STU / SGA / EZCONET O treinamento será via Conecta Oi, processos atualizados. .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA .: KPI GANHO :.: VENDAS, RECEITA .: TIPO DE PROJETO :.: ALTERAÇÃO DE ESCOPO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1986 - ATENDIMENTO ALTO VALOR FIBRA, 1987 - BO ALTO VALOR FIBRA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC CLIENTE: THIAGO MATARAZZO | Anna Victória Rodrigues de Oliveira |  | Não foi anexado ata de reunião de kick-off pois a mesma não ocorreu ainda. Será realizada após o envio da primeira aderência do treinamento. | 12 | 0 |  |  | 2024-02-26 18:44 | 2024-03-15 11:25 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Anna Victoria Rodrigues | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  |  | TRUE | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  |  | Estudo do NS para Treinamento da operação do sac Alto valor e BO alto valor, referente ao processo de pós venda Ofertas com Mesh. STU / SGA / EZCONET O treinamento será via Conecta Oi, processos atualizados. | FIBRA | PROJ-4087 | NÃO |  |  |  | annaoliveira@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Crislaine | OI |  |  | +55 21 98703 2448 | ⚪ Baixo | ALTERAÇÃO DE ESCOPO | [5 empty] | 1986 - ATENDIMENTO ALTO VALOR FIBRA, 1987 - BO ALTO VALOR FIBRA | TRUE | [5 empty] | THIAGO MATARAZZO | TRUE |  | VENDAS, RECEITA |  |  |  | Natália Alves Rodrigues de Souza |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | AUMENTO DE RECEITA |  |  | 3 days | 4 days |  | <1 Day |  |  | 8 days | 1 days
! Can't get value ! | 86drqkzgy | Capacitação Cloud Voip Avançado | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: tassiana.pimentel@oi.net.br ESCOPO: Capacitar multiplicadores com o time oi para replicarem posteriormente as operações - Data: 05/02/2024 .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA / CUSTO EVITADO .: KPI GANHO :.: VENDAS .: TIPO DE PROJETO :.: SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: DADOS E VOZ AVANÇADA .: OPERAÇÃO :.: 1792 - TLV FIBRA - GNA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TELEVENDAS CLIENTE: VICTOR GOMES | Anna Victória Rodrigues de Oliveira |  | Solicitante: ANNA VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Protocolo SOL: 828306 Protocolo relacionado: N/A Fila: Planejamento Título: Estudo de retirada - Capacitação Cloud Voip Avançado - 86drqkzgy | 11 | 0 |  |  | 2024-02-28 14:58 | 2024-03-15 11:25 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Anna Victoria Rodrigues | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  |  | TRUE | RENATA DE SOUSA SIMOES ANGEIRAS |  |  | Capacitar multiplicadores com o time oi para replicarem posteriormente as operações - Data: 05/02/2024 | DADOS E VOZ AVANÇADA | PROJ-4096 | NÃO |  |  |  | annaoliveira@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | MARKOS STIVAL | OI |  |  | +55 21 98066 0094 | ⚪ Baixo | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA | [5 empty] | 1792 - TLV FIBRA - GNA | TRUE | [5 empty] | VICTOR GOMES | TRUE |  | VENDAS |  |  |  | Tassiana Silvestre Luna Pimentel |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - TELEVENDAS |  |  |  | AUMENTO DE RECEITA / CUSTO EVITADO |  |  | 6 days | 2 days |  | <1 Day |  | 5 days |  | 2 days
! Can't get value ! | 86drqymt2 | Treinamento Mesh para 100% do Ativo de Rentabilização | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: sabrina.ramos@oi.net.br ESCOPO: Capacitar 100% dos operadores do Ativo de Rentailização no material de Mesh para expansão do produto (material conceitual do produto + sistemico do STU). .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA .: KPI GANHO :.: VENDAS .: TIPO DE PROJETO :.: ALTERAÇÃO DE ESCOPO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1919 - ATIVO RENTABILIZACAO FIBRA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TELEVENDAS CLIENTE: JULIANA PIMENTA | Anna Victória Rodrigues de Oliveira |  | Cronograma p/ treinamento inicio em 12/03/2024 término em 15/03/2024 | 8 | 0 |  |  | 2024-02-29 13:38 | 2024-03-15 11:18 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Anna Victoria Rodrigues | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  |  | TRUE | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  |  | Capacitar 100% dos operadores do Ativo de Rentailização no material de Mesh para expansão do produto (material conceitual do produto + sistemico do STU). | FIBRA | PROJ-4102 | NÃO |  |  |  | annaoliveira@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Crislaine | OI |  |  | +55 21 98544 0625 | ⚪ Baixo | ALTERAÇÃO DE ESCOPO | [5 empty] | 1919 - ATIVO RENTABILIZACAO FIBRA | TRUE | [5 empty] | JULIANA PIMENTA | TRUE |  | VENDAS |  |  |  | Sabrina Ferreira Lannes Ramos |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - TELEVENDAS |  |  |  | AUMENTO DE RECEITA | 2024-02-29 |  | 5 days | 1 days |  | <1 Day |  |  |  | 7 days
! Can't get value ! | 86drmb7ge | Nova ferramenta Gestão de Frotas Nextfleet | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: zanao@tahto.com.br ESCOPO: Incluir no processo de liberação via time de acessos da ferramenta Nextfleet - incluir no mapa - criar processo de liberação - avaliar ferramenta junto a TI - definir processo de liberação de acesso da OI (hoje é feito por nós) https://nextfleet.online/ .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: OUTROS .: OPERAÇÃO :.: 2477 - BPO - GESTAO DE FROTAS, 2478 - BPO - GESTAO DE FROTAS .: SITE :.: RIO, GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TÉCNICO CLIENTE: ADRIANO ANDREY ISRAEL | Anna Victória Rodrigues de Oliveira |  | The following email was not sent. The Email ClickApp for carlos.mesquita@tahto.com.br needs to be re-authorized. Subject: Parecer de Privacidade: 86drmb7ge - Nova ferramenta Gestão de Frotas Nextfleet ↵ | 8 | 0 |  |  | 2024-02-21 10:46 | 2024-03-15 11:15 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Anna Victoria Rodrigues | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  |  |  | DOWER MARTIN CEREZINI |  |  | Incluir no processo de liberação via time de acessos da ferramenta Nextfleet - incluir no mapa - criar processo de liberação - avaliar ferramenta junto a TI - definir processo de liberação de acesso da OI (hoje é feito por nós) https://nextfleet.online/ | OUTROS | PROJ-4071 | NÃO |  |  | TRUE | annaoliveira@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | José Henrique | TAHTO |  |  | +55 67 98448 3846 | ⚪ Baixo | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA | [5 empty] | 2477 - BPO - GESTAO DE FROTAS, 2478 - BPO - GESTAO DE FROTAS | [6 empty] | ADRIANO ANDREY ISRAEL |  |  | OUTROS |  |  |  | Thiago Zanão Campagnaro |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - TÉCNICO |  |  |  | ESTRUTURAL | 2024-02-21 |  | 2 days | 3 days |  | <1 Day |  | 3 days |  | 14 days
! Can't get value ! | 86drmbvfv | Treinamento Mesh - SAC FIBRA LEGADO | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: natalia.souza@oi.net.br ESCOPO: Elaborar o plano de treinamento com estudo de retirada de operadores. Treinamento com carga horária de 1h30minutos através da plataforma Oi Prepara. .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA .: KPI GANHO :.: RECEITA .: TIPO DE PROJETO :.: ALTERAÇÃO DE ESCOPO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1231 - SAC TRIPLE PLAY, 1671 - SAC FIBRA .: SITE :.: CPE, GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC CLIENTE: THIAGO MATARAZZO | Anna Victória Rodrigues de Oliveira |  | Solicitado estudo de retirada para a capacitação, prazo 2 dias | 11 | 0 |  |  | 2024-02-21 11:45 | 2024-03-15 11:11 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Anna Victoria Rodrigues | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA | TRUE | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  |  | Elaborar o plano de treinamento com estudo de retirada de operadores. Treinamento com carga horária de 1h30minutos através da plataforma Oi Prepara. | FIBRA | PROJ-4072 | NÃO |  |  |  | annaoliveira@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Crislaine | OI |  |  | +55 21 98703 2448 | ⚪ Baixo | ALTERAÇÃO DE ESCOPO | [5 empty] | 1231 - SAC TRIPLE PLAY, 1671 - SAC FIBRA | TRUE | [5 empty] | THIAGO MATARAZZO | TRUE |  | RECEITA |  |  |  | NATALIA ALVES RODRIGUES DE SOUZA |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | AUMENTO DE RECEITA | 2024-02-21 |  | <1 Day | 1 days |  | <1 Day |  | 5 days |  | 15 days
! Can't get value ! | 86drcx9my | Homologação do portal Oi Soluções | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: joyce.almeida@tahto.com.br ESCOPO: Homologar Portal Oi Soluções na Tahto e incluir no mapa de acessos do BO CRV VADA .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: NOVA IMPLANTAÇÃO SISTÊMICA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: DADOS E VOZ AVANÇADA .: OPERAÇÃO :.: 1975 - BO CRV VADA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - CRV DIRETOR TAHTO: PABLO BORGINHO CLIENTE: PATRICIA BOTTINI PENA | Anna Victória Rodrigues de Oliveira |  | Foi solicitado a operação que faça o teste de acesso. Aguardando retorno | 12 | 0 |  |  | 2024-01-30 16:38 | 2024-03-15 11:10 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👩🏻‍🚀 Anna Victoria Rodrigues | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | PABLO BORGINHO |  | MARIA DE FATIMA ANTUNES MARQUES |  |  | Homologar Portal Oi Soluções na Tahto e incluir no mapa de acessos do BO CRV VADA | DADOS E VOZ AVANÇADA | PROJ-4000 | NÃO |  |  | TRUE | annaoliveira@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Solange Maria | TAHTO |  |  | +55 62 98638 3639 | ⚪ Baixo | NOVA IMPLANTAÇÃO SISTÊMICA | [5 empty] | 1975 - BO CRV VADA | [6 empty] | PATRICIA BOTTINI PENA |  |  | OUTROS |  |  |  | JOYCE MARINHO GARCIA DE ALMEIDA |  |  |  |  | MÉDIA | NEGÓCIOS |  | OP - CRV |  |  |  | ESTRUTURAL | 2024-01-30 |  | 1 days | 5 days |  | <1 Day |  | 2 days | 17 days | 17 days
! Can't get value ! | 86dqz70zr | REGRA DE FIREWALL FUNDAÇÃO ATLÂNTICO | EXECUÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: MULTISSETOR E-MAIL: dayane.canuto@tahto.com.br ESCOPO: Solicitar ajuste de regra de firewall pra estás aplicações da fundação atlântico (RJ) funcionar em Goiânia as ferramentas, CRM e GED. CRM CRM Plusoft - Módulo de Chamado (crmfatl1.telemar) GED https://ged.fundacaoatlantico.com.br/default.aspx .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: STAFF .: TIPO DE PROJETO :.: SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: MULTSETOR .: OPERAÇÃO :.: 1858 - FUNDACAO ATLANTICO .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: STAFF - CX E QUALIDADE DIRETOR TAHTO: SHEILA SAITO SIMONE CLIENTE: MARTA LINHARES CLIENTES MULTISSETOR: FUNDACAO ATLANTICO | Ana Marcela |  | RES PROJETO REGRAS DE FW FATL.msg Ajustes de Ti realializados. WO0000000835740 - chamado aberto para inclusão da linhas de configuração no arquivo de hosts do equipamento que precisa de acesso aos sistemas da FATL. | 17 | 0 |  |  | 2023-12-27 14:49 | 2024-03-15 12:24 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Em Andamento |  | Em Andamento, Carteira - 👨🏻‍🚀 Ana Marcela Guerreiro Cerqueira | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | SHEILA SAITO SIMONE |  | DOWER MARTIN CEREZINI |  |  | Solicitar ajuste de regra de firewall pra estás aplicações da fundação atlântico (RJ) funcionar em Goiânia as ferramentas, CRM e GED. CRM CRM Plusoft - Módulo de Chamado (crmfatl1.telemar) GED https://ged.fundacaoatlantico.com.br/default.aspx | MULTSETOR |  | NÃO |  | MARTA LINHARES |  | ana.cerqueira@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  | DOWER MARTIN CEREZINI | José Henrique | MULTISSETOR |  |  | +55 62 99468 2932 | ⚪ Baixo | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA | [5 empty] | 1858 - FUNDACAO ATLANTICO | [6 empty] | MARTA LINHARES |  |  | STAFF |  |  |  | Dayane Maria Canuto |  |  |  |  | BAIXA |  |  | STAFF - CX E QUALIDADE |  | TRUE |  | ESTRUTURAL | 2023-12-27 |  | 8 days | 4 days |  | <1 Day |  | 5 days | 14 days | 44 days
PÓS IMPLANTAÇÃO
Milestone | Task ID | Task Name | Status | Task Content | Assignee | Priority | Latest Comment | Comment Count | Assigned Comment Count | Due Date | Start Date | Date Created | Date Updated | Date Closed | Date Done | Created By | Space | Folder | List | tags | Lists | Sprints | Linked Tasks | Linked Docs | Time Logged | Time Logged Rolled Up | Time Estimate | Time Estimate Rolled Up | Points Estimate | Points Estimate Rolled Up | .: DURAÇÃO BASELINE :. (formula) | .: PROCESSOS :. (checkbox) | PRODUTO (labels) | .: TI FAST TRACKING (PLATAFORMA) :. (checkbox) | 👩‍💻 FABRICA (drop down) | CLIENTE (drop down) | Tem impacto de privacidade (LGPD) (checkbox) | Duração da Tarefa (number) | 💡 BLOCO (drop down) | ORDEM DE DESNVOLVIMENTO (number) | 👩‍💻 DIRETOR TAHTO (labels) | .: FÁBRICA DE CONTEÚDOS :. (checkbox) | GERENTE/SUPERINTENDENTE (drop down) | .: TI FAST TRACKING (SISTEMAS) :. (checkbox) | .: MIS :. (checkbox) | ESCOPO (text) | 💡 PRODUTO (drop down) | ID (short text) | 💡 ESTE PROJETO É REGULATÓRIO? (drop down) | ESCOPO RESUMIDO (text) | GERENTE OPERAÇÃO (CLIENTE) (labels) | .: TI ACESSOS :. (checkbox) | 💡 E-mail do Líder (email) | .: ADMINISTRATIVO :. (checkbox) | RECEBIMENTO (date) | 💡 TIPO DE OPERAÇÃO (drop down) | .: TI DESENVOLVIMENTO :. (checkbox) | SUPERINTENDENTE (labels) | FOCAL (drop down) | 💡 CARTEIRA (drop down) | 💡 R$ ANUAL (PREVISTO) (currency) | .: ROBBYNSON :. (checkbox) | 👩‍💻 CONTATO SOLICITANTE (phone) | 💡 RISCO (drop down) | 💡 TIPO DE PROJETO (drop down) | GERENTE TAHTO (labels) | 💡 R$ ANUAL PROJETADO (APROVADO EM FÓRUM) (currency) | .: TI GOVERNANÇA :. (checkbox) | 👩‍💻 POS IMPLANTAÇÃO (REAL) (date) | SPRINT (number) | 💡 OPERAÇÃO (labels) | .: PLANEJAMENTO :. (checkbox) | LEI DO BEM (drop down) | .: QUALIDADE :. (checkbox) | PREMISSAS X VOLUMES (text) | .: RH DAP :. (checkbox) | 👩‍💻 PÓS IMPLANTAÇÃO (BASELINE ) (date) | CLIENTE (labels) | .: RH TREINAMENTO :. (checkbox) | .: FINANCEIRO :. (checkbox) | 💡 KPI GANHO (labels) | .: COMUNICAÇÃO :. (checkbox) | BLITZ (text) | SQUAD (drop down) | 💡 SOLICITANTE (short text) | 👩‍💻 IMPLANTAÇÃO (BASELINE ) (date) | .: TI OPERAÇÕES :. (checkbox) | 💡 RESTRIÇÕES (text) | AÇÕES MÊS (short text) | 💡 COMPLEXIDADE (drop down) | 💡 SQUAD PROJETOS (drop down) | 👩‍💻 IMPLANTAÇÃO (REAL) (date) | 👩‍💻 UNIDADE DE NEGÓCIO (labels) | PROJETO PRIORIZADO? (DESENVOLVIMENTO) (drop down) | .: TI MICROINFORMATICA :. (checkbox) | TIPO CLIENTE (drop down) | 💡 OBJETIVO DO GANHO (drop down) | 👩‍💻 ABERTURA DO PROJETO (date) | .: RH RECRUTAMENTO E SELEÇÃO :. (checkbox) | [TIS] Designar líder | [TIS] Analise preliminar | [TIS] Paralisado | [TIS] Não iniciado | [TIS] Analise de ganho | [TIS] Iniciação | [TIS] Planejamento | [TIS] Execução | [TIS] Mapeamento | [TIS] Fazer 🛠️ | [TIS] Não se aplica 🛠️ | [TIS] Pós implantação | [TIS] Cancelado | [TIS] Feito 🛠️ | [TIS] Open | [TIS] Gp - iniciação | [TIS] Fazendo 🛠️
! Can't get value ! | 864e8b5qw | SINERGIA DE BO's - FIBRA | PÓS IMPLANTAÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: mariane.moreira@oi.net.br CENÁRIO PROPOSTO: CRIAR UM POOLL DE BOs EM GOIÂNIA. HOJE TEMOS DIVERSOS BOS COM GESTÃO TAHTO DISTINTAS, ATIVIDADES SIMILARES, CUJO A IDÉIA É AVALAIR E CRIAR UM MODELO DE SINERGIA ENTRE OS MESMOS. QUAL O ESCOPO DO PROJETO: Escopo: • Garantir o mapeamento de todos os BOs hoje existentes na DRC • Mapear todos os processos fim à fim para garantir a sinergia entre as operações reduzindo a duplicidade de atividade (Processos e automações existentes) • Centralizar os BOs em GO – Reduzindo o modelo de gestão • Garantir a separação das atividades de EMP e Varejo com estudo de impacto em Forecast /Faturamento/ OKR/Possível redução de PAs/ Ganhos com a sinergia • Garantir a confecção dos KPIs destas operações em modelo de Cubo e/ou tático, CookPit • Avaliar a necessidade de criação de novas GIPs com a separação das Operações • Garantir manutenção dos acessos para execução das atividades • Avaliação e Criação do Conecta no modelo adequado .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: R$ ANUAL ESTIMADO (INFORMADO NA ABERTURA) ? :.: 0 .: KPI GANHO :.: SINERGIA, OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: SINERGIA / UNIFICAÇÃO / CONTINGÊNCIA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1825 - BO ONLINE OUTROS .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC, OP - RETENÇÃO DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA GERENTE OI: MANUELA ALENCAR DA CRUZ DANTAS .: DATA ALVO :.: 2023-05-31T04:00:00-03:00 .: FERRAMENTA ENVOLVIDA :.: SIEBEL 6.3, SIEBEL 8, STC, SAC, SISWEB, TAKE BLIP, TELA ÚNICA, TOOLBAR, OI CONECTA, PAINEL DE COMANDO, OUTRAS | Michell | HIGH | Status report 15/03. Segue ultimo report para cliente Oi. RES Status Sinergia BO - 1503.msg | 27 | 0 | 2024-03-25 | 2023-03-22 | 2023-03-21 17:10 | 2024-03-15 12:20 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Op. Assistida |  | Op. Assistida, Carteira - 👨🏻‍🚀 Michell Freitas Vargas, Acompanhamento de Projetos - Negócios | [8 empty] | 0 |  | TRUE | [6 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA | TRUE | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  | TRUE | CRIAR UM POOLL DE BOs EM GOIÂNIA. HOJE TEMOS DIVERSOS BOS COM GESTÃO TAHTO DISTINTAS, ATIVIDADES SIMILARES, CUJO A IDÉIA É AVALAIR E CRIAR UM MODELO DE SINERGIA ENTRE OS MESMOS. | FIBRA |  | NÃO |  | THIAGO MATARAZZO | TRUE | crislaine.aquino@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  | DEBORA GONCALVES DA SILVA | Crislaine | OI |  |  | +55 21 98801 4722 |  | SINERGIA / UNIFICAÇÃO / CONTINGÊNCIA | [5 empty] | 1825 - BO ONLINE OUTROS | TRUE |  | TRUE |  |  |  | ANDRESSA MOURAO | TRUE | TRUE | SINERGIA, OUTROS |  |  |  | MARIANE CORREA RAMOS |  |  |  |  | ALTA |  |  | OP - DRC, OP - RETENÇÃO |  |  |  | ESTRUTURAL | 2023-03-21 |  | 1 days | 5 days |  | <1 Day |  |  | 8 days | 339 days |  |  |  | 4 days
! Can't get value ! | 866b00b8g | Nova Segmentação Empresarial Fibra - BASE_TOP_NMEI | PÓS IMPLANTAÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: ana.figueiredo@oi.net.br 💡 ESCOPO: Adequar operação atualizando o novo modelo de segmentação do cliente empresarial .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: NPS .: TIPO DE PROJETO :.: ALTERAÇÃO DE ESCOPO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1700 - SAC FIBRA EMPRESARIAL, 1829 - CONSULTORIA FIBRA EMP .: SITE :.: CPE, GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA GERENTE OI: GIANE CARLA VARELA | Michell | URGENT | Status 13/03 Projeto ainda com pendencia de relatório, primeira validação da taxa de retenção sinérgica ainda com oportunidades, alinhado em reunião os ajustes para que o time MIS reavalie. Prazo para atualização até 15/03. Posteriormente ao ajuste vamos validar, se estiver ok finalizaremos a demanda. Segue status da ultima reunião conforme anexo. RES Sinergia TOPNMEI (retençãosac empresarial) Alterações KPIsMétricas.msg | 15 | 0 |  |  | 2023-10-25 09:57 | 2024-03-13 12:13 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Op. Assistida |  | Op. Assistida, Carteira - 👨🏻‍🚀 Michell Freitas Vargas | [8 empty] | 0 | [10 empty] | RODRIGO DE ÁVILA |  | TIAGO AUGUSTO TEIXEIRA DE MELLO |  |  | Adequar operação atualizando o novo modelo de segmentação do cliente empresarial | FIBRA |  |  |  | GIANE CARLA VARELA |  | michell.vargas@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  | TIAGO AUGUSTO | Solange Maria | OI |  |  | +55 21 98867 8847 |  | ALTERAÇÃO DE ESCOPO | [5 empty] | 1700 - SAC FIBRA EMPRESARIAL, 1829 - CONSULTORIA FIBRA EMP | [6 empty] | GIANE CARLA VARELA |  |  | NPS |  |  |  | Ana Paula Figueiredo Carvalho |  |  |  |  | CRÍTICO |  |  | OP - DRC |  |  |  | ESTRUTURAL |  |  | <1 Day | 1 days |  | <1 Day |  | 4 days | 66 days | 31 days |  |  |  | 37 days
! Can't get value ! | 86dqk67v0 | Criação GIP Logística (BO Logística - Agendamento de Retirada) | PÓS IMPLANTAÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: renata.bartelt@oi.net.br ESCOPO: Logística terá 04 PAs dedicadas no BO Agendamento de Retirada. O custo operacional, será 100% Logística. Gerência Logística Clarita Ferreira <clarita.ferreira@oi.net.br> .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA / CUSTO EVITADO .: KPI GANHO :.: OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1841 - BO AGENDAMENTO DE RETIRADA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: TODAS DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: ANDRESSA MOURAO | Michell | HIGH | RES OI Reunião interna - Log. Reversa (Ata reunião 2002).msg Status 20/02. Reunião de trabalho realizada, necessária algumas ações a pedido da Oi, previsão de finalização até o inicio de março. Segue ata do PDS e abaixo material clickup https://www.canva.com/design/DAF77l9KEy4/34sKPpkc2m7YpXB68my9Pg/edit | 12 | 0 |  |  | 2023-11-17 17:55 | 2024-03-02 19:32 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Op. Assistida |  | Op. Assistida, Carteira - 👨🏻‍🚀 Michell Freitas Vargas | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA |  | RENATA DE SOUSA SIMOES ANGEIRAS |  |  | Logística terá 04 PAs dedicadas no BO Agendamento de Retirada. O custo operacional, será 100% Logística. Gerência Logística Clarita Ferreira <clarita.ferreira@oi.net.br> | FIBRA |  |  |  | MARCELA DA SILVA DRUMOND COSTA |  | michell.vargas@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  | RENATA ANGIEIRAS | MARKOS STIVAL | OI |  |  | +55 31 98801 0490 |  | CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO | [5 empty] | 1841 - BO AGENDAMENTO DE RETIRADA | [6 empty] | ANDRESSA MOURAO |  |  | OUTROS |  |  |  | Renata Bartelt |  |  |  |  | MÉDIA |  |  | OP - CRV |  |  |  | AUMENTO DE RECEITA / CUSTO EVITADO | 2023-11-17 |  | 2 days | 14 days |  | <1 Day |  | 3 days | 38 days | 22 days |  |  |  | 37 days
! Can't get value ! | 1v6wkna | URA CEC | PÓS IMPLANTAÇÃO | Solução de Voz - Concentrar os Canais de Atendimento em uma única plataforma | Michell | NORMAL | Status 11/03 Conforme report ao cliente em anexo, o desenvolvimento no NTG está previsto para concluir em 15/03 , testes e rolout até 18/03 ENC IMPLANTAÇÃO NTG - OPERAÇÃO CEC.msg | 18 | 0 | 2022-07-01 | 2022-05-03 | 2021-12-29 23:56 | 2024-03-11 10:08 |  |  | Julyane Pereira da Silva | Carteira de Negócios | hidden | Op. Assistida | farmer | Op. Assistida, Carteira - 👨🏻‍🚀 Michell Freitas Vargas, Acompanhamento de Projetos - Negócios | [8 empty] | 0 | [10 empty] | ROSEMIRO DE MELO |  | FURUKAWA | TRUE |  | Concentrar canais de atendimento CEC em plataforma única na Tahto | OUTROS |  | NÃO |  |  | TRUE | michell.vargas@tahto.com.br |  |  | NOVA OPERAÇÃO |  |  | Valdinez Gomes | TAHTO |  |  | +55 21 96939 5276 | 🔴 Altíssimo | NOVA IMPLANTAÇÃO SISTÊMICA |  | 329400 | TRUE |  |  | 5187 - ATENDIMENTO CEC | TRUE | [5 empty] | HELIO DONIZETE |  | TRUE |  |  |  |  | Marcelo Rodrigues |  | TRUE |  |  | ALTA |  |  | STAFF - TI |  | TRUE |  | AUMENTO DE RECEITA | 2021-12-29 |  |  |  | 14 days |  |  | 95 days | 10 days | 280 days |  |  |  | 360 days |  |  | 19 days | 25 days
! Can't get value ! | 86drdvjy5 | BO: Cadastramento de Ofertas com Mesh | PÓS IMPLANTAÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: mariane.moreira@oi.net.br ESCOPO: BO: Cadastramento de Ofertas com Mesh: • Necessidade de BO para cadastro das migração de Ofertas com produto Mesh oriundos de vendas realizadas pelo 1° nível via NBA, Canais Digitais e URA. • Atendimento do público Massivo e Empresarial • Pedidos chegaram via mailings que serão disponibilizados no Diretório (Diretório consta no anexo dos mailings) para carga via controlador Tahto no Vehtor • Ferramentas necessárias: SGA/ STU/ Siebel 6.3 e Siebel 8 • Necessário criação de Tático para acompanhamento dos tratamentos da Operação, separados em Massivo e Empresarial • Processo Conecta impactado para inclusão do processo: Novas Receitas • Necessário criar fila no Vehtor apartada para Massivo e Empresarial • Alocar operadores necessários na fila de acordo com a volumetria estimada de entrante por Canal • Previsão de início de recebimento destas demandas dia 23/02. .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA .: KPI GANHO :.: RECEITA .: TIPO DE PROJETO :.: SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1946 - BO APOIO NOVAS RECEITAS .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: ANDRESSA MOURAO | Fernanda Moura | URGENT | Internalizado pela operação através da SIS 290609 - ACESSO DIFERENCIADO DIRETÓRIOS - CONTROLADOR/ANALISTA - 13/03. (Solicitado a priorização para o time de acessos) Acessos diferenciados Controlador e Analista - 86drdvjy5 - BO Cadastramento de Ofertas com Mesh.msg | 32 | 0 | 2024-02-26 | 2024-02-07 | 2024-02-01 14:50 | 2024-03-15 12:21 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Op. Assistida |  | Op. Assistida | [8 empty] | 0 |  | TRUE | [6 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA |  | RENATA DE SOUSA SIMOES ANGEIRAS |  |  | BO: Cadastramento de Ofertas com Mesh: • Necessidade de BO para cadastro das migração de Ofertas com produto Mesh oriundos de vendas realizadas pelo 1° nível via NBA, Canais Digitais e URA. • Atendimento do público Massivo e Empresarial • Pedidos chegaram via mailings que serão disponibilizados no Diretório (Diretório consta no anexo dos mailings) para carga via controlador Tahto no Vehtor • Ferramentas necessárias: SGA/ STU/ Siebel 6.3 e Siebel 8 • Necessário criação de Tático para acompanhamento dos tratamentos da Operação, separados em Massivo e Empresarial • Processo Conecta impactado para inclusão do processo: Novas Receitas • Necessário criar fila no Vehtor apartada para Massivo e Empresarial • Alocar operadores necessários na fila de acordo com a volumetria estimada de entrante por Canal • Previsão de início de recebimento destas demandas dia 23/02. | FIBRA | PROJ-4013 |  |  |  |  | fernanda.santos@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | MARKOS STIVAL | OI |  |  | +55 21 98801 4722 |  | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA | [5 empty] | 1946 - BO APOIO NOVAS RECEITAS | [6 empty] | ANDRESSA MOURAO |  |  | RECEITA |  |  |  | MARIANE CORREA RAMOS |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - DRC |  |  |  | AUMENTO DE RECEITA | 2024-02-01 |  | <1 Day | 6 days |  | <1 Day |  |  | 1 days | 24 days |  |  |  | 10 days
! Can't get value ! | 86dqun5p3 | Espelhamento Home Office TLV | PÓS IMPLANTAÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: renata.angeiras@tahto.com.br ESCOPO: Estruturar proposta comercial espelhando todas as operações do TLV que ainda estão 100% HO para o piso .: OBJETIVO DO GANHO :.: REDUÇÃO DE CUSTO .: KPI GANHO :.: OUTROS .: TIPO DE PROJETO :.: SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: TODAS .: SITE :.: CTA, GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TELEVENDAS DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: VICTOR GOMES | Eduardo Gomes da Silva |  | Status canva: https://www.canva.com/design/DAF3bzsZtsk/7jcZn2jQIzdxkTCVtNm6uw/edit | 17 | 0 |  |  | 2023-12-14 09:46 | 2024-03-15 12:41 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Op. Assistida |  | Op. Assistida, Carteira - 👨🏻‍🚀 Eduardo Gomes da Silva | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA |  | RENATA DE SOUSA SIMOES ANGEIRAS |  |  | Estruturar proposta comercial espelhando todas as operações do TLV que ainda estão 100% HO para o piso | FIBRA |  | NÃO |  |  |  | eduardo.gomes@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | MARKOS STIVAL | TAHTO |  |  | +55 62 99999 9999 | 🟠 Alto | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA |  | 541176 | TRUE |  |  | TODAS | [6 empty] | VICTOR GOMES |  |  | OUTROS |  |  |  | Renata De Sousa Simoes Angeiras |  |  |  |  | ALTA |  |  | OP - TELEVENDAS |  |  |  | REDUÇÃO DE CUSTO | 2023-12-14 |  | <1 Day | 19 days |  | <1 Day |  | 9 days | 17 days | 45 days |  |  |  | <1 Day
! Can't get value ! | 86drftz0w | Desmobilização CIOSP x Ativação ST¦SAC Fibra - Aracaju | PÓS IMPLANTAÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: debora.goncalves@tahto.com.br ESCOPO: • Desmobilização da operação 190 e CIOSP em 30/01/2024; • Aproveitamento de 100% dos recursos remanescentes; • Listagem de recursos HO e piso a ser enviado pelo Zanão; • Inicialmente a capacitação será no piso no ambiente de operações; • Aproveitamento dos recursos no SAC Fibra e ST – 20 e 30 hc’s; • Comunicado oficial genérico (sindicato e operação) – 24/01; • Alinhamento e ajuste do DAP quanto a benefícios, adequando o teto Tahto. Próximos passos: • Estruturação do ambiente tecnológico para recebimento das operações ST e SAC Fibra: o Capacitação; o Operação HO e Piso. .: OBJETIVO DO GANHO :.: AUMENTO DE RECEITA / CUSTO EVITADO .: KPI GANHO :.: RECEITA, RESCISÃO DE CONTRATO .: TIPO DE PROJETO :.: MIGRAÇÃO DE OPERAÇÃO ENTRE SITES .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1671 - SAC FIBRA, 1391 - ST FIBRA .: SITE :.: SER, GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TÉCNICO, OP - DRC DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE AVILA OLIVEIRA CLIENTE: THIAGO MATARAZZO, JOAO ARLINDO BRITO JUNIOR | Crislaine Benites Aquino |  | Liberações dos acessos histórico: RES Desmobilização CIOSP x Ativação ST SAC Fibra - Aracaju - Resumo dos procedimentos relacionados a Acessos.msg RES Desmobilização CIOSP x Ativação ST SAC Fibra - Aracaju - Resumo dos procedimentos relacionados a Acessos (1).msg RES Desmobilização CIOSP x Ativação ST SAC Fibra - Aracaju - Resumo dos procedimentos relacionados a Acessos (2).msg RES Desmobilização CIOSP x Ativação ST SAC Fibra - Aracaju - Resumo dos procedimentos relacionados a Acessos (3).msg RES Desmobilização CIOSP x Ativação ST SAC Fibra - Aracaju - Resumo dos procedimentos relacionados a Acessos (4).msg RES Desmobilização CIOSP x Ativação ST SAC Fibra - Aracaju - Resumo dos procedimentos relacionados a Acessos (5).msg RES Desmobilização CIOSP x Ativação ST SAC Fibra - Aracaju - Resumo dos procedimentos relacionados a Acessos (6).msg RES Desmobilização CIOSP x Ativação ST SAC Fibra - Aracaju - Resumo dos procedimentos relacionados a Acessos (7).msg Desmobilização CIOSP x Ativação ST SAC Fibra - Aracaju - Resumo dos procedimentos relacionados a Acessos.msg | 10 | 0 |  |  | 2024-02-06 23:37 | 2024-03-15 12:50 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Op. Assistida |  | Op. Assistida, Carteira - 👩🏻‍🚀 Crislaine Benites Aquino | [8 empty] | 0 |  |  |  | TRUE |  |  |  |  | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE AVILA OLIVEIRA |  | DEBORA GONCALVES DA SILVA | TRUE |  | • Desmobilização da operação 190 e CIOSP em 30/01/2024; • Aproveitamento de 100% dos recursos remanescentes; • Listagem de recursos HO e piso a ser enviado pelo Zanão; • Inicialmente a capacitação será no piso no ambiente de operações; • Aproveitamento dos recursos no SAC Fibra e ST – 20 e 30 hc’s; • Comunicado oficial genérico (sindicato e operação) – 24/01; • Alinhamento e ajuste do DAP quanto a benefícios, adequando o teto Tahto. Próximos passos: • Estruturação do ambiente tecnológico para recebimento das operações ST e SAC Fibra: o Capacitação; o Operação HO e Piso. | FIBRA | PROJ-4034 |  |  |  |  | crislaine.aquino@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Crislaine | TAHTO |  |  | +55 62 98642 9688 |  | MIGRAÇÃO DE OPERAÇÃO ENTRE SITES | [5 empty] | 1671 - SAC FIBRA, 1391 - ST FIBRA | [6 empty] | THIAGO MATARAZZO, JOAO ARLINDO BRITO JUNIOR |  |  | RECEITA, RESCISÃO DE CONTRATO |  |  |  | Debora Goncalves Da Silva <debora.goncalves@tahto.com.br> e Thiago Zanao Campagnaro <zanao@tahto.com.br> |  |  |  |  | ALTA | NEGÓCIOS |  | OP - TÉCNICO, OP - DRC |  |  |  | AUMENTO DE RECEITA / CUSTO EVITADO | 2024-02-06 |  | <1 Day | <1 Day |  | <1 Day |  |  |  | 27 days |  | <1 Day |  | 9 days
! Can't get value ! | 86drcj79k | Ampliação de campos mailing 2494 | PÓS IMPLANTAÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: OI E-MAIL: margareth.pabla@oi.net.br ESCOPO: para atendermos a nova GDP e a entrada de novos produtos para venda, será necessário ampliar a quantidade de campos do mailing 2494 do Ativo com mais 6 campos obs (obs33 até obs38) .: OBJETIVO DO GANHO :.: ESTRUTURAL .: KPI GANHO :.: OUTROS, VENDAS .: TIPO DE PROJETO :.: SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1919 - ATIVO RENTABILIZACAO FIBRA .: SITE :.: GNA .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - TELEVENDAS DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE AVILA OLIVEIRA CLIENTE: JULIANA PIMENTA | Crislaine Benites Aquino |  | Pós Implatação - De 01/03 á 10/03 - Acompanhamento dos ajustes para concluirmos a demanda - Até o momento sem sinalizações da operação ou cliente. | 10 | 0 |  |  | 2024-01-29 19:23 | 2024-03-15 12:50 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Op. Assistida |  | Op. Assistida, Carteira - 👩🏻‍🚀 Crislaine Benites Aquino | [8 empty] | 0 | [8 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE AVILA OLIVEIRA |  | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  | TRUE | Para atendermos a nova GDP e a entrada de novos produtos para venda, será necessário ampliar a quantidade de campos do mailing 2494 do Ativo com mais 6 campos obs (obs33 até obs38) | FIBRA | PROJ-3994 |  |  |  |  | crislaine.aquino@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  |  | Crislaine | OI |  |  | +55 85 98879 6456 |  | SEM ALTERAÇÃO DE ESCOPO DA CÉLULA | [5 empty] | 1919 - ATIVO RENTABILIZACAO FIBRA | [6 empty] | JULIANA PIMENTA |  |  | OUTROS, VENDAS |  |  |  | MARGARETH PABLA DO ALMEIDA BESERRA |  |  |  |  | BAIXA | NEGÓCIOS |  | OP - TELEVENDAS |  |  |  | ESTRUTURAL | 2024-01-29 |  | 1 days | 1 days |  | <1 Day |  | 5 days |  | 26 days |  |  |  | 11 days
! Can't get value ! | 86dqzbup1 | Chat Fibra - Crescimento e Implantação em CPE | PÓS IMPLANTAÇÃO | .: CARTEIRA DEMANDANTE :.: TAHTO E-MAIL: mayara.garcia@tahto.com.br ESCOPO: Implantar operação do Chat Fibra em Campo Grande .: OBJETIVO DO GANHO :.: CUSTO EVITADO .: KPI GANHO :.: RESCISÃO DE CONTRATO .: TIPO DE PROJETO :.: CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO .: TIPO DE OPERAÇÃO :.: OPERAÇÃO EXISTENTE .: PRODUTO :.: FIBRA .: OPERAÇÃO :.: 1898 - CHAT FIBRA .: SITE :.: CPE .: UNIDADE DE NEGÓCIO :.: OP - DRC DIRETOR TAHTO: RODRIGO DE ÁVILA CLIENTE: THIAGO MATARAZZO | Crislaine Benites Aquino |  | Incluir junto ao MIS a rotina de envio das metas do Robbynson - Aguardando retorno para abrir Demanda para o MIS - Pendencia Raphael Oliveira Robbynson - SAC FIBRA SERGIPE e CHAT FIBRA CPE.msg | 15 | 0 |  |  | 2023-12-27 18:49 | 2024-03-02 19:48 |  |  | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Op. Assistida |  | Op. Assistida, Carteira - 👩🏻‍🚀 Crislaine Benites Aquino | [8 empty] | 0 |  | TRUE | [6 empty] | NOVOS 2023 |  | RODRIGO DE ÁVILA |  | DEBORA GONCALVES DA SILVA |  | TRUE | Implantar operação do Chat Fibra em Campo Grande | FIBRA |  | NÃO |  | THIAGO MATARAZZO | TRUE | crislaine.aquino@tahto.com.br |  |  | OPERAÇÃO EXISTENTE |  | DEBORA GONÇALVES | Crislaine | TAHTO |  |  | +55 67 98401 1117 | 🔴 Altíssimo | CRIAÇÃO DE NOVA OPERAÇÃO | MAYARA LUCIANE |  |  |  |  | 1898 - CHAT FIBRA | TRUE |  |  |  | TRUE |  | THIAGO MATARAZZO | TRUE |  | RESCISÃO DE CONTRATO |  |  |  | Mayara Luciane de Barros Garcia |  |  |  |  | ALTA |  |  | OP - DRC |  | TRUE |  | CUSTO EVITADO | 2023-12-27 |  | 8 days | 4 days |  | <1 Day |  |  |  | 32 days |  |  |  | 23 days |  |  |  |  | 10 days
PARALISADO
Milestone | Task ID | Task Name | Status | Task Content | Assignee | Priority | Latest Comment | Comment Count | Assigned Comment Count | Due Date | Start Date | Date Created | Date Updated | Date Closed | Date Done | Created By | Space | Folder | List | tags | Lists | Sprints | Linked Tasks | Linked Docs | Time Logged | Time Logged Rolled Up | Time Estimate | Time Estimate Rolled Up | Points Estimate | Points Estimate Rolled Up | .: DURAÇÃO BASELINE :. (formula) | .: PROCESSOS :. (checkbox) | PRODUTO (labels) | .: TI FAST TRACKING (PLATAFORMA) :. (checkbox) | 👩‍💻 FABRICA (drop down) | CLIENTE (drop down) | Tem impacto de privacidade (LGPD) (checkbox) | Duração da Tarefa (number) | 💡 BLOCO (drop down) | ORDEM DE DESNVOLVIMENTO (number) | 👩‍💻 DIRETOR TAHTO (labels) | .: FÁBRICA DE CONTEÚDOS :. (checkbox) | GERENTE/SUPERINTENDENTE (drop down) | .: TI FAST TRACKING (SISTEMAS) :. (checkbox) | .: MIS :. (checkbox) | ESCOPO (text) | 💡 PRODUTO (drop down) | ID (short text) | 💡 ESTE PROJETO É REGULATÓRIO? (drop down) | ESCOPO RESUMIDO (text) | GERENTE OPERAÇÃO (CLIENTE) (labels) | .: TI ACESSOS :. (checkbox) | 💡 E-mail do Líder (email) | .: ADMINISTRATIVO :. (checkbox) | RECEBIMENTO (date) | 💡 TIPO DE OPERAÇÃO (drop down) | .: TI DESENVOLVIMENTO :. (checkbox) | SUPERINTENDENTE (labels) | FOCAL (drop down) | 💡 CARTEIRA (drop down) | 💡 R$ ANUAL (PREVISTO) (currency) | .: ROBBYNSON :. (checkbox) | 👩‍💻 CONTATO SOLICITANTE (phone) | 💡 RISCO (drop down) | 💡 TIPO DE PROJETO (drop down) | GERENTE TAHTO (labels) | 💡 R$ ANUAL PROJETADO (APROVADO EM FÓRUM) (currency) | .: TI GOVERNANÇA :. (checkbox) | 👩‍💻 POS IMPLANTAÇÃO (REAL) (date) | SPRINT (number) | 💡 OPERAÇÃO (labels) | .: PLANEJAMENTO :. (checkbox) | LEI DO BEM (drop down) | .: QUALIDADE :. (checkbox) | PREMISSAS X VOLUMES (text) | .: RH DAP :. (checkbox) | 👩‍💻 PÓS IMPLANTAÇÃO (BASELINE ) (date) | CLIENTE (labels) | .: RH TREINAMENTO :. (checkbox) | .: FINANCEIRO :. (checkbox) | 💡 KPI GANHO (labels) | .: COMUNICAÇÃO :. (checkbox) | BLITZ (text) | SQUAD (drop down) | 💡 SOLICITANTE (short text) | 👩‍💻 IMPLANTAÇÃO (BASELINE ) (date) | .: TI OPERAÇÕES :. (checkbox) | 💡 RESTRIÇÕES (text) | AÇÕES MÊS (short text) | 💡 COMPLEXIDADE (drop down) | 💡 SQUAD PROJETOS (drop down) | 👩‍💻 IMPLANTAÇÃO (REAL) (date) | 👩‍💻 UNIDADE DE NEGÓCIO (labels) | PROJETO PRIORIZADO? (DESENVOLVIMENTO) (drop down) | .: TI MICROINFORMATICA :. (checkbox) | TIPO CLIENTE (drop down) | 💡 OBJETIVO DO GANHO (drop down) | 👩‍💻 ABERTURA DO PROJETO (date) | .: RH RECRUTAMENTO E SELEÇÃO :. (checkbox) | [TIS] Designar líder | [TIS] Analise preliminar | [TIS] Paralisado | [TIS] Não iniciado | [TIS] Analise de ganho | [TIS] Iniciação | [TIS] Planejamento | [TIS] Execução | [TIS] Mapeamento | [TIS] Fazer 🛠️ | [TIS] Não se aplica 🛠️ | [TIS] Pós implantação | [TIS] Cancelado | [TIS] Feito 🛠️ | [TIS] Open | [TIS] Gp - iniciação | [TIS] Fazendo 🛠️
CANCELADO
Milestone | Task ID | Task Name | Status | Task Content | Assignee | Priority | Latest Comment | Comment Count | Assigned Comment Count | Due Date | Start Date | Date Created | Date Updated | Date Closed | Date Done | Created By | Space | Folder | List | tags | Lists | Sprints | Linked Tasks | Linked Docs | Time Logged | Time Logged Rolled Up | Time Estimate | Time Estimate Rolled Up | Points Estimate | Points Estimate Rolled Up | .: DURAÇÃO BASELINE :. (formula) | .: PROCESSOS :. (checkbox) | PRODUTO (labels) | .: TI FAST TRACKING (PLATAFORMA) :. (checkbox) | 👩‍💻 FABRICA (drop down) | CLIENTE (drop down) | Tem impacto de privacidade (LGPD) (checkbox) | Duração da Tarefa (number) | 💡 BLOCO (drop down) | ORDEM DE DESNVOLVIMENTO (number) | 👩‍💻 DIRETOR TAHTO (labels) | .: FÁBRICA DE CONTEÚDOS :. (checkbox) | GERENTE/SUPERINTENDENTE (drop down) | .: TI FAST TRACKING (SISTEMAS) :. (checkbox) | .: MIS :. (checkbox) | ESCOPO (text) | 💡 PRODUTO (drop down) | ID (short text) | 💡 ESTE PROJETO É REGULATÓRIO? (drop down) | ESCOPO RESUMIDO (text) | GERENTE OPERAÇÃO (CLIENTE) (labels) | .: TI ACESSOS :. (checkbox) | 💡 E-mail do Líder (email) | .: ADMINISTRATIVO :. (checkbox) | RECEBIMENTO (date) | 💡 TIPO DE OPERAÇÃO (drop down) | .: TI DESENVOLVIMENTO :. (checkbox) | SUPERINTENDENTE (labels) | FOCAL (drop down) | 💡 CARTEIRA (drop down) | 💡 R$ ANUAL (PREVISTO) (currency) | .: ROBBYNSON :. (checkbox) | 👩‍💻 CONTATO SOLICITANTE (phone) | 💡 RISCO (drop down) | 💡 TIPO DE PROJETO (drop down) | GERENTE TAHTO (labels) | 💡 R$ ANUAL PROJETADO (APROVADO EM FÓRUM) (currency) | .: TI GOVERNANÇA :. (checkbox) | 👩‍💻 POS IMPLANTAÇÃO (REAL) (date) | SPRINT (number) | 💡 OPERAÇÃO (labels) | .: PLANEJAMENTO :. (checkbox) | LEI DO BEM (drop down) | .: QUALIDADE :. (checkbox) | PREMISSAS X VOLUMES (text) | .: RH DAP :. (checkbox) | 👩‍💻 PÓS IMPLANTAÇÃO (BASELINE ) (date) | CLIENTE (labels) | .: RH TREINAMENTO :. (checkbox) | .: FINANCEIRO :. (checkbox) | 💡 KPI GANHO (labels) | .: COMUNICAÇÃO :. (checkbox) | BLITZ (text) | SQUAD (drop down) | 💡 SOLICITANTE (short text) | 👩‍💻 IMPLANTAÇÃO (BASELINE ) (date) | .: TI OPERAÇÕES :. (checkbox) | 💡 RESTRIÇÕES (text) | AÇÕES MÊS (short text) | 💡 COMPLEXIDADE (drop down) | 💡 SQUAD PROJETOS (drop down) | 👩‍💻 IMPLANTAÇÃO (REAL) (date) | 👩‍💻 UNIDADE DE NEGÓCIO (labels) | PROJETO PRIORIZADO? (DESENVOLVIMENTO) (drop down) | .: TI MICROINFORMATICA :. (checkbox) | TIPO CLIENTE (drop down) | 💡 OBJETIVO DO GANHO (drop down) | 👩‍💻 ABERTURA DO PROJETO (date) | .: RH RECRUTAMENTO E SELEÇÃO :. (checkbox) | [TIS] Designar líder | [TIS] Analise preliminar | [TIS] Paralisado | [TIS] Não iniciado | [TIS] Analise de ganho | [TIS] Iniciação | [TIS] Planejamento | [TIS] Execução | [TIS] Mapeamento | [TIS] Fazer 🛠️ | [TIS] Não se aplica 🛠️ | [TIS] Pós implantação | [TIS] Cancelado | [TIS] Feito 🛠️ | [TIS] Open | [TIS] Gp - iniciação | [TIS] Fazendo 🛠️
FEITO 🛠️
Milestone | Task ID | Task Name | Status | Task Content | Assignee | Priority | Latest Comment | Comment Count | Assigned Comment Count | Due Date | Start Date | Date Created | Date Updated | Date Closed | Date Done | Created By | Space | Folder | List | tags | Lists | Sprints | Linked Tasks | Linked Docs | Time Logged | Time Logged Rolled Up | Time Estimate | Time Estimate Rolled Up | Points Estimate | Points Estimate Rolled Up | .: DURAÇÃO BASELINE :. (formula) | .: PROCESSOS :. (checkbox) | PRODUTO (labels) | .: TI FAST TRACKING (PLATAFORMA) :. (checkbox) | 👩‍💻 FABRICA (drop down) | CLIENTE (drop down) | Tem impacto de privacidade (LGPD) (checkbox) | Duração da Tarefa (number) | 💡 BLOCO (drop down) | ORDEM DE DESNVOLVIMENTO (number) | 👩‍💻 DIRETOR TAHTO (labels) | .: FÁBRICA DE CONTEÚDOS :. (checkbox) | GERENTE/SUPERINTENDENTE (drop down) | .: TI FAST TRACKING (SISTEMAS) :. (checkbox) | .: MIS :. (checkbox) | ESCOPO (text) | 💡 PRODUTO (drop down) | ID (short text) | 💡 ESTE PROJETO É REGULATÓRIO? (drop down) | ESCOPO RESUMIDO (text) | GERENTE OPERAÇÃO (CLIENTE) (labels) | .: TI ACESSOS :. (checkbox) | 💡 E-mail do Líder (email) | .: ADMINISTRATIVO :. (checkbox) | RECEBIMENTO (date) | 💡 TIPO DE OPERAÇÃO (drop down) | .: TI DESENVOLVIMENTO :. (checkbox) | SUPERINTENDENTE (labels) | FOCAL (drop down) | 💡 CARTEIRA (drop down) | 💡 R$ ANUAL (PREVISTO) (currency) | .: ROBBYNSON :. (checkbox) | 👩‍💻 CONTATO SOLICITANTE (phone) | 💡 RISCO (drop down) | 💡 TIPO DE PROJETO (drop down) | GERENTE TAHTO (labels) | 💡 R$ ANUAL PROJETADO (APROVADO EM FÓRUM) (currency) | .: TI GOVERNANÇA :. (checkbox) | 👩‍💻 POS IMPLANTAÇÃO (REAL) (date) | SPRINT (number) | 💡 OPERAÇÃO (labels) | .: PLANEJAMENTO :. (checkbox) | LEI DO BEM (drop down) | .: QUALIDADE :. (checkbox) | PREMISSAS X VOLUMES (text) | .: RH DAP :. (checkbox) | 👩‍💻 PÓS IMPLANTAÇÃO (BASELINE ) (date) | CLIENTE (labels) | .: RH TREINAMENTO :. (checkbox) | .: FINANCEIRO :. (checkbox) | 💡 KPI GANHO (labels) | .: COMUNICAÇÃO :. (checkbox) | BLITZ (text) | SQUAD (drop down) | 💡 SOLICITANTE (short text) | 👩‍💻 IMPLANTAÇÃO (BASELINE ) (date) | .: TI OPERAÇÕES :. (checkbox) | 💡 RESTRIÇÕES (text) | AÇÕES MÊS (short text) | 💡 COMPLEXIDADE (drop down) | 💡 SQUAD PROJETOS (drop down) | 👩‍💻 IMPLANTAÇÃO (REAL) (date) | 👩‍💻 UNIDADE DE NEGÓCIO (labels) | PROJETO PRIORIZADO? (DESENVOLVIMENTO) (drop down) | .: TI MICROINFORMATICA :. (checkbox) | TIPO CLIENTE (drop down) | 💡 OBJETIVO DO GANHO (drop down) | 👩‍💻 ABERTURA DO PROJETO (date) | .: RH RECRUTAMENTO E SELEÇÃO :. (checkbox) | [TIS] Designar líder | [TIS] Analise preliminar | [TIS] Paralisado | [TIS] Não iniciado | [TIS] Analise de ganho | [TIS] Iniciação | [TIS] Planejamento | [TIS] Execução | [TIS] Mapeamento | [TIS] Fazer 🛠️ | [TIS] Não se aplica 🛠️ | [TIS] Pós implantação | [TIS] Cancelado | [TIS] Feito 🛠️ | [TIS] Open | [TIS] Gp - iniciação | [TIS] Fazendo 🛠️
! Can't get value ! | 86dr7xrbz | Recebimento do Projeto | FEITO 🛠️ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2024-01-17 12:17 | 2024-03-01 07:51 |  | 2024-03-01 07:51 | ClickBot | Carteira de Negócios | hidden | Op. Assistida |  | Op. Assistida | [8 empty] | 0 | [70 empty] | <1 Day | <1 Day |  |  | <1 Day | <1 Day | <1 Day |  | 43 days | <1 Day | <1 Day | <1 Day | 14 days | <1 Day |  | <1 Day